Приложение 4

к постановлению Администрации города

от 14.07.2023 № 1264-п

План подготовки и проведения мероприятий,

посвящённых 67-летию образования города Обнинска.

1. Мероприятия по подготовке проведения праздника.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения |
|  | Подготовка приглашений на праздник «День города Обнинска»:  - Губернатору Калужской области;  - Председателю Законодательного собрания Калужской области;  - Главному Федеральному инспектору по Калужской области;  - главам городов-побратимов | Вичканов Р.А. | 11.07.2023 |
|  | Подготовка списка приглашённых на церемонию «Человек года» | Черных Н.С.-  (по согласованию)  Заеленков Д.Н. | 11.07.2023 |
|  | Доставка пригласительных билетов приглашённым лицам | Заеленков Д.Н. | 18.07.2023 |
|  | Подготовка информации для СМИ (поздравления, информация о праздничных мероприятиях и т.д.) | Журавлёва Е.Е.  Фалеева И.Н. | 11.07.2023 |
|  | Подготовка и проведение фестиваля художников «VII пленэр-фест на Морозовской даче» | Фалеева И.Н.  Кащеева А.А. | 08-23.07.2023 |
|  | Подготовка и проведение Праздника Старого города | Заеленков Д.Н. | 21.07.2023 |
|  | Подготовка и проведение торжественной церемонии награждения лауреатов конкурса «Человек года – 2022».  Подготовка сценария | Фалеева И.Н.  Заеленков Д.Н. | 27.07.2023  11.07.2023 |
|  | Подготовка и проведение:  -Торжественного вечера, посвящённого Дню ВМФ;  - Торжественного митинга, посвящённого Дню ВМФ.  Приобретение корзин (2 шт.) для возложения | Фалеева И.Н.  Пахомова И.В.  Пироженко С.А.  (по согласованию)  Заеленков Д.Н.  Ребров С.А. | 28.07.2023  30.07.2023 |
|  | Подготовка и проведение в парке Усадьбы Белкино:  - Межрегионального фестиваля «Город мастеров»;  - Выставок: «Керамика на траве», «Художники города Обнинска» | Фалеева И.Н.  Корнилова Е.И.  Давыдова Ж.В. | 28-30.07.2023 |
|  | Подготовка и организация работы интерактивной площадки «Читай, любимый город!» в парке усадьбы Белкино | Андросова Ю.В. | 29.07.2023 |
|  | Подготовка и проведение:  - Молодёжного городского праздника «Legal Wall»;  - Большого молодёжного праздника «Твой день. Твоё время» | Герасимова А.М.  Чурин С.В. | 22.07.2023  28.07.2023 |
|  | Подготовка и проведение Международного АРТ-фестиваль «ГОРОД ПЕРВЫХ» | Кобзарь В.А. (по согласованию) | 24-29.07.2023 |
|  | Подготовка и проведение театрализованной музыкальной программы «Менестрельник».  Подготовка сценария | Фалеева И.Н.  Заеленков Д.Н. | 29.07.2023  11.07.2023 |
|  | Подготовка и проведение праздничных мероприятий в городском парке  Подготовка сценария | Давыдова Ж.В.  Волкова Е.М. | 29.07.2023  11.07.2023 |
|  | Организация благодарственного молебна | Протоиерей Сергий Вишняков  (по согласованию) | 29.07.2023 |
|  | Организация и проведение семейного праздника «Мы вместе» на площади Городского Дворца Культуры.  Подготовка сценария | Фалеева И.Н.  Пахомова И.В.  Мова Н.Г. | 29.07.2023  11.07.2023 |
|  | Подготовка и проведение фестиваля диксилендов «Диксидэй-2023» в парке усадьбы Белкино | Заеленков Д.Н.  Давыдова Ж.В. | 30.07.2023 |

1. Организационно-техническое обеспечение проведения праздника.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Содержание мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения |
|  | Приведение в порядок территории города | Беликов А.Ю.  Фёдоров Д.В. | 29.07.2023 |
|  | Уборка территории:  - в местах проведения мероприятий до и после праздника (городской парк, парк усадьбы Белкино);  - в месте старта и финиша соревнований по лёгкой атлетике «Атомный марафон» | Беликов А.Ю.  Фёдоров Д.В.  Давыдова Ж.В. | 29-30.07.2023 |
|  | Благоустройство и праздничное оформление города | Беликов А.Ю.  Грицук О.А.  Фёдоров Д.В. | 24.07.2023 |
|  | Подключение электроэнергии к сценическим площадкам:  - «Менестрельник» (пр. Ленина, д.15),  - парк усадьбы Белкино | Заеленков Д.Н.  Давыдова Ж.В.  Корнилова Е.И. | 28-30.07.2023 |
|  | Подготовка постановления Администрации города об ограничении розничной продажи алкогольной продукции | Ерёмина А.В. | 25.07.2023 |
|  | Организация торговли продуктами питания (вода, мороженое, выпечка и др.);  работы точек фудкорта в парке усадьбы Белкино | Давыдова Ж.В.  Ерёмина А.В. | 28.07.2023 |
|  | Установка биотуалетов (5 шт.) в парке усадьбы Белкино | Корнилова Е.И. | 28-30.07.2023 |

1. Обеспечение безопасности проведения праздничных мероприятий.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения |
|  | Обеспечение безопасности, охраны правопорядка в местах проведения массовых мероприятий и безопасности дорожного движения | Кулигин А.В.  (по согласованию)  Дьяченко И.А.  (по согласованию) | 28-30.07.2023  (согласно письмам) |
|  | Сопровождение колонны военнослужащих УЦ ВМФ машинами ДПС по пути следования от ул. Осипенко до памятника первопроходцам атомного подводного флота (ул .Курчатова) | Кулигин А.В.  (по согласованию)  Бочинин К.Ю. (по согласованию) | 30.07.2023  9-30 – 10-00 |
|  | Обеспечение дежурства машин «Скорой помощи» во время проведения массовых мероприятий | Курдяев С.М.  (по согласованию) | 28-30.07.2023  (согласно письмам) |