## перечень МКД
Приложение № 1 к постановлению Администрации города Обнинска
21.08.2018 № 1330-п
Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту 2017-2019
№ п/п | Адрес МКД * | [6 empty] | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
| тип муниципального образования | наименование муниципального образования | улица (тип) | наименование улицы | дом | корпус | литера | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[18 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[13 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
2018 год
1 | город | Обнинск | проезд | Пионерский | 24 |  |  | 1960 |  | шлакоблоки | 2 | 1 | 377.7 | 341.1 | 296.2 | 22 | 1336494.37 | 0 | 0 | 0 | 1336494.37 | 3918.1893 | 11424 | 12.2018
2 | город | Обнинск | проезд | Пионерский | 28 |  |  | 1960 |  | шлакоблоки | 2 | 1 | 436.7 | 394.6 | 256.5 | 21 | 1335905.62 | 0 | 0 | 0 | 1335905.62 | 3385.4679 | 11424 | 12.2018
3 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 134 |  |  | 1990 |  | кирпич | 12 | 1 | 5604.8 | 4002.7 | 4002.7 | 172 | 4465000 | 0 | 0 | 0 | 4465000 | 1115.497 | 11424 | 12.2018
4 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 164 |  |  | 1983 |  | панели | 9 | 5 | 10561 | 9051.6 | 8732 | 391 | 11065000 | 0 | 0 | 0 | 11065000 | 1222.4358 | 11424 | 12.2018
5 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 174 |  |  | 1984 |  | панели | 9 | 4 | 12213.9 | 8353.8 | 8353.8 | 380 | 8865000 | 0 | 0 | 0 | 8865000 | 1061.1937 | 11424 | 12.2018
6 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 176 |  |  | 1985 |  | панели | 9 | 2 | 5541.5 | 3809.9 | 3809.9 | 194 | 4465000 | 0 | 0 | 0 | 4465000 | 1171.9468 | 11424 | 12.2018
7 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 178 |  |  | 1984 |  | панели | 9 | 3 | 6374 | 5491.2 | 5038.1 | 251 | 6665000 | 0 | 0 | 0 | 6665000 | 1213.7602 | 11424 | 12.2018
8 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 180 |  |  | 1984 |  | панели | 9 | 3 | 5856.7 | 5031.5 | 4996.1 | 205 | 6665000 | 0 | 0 | 0 | 6665000 | 1324.6547 | 11424 | 12.2018
9 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 182 |  |  | 1984 |  | панели | 9 | 2 | 4357 | 3767.9 | 3618 | 140 | 4465000 | 0 | 0 | 0 | 4465000 | 1185.0102 | 11424 | 12.2018
10 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 196 |  |  | 1985 |  | панели | 9 | 4 | 9603.1 | 8422.7 | 7888.4 | 339 | 8865000 | 0 | 0 | 0 | 8865000 | 1052.5129 | 11424 | 12.2018
11 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 198 |  |  | 1985 |  | панели | 9 | 2 | 4418.9 | 3829.2 | 3254.3 | 193 | 4465000 | 0 | 0 | 0 | 4465000 | 1166.0399 | 11424 | 12.2018
12 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 200 |  |  | 1985 |  | панели | 9 | 3 | 6501.5 | 5466.9 | 5149.6 | 251 | 6665000 | 0 | 0 | 0 | 6665000 | 1219.1553 | 11424 | 12.2018
13 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 202 |  |  | 1986 |  | панели | 9 | 3 | 6161.1 | 5071.4 | 4331.7 | 233 | 6665000 | 0 | 0 | 0 | 6665000 | 1314.2328 | 11424 | 12.2018
14 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 204 |  |  | 1986 |  | панели | 9 | 2 | 4597.4 | 3745.4 | 3494.7 | 168 | 4465000 | 0 | 0 | 0 | 4465000 | 1192.129 | 11424 | 12.2018
15 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 206 |  |  | 1987 |  | кирпич | 12 | 1 | 4950.9 | 3974.4 | 3807.9 | 181 | 4465000 | 0 | 0 | 0 | 4465000 | 1123.44 | 11424 | 12.2018
16 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 222 |  |  | 1987 |  | панели | 9 | 2 | 4395.6 | 3817.8 | 3464.31 | 199 | 4465000 | 0 | 0 | 0 | 4465000 | 1169.5217 | 11424 | 12.2018
17 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 224 |  |  | 1987 |  | панели | 9 | 3 | 6605.8 | 5481 | 5148.3 | 232 | 6665000 | 0 | 0 | 0 | 6665000 | 1216.019 | 11424 | 12.2018
18 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 226 |  |  | 1987 |  | панели | 9 | 3 | 6649.4 | 5550 | 4924.3 | 243 | 6665000 | 0 | 0 | 0 | 6665000 | 1200.9009 | 11424 | 12.2018
19 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 228 |  |  | 1988 |  | панели | 9 | 3 | 6670.2 | 5545.5 | 5260 | 239 | 4465000 | 0 | 0 | 0 | 4465000 | 805.1573 | 11424 | 12.2018
20 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 49 |  |  | 1994 |  | кирпич | 9 | 8 | 25988.36 | 16735.2 | 16671.21 | 765 | 17665000 | 0 | 0 | 0 | 17665000 | 1055.5595 | 11424 | 12.2018
21 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 6 |  |  | 1979 |  | панели | 9 | 4 | 11340.06 | 7712.2 | 7265.9 | 369 | 8865000 | 0 | 0 | 0 | 8865000 | 1149.4775 | 11424 | 12.2018
22 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 77 |  |  | 1995 |  | панель | 5 | 4 | 3467.6 | 2984.3 | 2984.3 | 129 | 2464941.58 | 0 | 0 | 0 | 2464941.58 | 825.9698 | 11424 | 12.2018
23 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 82 |  |  | 1981 |  | кирпич | 12 | 1 | 4981.2 | 4417 | 4031.9 | 167 | 2408283.01 | 0 | 0 | 0 | 2408283.01 | 545.2305 | 11424 | 12.2018
24 | город | Обнинск | улица | Аксенова | 12 |  |  | 1989 |  | панели | 9 | 3 | 7807.1 | 6440.8 | 6136.6 | 285 | 6434000 | 0 | 0 | 0 | 6434000 | 998.9442 | 11424 | 12.2018
25 | город | Обнинск | улица | Аксенова | 9 |  |  | 1977 |  | кирпич | 12 | 1 | 3880.3 | 2303.8 | 2108.7 | 184 | 1636516.19 | 0 | 0 | 0 | 1636516.19 | 710.3551 | 11424 | 12.2018
26 | город | Обнинск | улица | Белкинская | 27 |  |  | 1991 |  | панели | 9 | 6 | 18536.24 | 12635 | 11649.3 | 686 | 13265000 | 0 | 0 | 0 | 13265000 | 1049.8615 | 11424 | 12.2018
27 | город | Обнинск | улица | Белкинская | 41 |  |  | 1993 |  | панели | 9 | 4 | 11470.06 | 7721 | 7430 | 348 | 8865000 | 0 | 0 | 0 | 8865000 | 1148.1673 | 11424 | 12.2018
28 | город | Обнинск | улица | Гагарина | 2 |  |  | 1991 |  | панели | 9 | 7 | 20746.81 | 14251.6 | 13822.7 | 668 | 15465000 | 0 | 0 | 0 | 15465000 | 1085.1413 | 11424 | 12.2018
29 | город | Обнинск | улица | Гагарина | 23 |  |  | 1983 |  | панель | 9 | 5 | 10523.4 | 9049.5 | 8525.5 | 349 | 6434000 | 0 | 0 | 0 | 6434000 | 710.9785 | 11424 | 12.2018
30 | город | Обнинск | улица | Гагарина | 24 |  |  | 1990 |  | панели | 9 | 9 | 25816.4 | 17253.7 | 16320.6 | 809 | 19865000 | 0 | 0 | 0 | 19865000 | 1151.3472 | 11424 | 12.2018
31 | город | Обнинск | улица | Гагарина | 36 |  |  | 1990 |  | панели | 9 | 10 | 29633.1 | 19556.4 | 18429.1 | 880 | 22065000 | 0 | 0 | 0 | 22065000 | 1128.2751 | 11424 | 12.2018
32 | город | Обнинск | улица | Гагарина | 42 |  |  | 1993 |  | панели | 9 | 3 | 6544.9 | 5704.8 | 5704.8 | 279 | 6665000 | 0 | 0 | 0 | 6665000 | 1168.3144 | 11424 | 12.2018
33 | город | Обнинск | улица | Гагарина | 43 |  |  | 1983 |  | панель | 9 | 3 | 7102.8 | 6174 | 5792.2 | 249 | 6434000 | 0 | 0 | 0 | 6434000 | 1042.1121 | 11424 | 12.2018
34 | город | Обнинск | улица | Гагарина | 46 |  |  | 1994 |  | панели | 9 | 3 | 6577.9 | 5726.5 | 5726.5 | 242 | 6665000 | 0 | 0 | 0 | 6665000 | 1163.8872 | 11424 | 12.2018
35 | город | Обнинск | улица | Гагарина | 51 |  |  | 1985 |  | панели | 9 | 3 | 7204.8 | 6254.4 | 5939.3 | 311 | 6434000 | 0 | 0 | 0 | 6434000 | 1028.7158 | 11424 | 12.2018
36 | город | Обнинск | улица | Гагарина | 63 |  |  | 1986 |  | панели | 9 | 3 | 7321.9 | 6241.7 | 5858.7 | 250 | 6665000 | 0 | 0 | 0 | 6665000 | 1067.8181 | 11424 | 12.2018
37 | город | Обнинск | улица | Железнодорожная | 1 |  |  | 1939 |  | кирпич | 2 | 2 | 477.2 | 445.6 | 221.4 | 35 | 1974977.82 | 0 | 0 | 0 | 1974977.82 | 4432.1764 | 11424 | 12.2018
38 | город | Обнинск | улица | Жолио-Кюри | 1 |  |  | 1960 |  | кирпич | 4 | 3 | 2181.3 | 2032.3 | 1456.5 | 73 | 6534715.68 | 0 | 0 | 0 | 6534715.68 | 3215.4287 | 11424 | 12.2018
39 | город | Обнинск | улица | Заводская | 13 |  |  | 1976 |  | кирпич | 9 | 4 | 8237.4 | 7523.4 | 7523.4 | 144 | 8557000 | 0 | 0 | 0 | 8557000 | 1137.3847 | 11424 | 12.2018
40 | город | Обнинск | улица | Заводская | 15 |  |  | 1975 |  | кирпич | 9 | 4 | 8197.8 | 7494.2 | 7494.2 | 144 | 8557000 | 0 | 0 | 0 | 8557000 | 1141.8163 | 11424 | 12.2018
41 | город | Обнинск | улица | Калужская | 10 |  |  | 1988 |  | панел | 9 | 2 | 5280.7 | 4136.1 | 4136.1 | 208 | 4311000 | 0 | 0 | 0 | 4311000 | 1042.2862 | 11424 | 12.2018
42 | город | Обнинск | улица | Калужская | 9 |  |  | 1981 |  | панель | 9 | 3 | 6605.1 | 5630.8 | 4695.7 | 287 | 6434000 | 0 | 0 | 0 | 6434000 | 1142.644 | 11424 | 12.2018
43 | город | Обнинск | улица | Королева | 18 |  |  | 1974 |  | кирпич | 5 | 6 | 4624.8 | 4148.7 | 4054.4 | 145 | 3695525.13 | 0 | 0 | 0 | 3695525.13 | 890.767 | 11424 | 12.2018
44 | город | Обнинск | улица | Королева | 31 |  |  | 1978 |  | кирпич | 12 | 1 | 4536.8 | 3914 | 3565.2 | 173 | 2188000 | 0 | 0 | 0 | 2188000 | 559.0189 | 11424 | 12.2018
45 | город | Обнинск | улица | Курчатова | 15 |  |  | 1971 |  | кирпич | 9 | 6 | 12552.6 | 11362.8 | 10744.4 | 525 | 8865000 | 0 | 0 | 0 | 8865000 | 780.1774 | 11424 | 12.2018
46 | город | Обнинск | улица | Курчатова | 19 |  |  | 1972 |  | кирпич | 9 | 6 | 12271.6 | 11146.5 | 10406.5 | 526 | 2265000 | 0 | 0 | 0 | 2265000 | 203.2028 | 11424 | 12.2018
47 | город | Обнинск | улица | Курчатова | 2 |  | А | 1962 |  | кирпич | 4 | 4 | 2776.2 | 2559.4 | 2473.6 | 126 | 8261540.94 | 0 | 0 | 0 | 8261540.94 | 3227.921 | 11424 | 12.2018
48 | город | Обнинск | улица | Курчатова | 27 |  |  | 1986 |  | кирпич | 9 | 2 | 9713 | 6608.2 | 5603.9 | 510 | 4311000 | 0 | 0 | 0 | 4311000 | 652.3713 | 11424 | 12.2018
49 | город | Обнинск | улица | Курчатова | 40 |  |  | 1989 |  | панели | 9 | 1 | 7899.2 | 5542.3 | 4854.8 | 334 | 2188000 | 0 | 0 | 0 | 2188000 | 394.7819 | 11424 | 12.2018
50 | город | Обнинск | улица | Пушкина | 1/3 |  |  | 1950 |  | кирпич | 3 | 2 | 1282 | 1171.8 | 1171.8 | 34 | 3167487.65 | 0 | 0 | 0 | 3167487.65 | 2703.0958 | 11424 | 12.2018
51 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 1 |  |  | 1987 |  | панели | 9 | 6 | 11145.4 | 6049.7 | 6046.7 | 553 | 13265000 | 0 | 0 | 0 | 13265000 | 2192.6707 | 11424 | 12.2018
52 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 19 |  |  | 1973 |  | кирпич | 9 | 1 | 2517.9 | 2270.1 | 2167.9 | 96 | 2188000 | 0 | 0 | 0 | 2188000 | 963.8342 | 11424 | 12.2018
53 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 24 |  |  | 1980 |  | кирпич | 9 | 8 | 18578.5 | 16046.5 | 15445.2 | 734 | 17665000 | 0 | 0 | 0 | 17665000 | 1100.8631 | 11424 | 12.2018
54 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 34 |  |  | 1979 |  | кирпич | 9 | 5 | 11687.7 | 9988 | 9128.1 | 418 | 10680000 | 0 | 0 | 0 | 10680000 | 1069.2831 | 11424 | 12.2018
55 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 8 |  |  | 1988 |  | панел | 9 | 3 | 7360.9 | 5668 | 5668 | 310 | 6434000 | 0 | 0 | 0 | 6434000 | 1135.1447 | 11424 | 12.2018
Итого по МО "Город Обнинск" | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | 458746.23 | 356048.9 | 337081.92 | 16399 | 387015387.99 | 0 | 0 | 0 | 387015387.99 | 1086.9726 | 11424 | Х
2019 год
1 | город | Обнинск | улица | Гурьянова | 1 |  |  | 1965 |  | кирпич | 5 | 4 | 3785.9 | 3486.29 | 3259 | 174 | 4065425 | 0 | 0 | 0 | 4065425 | 1166.1179 | 11424 | 4 кв. 2019
2 | город | Обнинск | улица | Гурьянова | 5 |  |  | 1965 |  | кирпич | 5 | 4 | 3804.4 | 3450 | 2833.3 | 175 | 4077461 | 0 | 0 | 0 | 4077461 | 1181.8728 | 11424 | 4 кв. 2019
3 | город | Обнинск | улица | Гурьянова | 7 |  |  | 1966 |  | кирпич | 5 | 4 | 3191.4 | 3489.6 | 3220.7 | 172 | 4077461 | 0 | 0 | 0 | 4077461 | 1168.4609 | 11424 | 4 кв. 2019
4 | город | Обнинск | улица | Мира | 10 |  |  | 1963 |  | кирпич | 5 | 4 | 3771.4 | 3481 | 3215.9 | 156 | 1812013 | 0 | 0 | 0 | 1812013 | 520.5438 | 11424 | 4 кв. 2019
5 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 100 |  |  | 1968 |  | кирпич | 5 | 4 | 3155.3 | 2834.9 | 2834.9 | 127 | 1571658 | 0 | 0 | 0 | 1571658 | 554.3963 | 11424 | 4 кв. 2019
6 | город | Обнинск | улица | Гагарина | 51 |  |  | 1985 |  | панели | 9 | 3 | 7204.8 | 6254.4 | 5939.3 | 311 | 1241184 | 0 | 0 | 0 | 1241184 | 198.4497 | 11424 | 4 кв. 2019
7 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 24 |  |  | 1980 |  | кирпич | 9 | 8 | 18578.5 | 16046.5 | 15445.2 | 734 | 3755836 | 0 | 0 | 0 | 3755836 | 234.0595 | 11424 | 4 кв. 2019
8 | город | Обнинск | улица | Курчатова | 17 |  |  | 1971 |  | кирпич | 9 | 6 | 11219.5 | 10895.4 | 10430.2 | 512 | 2418899 | 0 | 0 | 0 | 2418899 | 222.011 | 11424 | 4 кв. 2019
9 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 99 |  |  | 1973 |  | кирпич | 9 | 6 | 10133.8 | 9877.6 | 9425.6 | 476 | 2402948 | 0 | 0 | 0 | 2402948 | 243.2725 | 11424 | 4 кв. 2019
10 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 88 |  |  | 1963 |  | кирпич | 5 | 3 | 3180.7 | 2964.7 | 2711.3 | 105 | 3279907 | 0 | 0 | 0 | 3279907 | 1106.32 | 11424 | 4 кв. 2019
11 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 90 |  |  | 1963 |  | кирпич | 5 | 3 | 2719.7 | 2506.1 | 2353.6 | 112 | 3248048 | 0 | 0 | 0 | 3248048 | 1296.0568 | 11424 | 4 кв. 2019
12 | город | Обнинск | улица | Гагарина | 34 |  |  | 1991 |  | панели | 9 | 2 | 3576.9 | 3077.9 | 2926.7 | 147 | 4971078 | 0 | 0 | 0 | 4971078 | 1615.0876 | 11424 | 4 кв. 2019
13 | город | Обнинск | улица | Жолио-Кюри | 6 |  |  | 1962 |  | кирпич | 4 | 3 | 2179.6 | 2027.8 | 1886.9 | 98 | 3529902 | 0 | 0 | 0 | 3529902 | 1740.7545 | 11424 | 4 кв. 2019
14 | город | Обнинск | улица | Жолио-Кюри | 9 |  |  | 1962 |  | кирпич | 4 | 3 | 2384.5 | 2221.8 | 1389.4 | 87 | 3809024 | 0 | 0 | 0 | 3809024 | 1714.3865 | 11424 | 4 кв. 2019
15 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 67 |  |  | 1964 |  | кирпич | 4 | 4 | 2955.1 | 2776.2 | 2306.5 | 127 | 4769223 | 0 | 0 | 0 | 4769223 | 1717.896 | 11424 | 4 кв. 2019
16 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 28 |  |  | 1978 |  | кирпич | 9 | 2 | 5768.8 | 5172.6 | 4290.8 | 142 | 1830849 | 0 | 0 | 0 | 1830849 | 353.9514 | 11424 | 4 кв. 2019
17 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 40 |  |  | 1960 |  | кирпич | 4 | 4 | 3008.5 | 2722.3 | 2644.8 | 101 | 5113635 | 0 | 0 | 0 | 5113635 | 1878.4245 | 11424 | 4 кв. 2019
18 | город | Обнинск | улица | Жукова | 2 |  |  | 1964 |  | кирпич | 4 | 3 | 2236.7 | 2061.8 | 1832.5 | 74 | 3195446 | 0 | 0 | 0 | 3195446 | 1549.8332 | 11424 | 4 кв. 2019
19 | город | Обнинск | улица | Жукова | 12 |  |  | 1965 |  | кирпич | 4 | 4 | 2980.6 | 2745.8 | 2534.1 | 124 | 3966280 | 0 | 0 | 0 | 3966280 | 1444.4898 | 11424 | 4 кв. 2019
20 | город | Обнинск | улица | Победы | 12 |  |  | 1965 |  | кирпич | 4 | 3 | 2636.5 | 2461.9 | 2345.6 | 72 | 3405548 | 0 | 0 | 0 | 3405548 | 1383.3007 | 11424 | 4 кв. 2019
21 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 78 |  |  | 1980 |  | кирпич | 9 | 8 | 17821.9 | 15285.2 | 14047.4 | 101 | 3013196 | 0 | 0 | 0 | 3013196 | 197.1316 | 11424 | 4 кв. 2019
22 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 124 |  |  | 1982 |  | кирпич | 12 | 1 | 4715.6 | 3971.6 | 3713.4 | 165 | 1297415 | 0 | 0 | 0 | 1297415 | 326.6731 | 11424 | 4 кв. 2019
23 | город | Обнинск | улица | Лейпунского | 1 |  |  | 1963 |  | кирпич | 4 | 3 | 2312 | 2141.8 | 2086.8 | 78 | 3086415 | 0 | 0 | 0 | 3086415 | 1441.0379 | 11424 | 4 кв. 2019
24 | город | Обнинск | улица | Гагарина | 37 |  |  | 1984 |  | панели | 5 | 6 | 5269.2 | 4571.8 | 4220.2 | 232 | 1567885 | 0 | 0 | 0 | 1567885 | 342.947 | 11424 | 4 кв. 2019
25 | город | Обнинск | улица | Звездная | 11 |  |  | 1975 |  | кирпич | 9 | 1 | 2220.7 | 1974.3 | 1906.3 | 85 | 1133000 | 0 | 0 | 0 | 1133000 | 573.8743 | 11424 | 4 кв. 2019
26 | город | Обнинск | улица | Гурьянова | 23 |  |  | 1971 |  | кирпич | 5 | 6 | 6930.7 | 5400.4 | 5400.4 | 248 | 2555000 | 0 | 0 | 0 | 2555000 | 473.1131 | 11424 | 4 кв. 2019
27 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 162 |  |  | 1992 |  | кирпич | 5 | 10 | 8718.1 | 7788.3 | 7739.7 | 270 | 1555000 | 0 | 0 | 0 | 1555000 | 199.6585 | 11424 | 4 кв. 2019
28 | город | Обнинск | улица | Красных Зорь | 21 |  |  | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 1391.5 | 1277.9 | 1095.2 | 63 | 1717816 | 0 | 0 | 0 | 1717816 | 1344.2492 | 11424 | 4 кв. 2019
29 | город | Обнинск | улица | Курчатова | 2 |  | А | 1962 |  | кирпич | 4 | 4 | 2776.2 | 2559.4 | 2473.6 | 126 | 3549732 | 0 | 0 | 0 | 3549732 | 1386.9391 | 11424 | 4 кв. 2019
30 | город | Обнинск | улица | Курчатова | 2 |  | Б | 1961 |  | кирпич | 4 | 2 | 1501.9 | 1366.3 | 1366.3 | 60 | 1745999 | 0 | 0 | 0 | 1745999 | 1277.9031 | 11424 | 4 кв. 2019
31 | город | Обнинск | улица | Калужская | 8 |  |  | 1988 |  | панели | 5 | 6 | 4426.4 | 2356.6 | 2356.6 | 245 | 2455000 | 0 | 0 | 0 | 2455000 | 1041.7551 | 11424 | 4 кв. 2019
32 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 11 |  |  | 1975 |  | кирпич | 5 | 16 | 9700 | 6028 | 6028 | 450 | 7035000 | 0 | 0 | 0 | 7035000 | 1167.0537 | 11424 | 4 кв. 2019
33 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 27/2 |  |  | 1958 |  | кирпич | 4 | 4 | 2958.4 | 2705.2 | 2545.3 | 130 | 4115000 | 0 | 0 | 0 | 4115000 | 1521.1445 | 11424 | 4 кв. 2019
34 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 8 |  |  | 1988 |  | панели | 9 | 3 | 7360.9 | 5668 | 5668 | 310 | 2708000 | 0 | 0 | 0 | 2708000 | 477.7699 | 11424 | 4 кв. 2019
35 | город | Обнинск | улица | Белкинская | 45 |  |  | 1987 |  | панели | 9 | 1 | 6655.1 | 5443.9 | 4945.9 | 249 | 1117600 | 0 | 0 | 0 | 1117600 | 205.294 | 11424 | 4 кв. 2019
36 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 54 |  |  | 1974 |  | кирпич | 9 | 4 | 8144.2 | 7350.2 | 6942.1 | 339 | 10156117 | 0 | 0 | 0 | 10156117 | 1381.747 | 11424 | 4 кв. 2019
37 | город | Обнинск | улица | Гагарина | 31 |  |  | 1984 |  | панели | 9 | 4 | 8493.1 | 7328.7 | 7227.9 | 383 | 8465000 | 0 | 0 | 0 | 8465000 | 1155.048 | 11424 | 4 кв. 2019
38 | город | Обнинск | улица | Аксенова | 14 |  |  | 1989 |  | панели | 9 | 3 | 9034.3 | 6693.1 | 6305.8 | 309 | 6365000 | 0 | 0 | 0 | 6365000 | 950.9794 | 11424 | 4 кв. 2019
39 | город | Обнинск | улица | Белкинская | 35 |  |  | 1992 |  | панели | 9 | 2 | 5329.98 | 3616.7 | 3515.7 | 142 | 4265000 | 0 | 0 | 0 | 4265000 | 1179.2518 | 11424 | 4 кв. 2019
40 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 210 |  |  | 1987 |  | кирпич | 12 | 1 | 4729.2 | 3898.3 | 3730.4 | 151 | 4265000 | 0 | 0 | 0 | 4265000 | 1094.0666 | 11424 | 4 кв. 2019
41 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 230 |  |  | 1988 |  | панели | 9 | 2 | 4600.5 | 3831.2 | 3795.7 | 169 | 4265000 | 0 | 0 | 0 | 4265000 | 1113.2282 | 11424 | 4 кв. 2019
42 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 34 |  |  | 1983 |  | кирпич | 9 | 7 | 25683.21 | 13872 | 13284.8 | 555 | 14765000 | 0 | 0 | 0 | 14765000 | 1064.3743 | 11424 | 4 кв. 2019
43 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 65 |  |  | 1991 |  | панели | 9 | 7 | 20499.61 | 14140 | 13445.5 | 652 | 14765000 | 0 | 0 | 0 | 14765000 | 1044.2008 | 11424 | 4 кв. 2019
44 | город | Обнинск | площадь | Треугольная | 1 |  |  | 1978 |  | кирпич | 10/7 | 10 | 15226.9 | 14862.3 | 14591 | 533 | 21065000 | 0 | 0 | 0 | 21065000 | 1417.3446 | 11424 | 4 кв. 2019
45 | город | Обнинск | улица | Аксенова (2п) | 11 |  |  | 1977 |  | кирпич | 12 | 1 | 5684.12 | 3930.1 | 3776.9 | 158 | 2165000 | 0 | 0 | 0 | 2165000 | 550.8766 | 11424 | 4 кв. 2019
46 | город | Обнинск | улица | Курчатова | 60 |  |  | 1988 |  | кирпич | 12 | 1 | 4852.9 | 3989.8 | 3817.2 | 167 | 4265000 | 0 | 0 | 0 | 4265000 | 1068.9759 | 11424 | 4 кв. 2019
47 | город | Обнинск | улица | Победы | 19 |  |  | 1963 |  | кирпич | 4 | 2 | 1441.2 | 934.7 | 801.4 | 86 | 5146650.23 | 0 | 0 | 0 | 5146650.23 | 5506.2054 | 11424 | 4 кв. 2019
Итого по МО "Город Обнинск" | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | 194 | 296950.42 | 243540.39 | 230653.8 | 10482 | 205146650.23 | 0 | 0 | 0 | 205146650.23 | 842.3517 | 11424 | Х
[17 empty] | 205146650.23 |  |  | 0 |  | 842.3517

## виды ремонта
Приложение № 2 к постановлению Администрации города Обнинска
21.08.2018 № 1330-п
Реестр многоквартирных домов, включенных в Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, с указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также стоимости таких услуг и (или) работ 2017-2019
№ п\п | Адрес МКД * | [6 empty] | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт отмостки | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  | Устройство выходов на кровлю |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | [9 empty] | Разработка проектной документации в случаях, установленных законодательством | Проведение государственнной экспертизы проектной документации в случаях, уставновленных законодательством
| тип муниципального образования | наименование муниципального образования | улица (тип) | наименование улицы | дом | корпус | литера |  | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | канализация | система централизованного отопления | система газоснабжения | система электро- снабжения | [17 empty] | холодного водоснабжения |  | горячего водоснабжения |  | теплоснабжения |  | электроснабжения |  | газоснабжения
[8 empty] | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
2018 год
1 | город | Обнинск | проезд | Пионерский | 24 |  |  | руб.: 1336494.37; система электро- снабжения кв.м.: 361; система электро- снабжения руб.: 1210300; газоснабжения руб.: 126194.37
2 | город | Обнинск | проезд | Пионерский | 28 |  |  | руб.: 1335905.62; система электро- снабжения кв.м.: 361; система электро- снабжения руб.: 1210300; газоснабжения руб.: 125605.62
3 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 134 |  |  | руб.: 4465000; система электро- снабжения ед.: 2; система электро- снабжения руб.: 4400000; газоснабжения руб.: 65000
4 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 164 |  |  | руб.: 11065000; система электро- снабжения ед.: 5; система электро- снабжения руб.: 11000000; газоснабжения руб.: 65000
5 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 174 |  |  | руб.: 8865000; система электро- снабжения ед.: 4; система электро- снабжения руб.: 8800000; газоснабжения руб.: 65000
6 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 176 |  |  | руб.: 4465000; система электро- снабжения ед.: 2; система электро- снабжения руб.: 4400000; газоснабжения руб.: 65000
7 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 178 |  |  | руб.: 6665000; система электро- снабжения ед.: 3; система электро- снабжения руб.: 6600000; газоснабжения руб.: 65000
8 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 180 |  |  | руб.: 6665000; система электро- снабжения ед.: 3; система электро- снабжения руб.: 6600000; газоснабжения руб.: 65000
9 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 182 |  |  | руб.: 4465000; система электро- снабжения ед.: 2; система электро- снабжения руб.: 4400000; газоснабжения руб.: 65000
10 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 196 |  |  | руб.: 8865000; система электро- снабжения ед.: 4; система электро- снабжения руб.: 8800000; газоснабжения руб.: 65000
11 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 198 |  |  | руб.: 4465000; система электро- снабжения ед.: 2; система электро- снабжения руб.: 4400000; газоснабжения руб.: 65000
12 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 200 |  |  | руб.: 6665000; система электро- снабжения ед.: 3; система электро- снабжения руб.: 6600000; газоснабжения руб.: 65000
13 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 202 |  |  | руб.: 6665000; система электро- снабжения ед.: 3; система электро- снабжения руб.: 6600000; газоснабжения руб.: 65000
14 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 204 |  |  | руб.: 4465000; система электро- снабжения ед.: 2; система электро- снабжения руб.: 4400000; газоснабжения руб.: 65000
15 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 206 |  |  | руб.: 4465000; система электро- снабжения ед.: 2; система электро- снабжения руб.: 4400000; газоснабжения руб.: 65000
16 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 222 |  |  | руб.: 4465000; система электро- снабжения ед.: 2; система электро- снабжения руб.: 4400000; газоснабжения руб.: 65000
17 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 224 |  |  | руб.: 6665000; система электро- снабжения ед.: 3; система электро- снабжения руб.: 6600000; газоснабжения руб.: 65000
18 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 226 |  |  | руб.: 6665000; система электро- снабжения ед.: 3; система электро- снабжения руб.: 6600000; газоснабжения руб.: 65000
19 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 228 |  |  | руб.: 4465000; система электро- снабжения ед.: 2; система электро- снабжения руб.: 4400000; газоснабжения руб.: 65000
20 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 49 |  |  | руб.: 17665000; система электро- снабжения ед.: 8; система электро- снабжения руб.: 17600000; газоснабжения руб.: 65000
21 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 6 |  |  | руб.: 8865000; система электро- снабжения ед.: 4; система электро- снабжения руб.: 8800000; газоснабжения руб.: 65000
22 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 77 |  |  | руб.: 2464941.58; система электро- снабжения кв.м.: 808.1; система электро- снабжения руб.: 2341421; газоснабжения руб.: 123520.58
23 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 82 |  |  | руб.: 2408283.01; система электро- снабжения кв.м.: 784.5; система электро- снабжения руб.: 2210981; газоснабжения руб.: 197302.01
24 | город | Обнинск | улица | Аксенова | 12 |  |  | руб.: 6434000; система электро- снабжения ед.: 3; система электро- снабжения руб.: 6369000; газоснабжения руб.: 65000
25 | город | Обнинск | улица | Аксенова | 9 |  |  | руб.: 1636516.19; система электро- снабжения кв.м.: 515.7; система электро- снабжения руб.: 1453413; газоснабжения руб.: 183103.19
26 | город | Обнинск | улица | Белкинская | 27 |  |  | руб.: 13265000; система электро- снабжения ед.: 6; система электро- снабжения руб.: 13200000; газоснабжения руб.: 65000
27 | город | Обнинск | улица | Белкинская | 41 |  |  | руб.: 8865000; система электро- снабжения ед.: 4; система электро- снабжения руб.: 8800000; газоснабжения руб.: 65000
28 | город | Обнинск | улица | Гагарина | 2 |  |  | руб.: 15465000; система электро- снабжения ед.: 7; система электро- снабжения руб.: 15400000; газоснабжения руб.: 65000
29 | город | Обнинск | улица | Гагарина | 23 |  |  | руб.: 6434000; система электро- снабжения ед.: 3; система электро- снабжения руб.: 6369000; газоснабжения руб.: 65000
30 | город | Обнинск | улица | Гагарина | 24 |  |  | руб.: 19865000; система электро- снабжения ед.: 9; система электро- снабжения руб.: 19800000; газоснабжения руб.: 65000
31 | город | Обнинск | улица | Гагарина | 36 |  |  | руб.: 22065000; система электро- снабжения ед.: 10; система электро- снабжения руб.: 22000000; газоснабжения руб.: 65000
32 | город | Обнинск | улица | Гагарина | 42 |  |  | руб.: 6665000; система электро- снабжения ед.: 3; система электро- снабжения руб.: 6600000; газоснабжения руб.: 65000
33 | город | Обнинск | улица | Гагарина | 43 |  |  | руб.: 6434000; система электро- снабжения ед.: 3; система электро- снабжения руб.: 6369000; газоснабжения руб.: 65000
34 | город | Обнинск | улица | Гагарина | 46 |  |  | руб.: 6665000; система электро- снабжения ед.: 3; система электро- снабжения руб.: 6600000; газоснабжения руб.: 65000
35 | город | Обнинск | улица | Гагарина | 51 |  |  | руб.: 6434000; система электро- снабжения ед.: 3; система электро- снабжения руб.: 6369000; газоснабжения руб.: 65000
36 | город | Обнинск | улица | Гагарина | 63 |  |  | руб.: 6665000; система электро- снабжения ед.: 3; система электро- снабжения руб.: 6600000; газоснабжения руб.: 65000
37 | город | Обнинск | улица | Железнодорожная | 1 |  |  | руб.: 1974977.82; система электро- снабжения кв.м.: 597; система электро- снабжения руб.: 1719360; система электро- снабжения руб.: 93000; газоснабжения руб.: 162617.82
38 | город | Обнинск | улица | Жолио-Кюри | 1 |  |  | руб.: 6534715.68; холодное водоснабжение руб.: 1170520; канализация руб.: 1170520; система централизованного отопления руб.: 2917768; система электро- снабжения руб.: 979072; газоснабжения руб.: 296835.68
39 | город | Обнинск | улица | Заводская | 13 |  |  | руб.: 8557000; система электро- снабжения ед.: 4; система электро- снабжения руб.: 8492000; газоснабжения руб.: 65000
40 | город | Обнинск | улица | Заводская | 15 |  |  | руб.: 8557000; система электро- снабжения ед.: 4; система электро- снабжения руб.: 8492000; газоснабжения руб.: 65000
41 | город | Обнинск | улица | Калужская | 10 |  |  | руб.: 4311000; система электро- снабжения ед.: 2; система электро- снабжения руб.: 4246000; газоснабжения руб.: 65000
42 | город | Обнинск | улица | Калужская | 9 |  |  | руб.: 6434000; система электро- снабжения ед.: 3; система электро- снабжения руб.: 6369000; газоснабжения руб.: 65000
43 | город | Обнинск | улица | Королева | 18 |  |  | руб.: 3695525.13; холодное водоснабжение руб.: 840000; горячее водоснабжение руб.: 1240000; канализация руб.: 964000; холодного водоснабжения ед.: 1; холодного водоснабжения руб.: 80000; горячего водоснабжения ед.: 1; горячего водоснабжения руб.: 210000; газоснабжения руб.: 361525.13
44 | город | Обнинск | улица | Королева | 31 |  |  | руб.: 2188000; система электро- снабжения ед.: 1; система электро- снабжения руб.: 2123000; газоснабжения руб.: 65000
45 | город | Обнинск | улица | Курчатова | 15 |  |  | руб.: 8865000; система электро- снабжения ед.: 4; система электро- снабжения руб.: 8800000; газоснабжения руб.: 65000
46 | город | Обнинск | улица | Курчатова | 19 |  |  | руб.: 2265000; система электро- снабжения ед.: 1; система электро- снабжения руб.: 2200000; газоснабжения руб.: 65000
47 | город | Обнинск | улица | Курчатова | 2 |  | А | руб.: 8261540.94; холодное водоснабжение руб.: 1489753; канализация руб.: 1489753; система централизованного отопления руб.: 3713523; система электро- снабжения руб.: 1246092; газоснабжения руб.: 322419.94
48 | город | Обнинск | улица | Курчатова | 27 |  |  | руб.: 4311000; система электро- снабжения ед.: 2; система электро- снабжения руб.: 4246000; газоснабжения руб.: 65000
49 | город | Обнинск | улица | Курчатова | 40 |  |  | руб.: 2188000; система электро- снабжения ед.: 1; система электро- снабжения руб.: 2123000; газоснабжения руб.: 65000
50 | город | Обнинск | улица | Пушкина | 1/3 |  |  | руб.: 3167487.65; система электро- снабжения кв.м.: 1051; система электро- снабжения руб.: 3026880; газоснабжения руб.: 140607.65
51 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 1 |  |  | руб.: 13265000; система электро- снабжения ед.: 6; система электро- снабжения руб.: 13200000; газоснабжения руб.: 65000
52 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 19 |  |  | руб.: 2188000; система электро- снабжения ед.: 1; система электро- снабжения руб.: 2123000; газоснабжения руб.: 65000
53 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 24 |  |  | руб.: 17665000; система электро- снабжения ед.: 8; система электро- снабжения руб.: 17600000; газоснабжения руб.: 65000
54 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 34 |  |  | руб.: 10680000; система электро- снабжения ед.: 5; система электро- снабжения руб.: 10615000; газоснабжения руб.: 65000
55 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 8 |  |  | руб.: 6434000; система электро- снабжения ед.: 3; система электро- снабжения руб.: 6369000; газоснабжения руб.: 65000
Итого по МО "Город Обнинск" | [7 empty] | 387015387.99 | 3500273 | 1240000 | 3624273 | 6631291 | 0 | 2225164 | 161 | 351274000 | 2830.3 | 8426415 | 0 | 0 | 1648 | 4746240 | 93000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80000 | 1 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4964731.99 | 0
2019 год
1 | город | Обнинск | улица | Гурьянова | 1 |  |  | руб.: 4065425; система электро- снабжения кв.м.: 1132.9; система электро- снабжения руб.: 4010425; газоснабжения руб.: 55000
2 | город | Обнинск | улица | Гурьянова | 5 |  |  | руб.: 4077461; система электро- снабжения кв.м.: 1136.3; система электро- снабжения руб.: 4022461; газоснабжения руб.: 55000
3 | город | Обнинск | улица | Гурьянова | 7 |  |  | руб.: 4077461; система электро- снабжения кв.м.: 1136.3; система электро- снабжения руб.: 4022461; газоснабжения руб.: 55000
4 | город | Обнинск | улица | Мира | 10 |  |  | руб.: 1812013; система электро- снабжения кв.м.: 943; система электро- снабжения руб.: 1757013; газоснабжения руб.: 55000
5 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 100 |  |  | руб.: 1571658; система электро- снабжения кв.м.: 814; система электро- снабжения руб.: 1516658; газоснабжения руб.: 55000
6 | город | Обнинск | улица | Гагарина | 51 |  |  | руб.: 1241184; система электро- снабжения кв.м.: 961.9; система электро- снабжения руб.: 1186184; газоснабжения руб.: 55000
7 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 24 |  |  | руб.: 3755836; система электро- снабжения кв.м.: 2784.2; система электро- снабжения руб.: 3700836; газоснабжения руб.: 55000
8 | город | Обнинск | улица | Курчатова | 17 |  |  | руб.: 2418899; система электро- снабжения кв.м.: 1778.4; система электро- снабжения руб.: 2363899; газоснабжения руб.: 55000
9 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 99 |  |  | руб.: 2402948; система электро- снабжения кв.м.: 1766.4; система электро- снабжения руб.: 2347948; газоснабжения руб.: 55000
10 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 88 |  |  | руб.: 3279907; система электро- снабжения кв.м.: 911; система электро- снабжения руб.: 3224907; газоснабжения руб.: 55000
11 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 90 |  |  | руб.: 3248048; система электро- снабжения кв.м.: 902; система электро- снабжения руб.: 3193048; газоснабжения руб.: 55000
12 | город | Обнинск | улица | Гагарина | 34 |  |  | руб.: 4971078; система электро- снабжения ед.: 2; система электро- снабжения руб.: 4200000; система электро- снабжения кв.м.: 528.3; система электро- снабжения руб.: 651078; газоснабжения руб.: 120000
13 | город | Обнинск | улица | Жолио-Кюри | 6 |  |  | руб.: 3529902; система электро- снабжения кв.м.: 836.6; система электро- снабжения руб.: 3474902; газоснабжения руб.: 55000
14 | город | Обнинск | улица | Жолио-Кюри | 9 |  |  | руб.: 3809024; система электро- снабжения кв.м.: 903.8; система электро- снабжения руб.: 3754024; газоснабжения руб.: 55000
15 | город | Обнинск | улица | Ленина | 67 |  |  | руб.: 4769223; система электро- снабжения кв.м.: 1135; система электро- снабжения руб.: 4714223; газоснабжения руб.: 55000
16 | город | Обнинск | улица | Ленина | 28 |  |  | руб.: 1830849; система электро- снабжения кв.м.: 1336; система электро- снабжения руб.: 1775849; газоснабжения руб.: 55000
17 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 40 |  |  | руб.: 5113635; система электро- снабжения кв.м.: 1217.9; система электро- снабжения руб.: 5058635; газоснабжения руб.: 55000
18 | город | Обнинск | улица | Жукова | 2 |  |  | руб.: 3195446; система электро- снабжения кв.м.: 907.3; система электро- снабжения руб.: 3140446; газоснабжения руб.: 55000
19 | город | Обнинск | улица | Жукова | 12 |  |  | руб.: 3966280; система электро- снабжения кв.м.: 1130; система электро- снабжения руб.: 3911280; газоснабжения руб.: 55000
20 | город | Обнинск | улица | Победы | 12 |  |  | руб.: 3405548; система электро- снабжения кв.м.: 968; система электро- снабжения руб.: 3350548; газоснабжения руб.: 55000
21 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 78 |  |  | руб.: 3013196; система электро- снабжения кв.м.: 2670.6; система электро- снабжения руб.: 2958196; газоснабжения руб.: 55000
22 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 124 |  |  | руб.: 1297415; система электро- снабжения кв.м.: 529; система электро- снабжения руб.: 1242415; газоснабжения руб.: 55000
23 | город | Обнинск | улица | Лейпунского | 1 |  |  | руб.: 3086415; система электро- снабжения кв.м.: 875.8; система электро- снабжения руб.: 3031415; газоснабжения руб.: 55000
24 | город | Обнинск | улица | Гагарина | 37 |  |  | руб.: 1567885; система электро- снабжения кв.м.: 1226; система электро- снабжения руб.: 1512885; газоснабжения руб.: 55000
25 | город | Обнинск | улица | Звездная | 11 |  |  | руб.: 1133000; система электро- снабжения кв.м.: 811; система электро- снабжения руб.: 1078000; газоснабжения руб.: 55000
26 | город | Обнинск | улица | Гурьянова | 23 |  |  | руб.: 2555000; система электро- снабжения кв.м.: 1459.9; система электро- снабжения руб.: 2500000; газоснабжения руб.: 55000
27 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 162 |  |  | руб.: 1555000; система электро- снабжения кв.м.: 1000; система электро- снабжения руб.: 1500000; газоснабжения руб.: 55000
28 | город | Обнинск | улица | Красных Зорь | 21 |  |  | руб.: 1717816; система электро- снабжения кв.м.: 590; система электро- снабжения руб.: 1662816; газоснабжения руб.: 55000
29 | город | Обнинск | улица | Курчатова | 2 |  | А | руб.: 3549732; система электро- снабжения кв.м.: 1240; система электро- снабжения руб.: 3494732; газоснабжения руб.: 55000
30 | город | Обнинск | улица | Курчатова | 2 |  | Б | руб.: 1745999; система электро- снабжения кв.м.: 590; система электро- снабжения руб.: 1690999; газоснабжения руб.: 55000
31 | город | Обнинск | улица | Калужская | 8 |  |  | руб.: 2455000; система электро- снабжения кв.м.: 1200; система электро- снабжения руб.: 2400000; газоснабжения руб.: 55000
32 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 11 |  |  | руб.: 7035000; система электро- снабжения кв.м.: 3052.3; система электро- снабжения руб.: 6980000; газоснабжения руб.: 55000
33 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 27/2 |  |  | руб.: 4115000; система электро- снабжения кв.м.: 2327; система электро- снабжения руб.: 4000000; газоснабжения руб.: 115000
34 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 8 |  |  | руб.: 2708000; холодное водоснабжение руб.: 1300000; горячее водоснабжение руб.: 1300000; газоснабжения руб.: 108000
35 | город | Обнинск | улица | Белкинская | 45 |  |  | руб.: 1117600; система электро- снабжения кв.м.: 861.1; система электро- снабжения руб.: 1062600; газоснабжения руб.: 55000
36 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 54 |  |  | руб.: 10156117; холодное водоснабжение руб.: 987000; горячее водоснабжение руб.: 2327000; канализация руб.: 1680000; система централизованного отопления руб.: 4957217; холодного водоснабжения ед.: 1; холодного водоснабжения руб.: 96000; газоснабжения руб.: 108900
37 | город | Обнинск | улица | Гагарина | 31 |  |  | руб.: 8465000; система электро- снабжения ед.: 4; система электро- снабжения руб.: 8400000; газоснабжения руб.: 65000
38 | город | Обнинск | улица | Аксенова | 14 |  |  | руб.: 6365000; система электро- снабжения ед.: 3; система электро- снабжения руб.: 6300000; газоснабжения руб.: 65000
39 | город | Обнинск | улица | Белкинская | 35 |  |  | руб.: 4265000; система электро- снабжения ед.: 2; система электро- снабжения руб.: 4200000; газоснабжения руб.: 65000
40 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 210 |  |  | руб.: 4265000; система электро- снабжения ед.: 2; система электро- снабжения руб.: 4200000; газоснабжения руб.: 65000
41 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 230 |  |  | руб.: 4265000; система электро- снабжения ед.: 2; система электро- снабжения руб.: 4200000; газоснабжения руб.: 65000
42 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 34 |  |  | руб.: 14765000; система электро- снабжения ед.: 7; система электро- снабжения руб.: 14700000; газоснабжения руб.: 65000
43 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 65 |  |  | руб.: 14765000; система электро- снабжения ед.: 7; система электро- снабжения руб.: 14700000; газоснабжения руб.: 65000
44 | город | Обнинск | площадь | Треугольная | 1 |  |  | руб.: 21065000; система электро- снабжения ед.: 10; система электро- снабжения руб.: 21000000; газоснабжения руб.: 65000
45 | город | Обнинск | улица | Аксенова (2п) | 11 |  |  | руб.: 2165000; система электро- снабжения ед.: 1; система электро- снабжения руб.: 2100000; газоснабжения руб.: 65000
46 | город | Обнинск | улица | Курчатова | 60 |  |  | руб.: 4265000; система электро- снабжения ед.: 2; система электро- снабжения руб.: 4200000; газоснабжения руб.: 65000
47 | город | Обнинск | улица | Победы | 19 |  |  | руб.: 5146650.23; холодное водоснабжение руб.: 773371; горячее водоснабжение руб.: 773371; канализация руб.: 773371; система централизованного отопления руб.: 1927789; система электро- снабжения руб.: 646880; газоснабжения руб.: 251868.23
Итого по МО "Город Обнинск" | [7 empty] | руб.: 205146650.23; холодное водоснабжение руб.: 3060371; горячее водоснабжение руб.: 4400371; канализация руб.: 2453371; система централизованного отопления руб.: 6885006; система газоснабжения руб.: 0; система электро- снабжения руб.: 646880; система электро- снабжения ед.: 42; система электро- снабжения руб.: 88200000; система электро- снабжения кв.м.: 39335; система электро- снабжения руб.: 92290883; система электро- снабжения кв.м.: 2327; система электро- снабжения руб.: 4000000; холодного водоснабжения ед.: 1; холодного водоснабжения руб.: 96000; газоснабжения руб.: 3113768.23; газоснабжения руб.: 0
* - многоквартирный дом

## показатели
Приложение № 3 к постановлению Администрации города Обнинска 21.08.2018 № 1330-п
Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 2017-2019
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД *, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО "Город Обнинск" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 458746.23 | 16399 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 387015387.99 | 387015387.99
1 | МО "Город Обнинск" | 458746.23 | 16399 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 387015387.99 | 387015387.99
| 2019 | 296950.42 | 10482 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 205146650.23 | 205146650.23
1 | МО "Город Обнинск" | 296950.42 | 10482 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 205146650.23 | 205146650.23
* - многоквартирный дом