Приложение 4

к постановлению Администрации города

от 09.07.2024 № 1977-п

План подготовки и проведения мероприятий, посвящённых 68-летию образования города Обнинска.

1. Мероприятия по подготовке проведения праздника.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения |
|  | Подготовка приглашений на праздник «День города Обнинска»:  - Губернатору Калужской области;  - Председателю Законодательного собрания Калужской области;  - Главному Федеральному инспектору по Калужской области;  - главам городов-побратимов | Вичканов Р.А. | 11.07.2024 |
|  | Подготовка списка приглашённых на церемонию «Человек года» | Черных Н.С.-  (по согласованию)  Касабринова И.В. | 11.07.2024 |
|  | Доставка пригласительных билетов приглашённым лицам | Касабринова И.В. | 18.07.2024 |
|  | Подготовка информации для СМИ (поздравления, информация о праздничных мероприятиях и т.д.) | Журавлёва Е.Е.  Чучелова О.Л. | 11.07.2024 |
|  | Подготовка и проведение фестиваля художников «VIII пленэр-фест на Морозовской даче» | Фалеева И.Н.  Кащеева А.А. | 6-20.07.2024 |
|  | Подготовка и проведение Праздника Старого города | Касабринова И.В. | 19.07.2024 |
|  | Подготовка и проведение (по отдельному плану) международного АРТ-фестиваля «Город Первых» (ул.Циолковского) | Петросов Т.Г. (по согласованию) | 21-27.07.2024 |
|  | Подготовка и проведение торжественной церемонии награждения лауреатов конкурса «Человек года – 2023».  Подготовка сценария | Фалеева И.Н.  Касабринова И.В.  Васильченко А.В. | 25.07.2024  11.07.2024 |
|  | Подготовка и проведение летнего читального зала «Библиотека на газоне» | Фалеева И.Н.  Юсупова А.С. | 26.07.2024 |
|  | Подготовка и проведение:  - Вечера, посвящённого Дню ВМФ;  - Митинга, посвящённого Дню ВМФ.  Приобретение корзин (2 шт.) для возложения | Фалеева И.Н. Пироженко С.А.  (по согласованию)  Пахомова И.В.  Касабринова И.В., Заеленков Д.Н.  Ребров С.А. | 26.07.2024  28.07.2024 |
|  | Подготовка и проведение в парке Усадьбы Белкино:  - Межрегионального фестиваля «Город мастеров»;  - Выставок: «Керамика на траве», «Художники города Обнинска»;  - городского семейного интерактивного праздника «Обнинск – всегда первый!»;  - фестиваля диксилендов «Диксидэй-2024» | Фалеева И.Н.  Корнилова Е.И.  Давыдова Ж.В.  Пахомова И.В.  Мова Н.Г.  Касабринова И.В. | 26-28.  07.2024 |
|  | Подготовка и проведение театрализованной музыкальной программы «Менестрельник».  Подготовка сценария | Фалеева И.Н.  Касабринова И.В. | 27.07.2024  11.07.2024 |
|  | Подготовка и проведение праздничных мероприятий в городском парке | Давыдова Ж.В.  Волкова Е.М. | 27.07.2024 |
|  | Организация благодарственного молебна | Протоиерей Сергий Вишняков  (по согласованию) | 27.07.2024 |

1. Организационно-техническое обеспечение проведения праздника.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Содержание мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения |
|  | Приведение в порядок территории города | Асташкина К.М.  Фёдоров Д.В. | 27.07.2024 |
|  | Уборка территории:  - в местах проведения мероприятий до и после праздника (городской парк, парк усадьбы Белкино);  - в месте старта и финиша соревнований по лёгкой атлетике «Атомный марафон» | Асташкина К.М.  Фёдоров Д.В.  Давыдова Ж.В. | 26-28.07.2024 |
|  | Благоустройство и праздничное оформление города | Асташкина К.М.  Дорохова Л.В.  Фёдоров Д.В. | 27.07.2024 |
|  | Подключение электроэнергии к сценическим площадкам:  - «Менестрельник» (пр. Ленина, д.15),  - парк усадьбы Белкино | Касабринова И.В.  Давыдова Ж.В.  Корнилова Е.И.  Пахомова И.В. | 26-28.07.2024 |
|  | Подготовка постановления Администрации города об ограничении розничной продажи алкогольной продукции | Куренкова Е.В. | 25.07.2024 |
|  | Организация торговли продуктами питания (вода, мороженое, выпечка и др.);  работы точек фудкорта в парке усадьбы Белкино | Давыдова Ж.В.  Куренкова Е.В. | 27.07.2024 |
|  | Установка биотуалетов в парке усадьбы Белкино | Давыдова Ж.В.  Пахомова И.В. | 26-28.07.2024 |

1. Обеспечение безопасности проведения праздничных мероприятий.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения |
|  | Обеспечение безопасности, охраны правопорядка в местах проведения массовых мероприятий и безопасности дорожного движения | Кулигин А.В.  (по согласованию)  Дьяченко И.А.  (по согласованию) | 26-28.07.2024 |
|  | Сопровождение колонны военнослужащих УЦ ВМФ машинами ДПС по пути следования от ул. Осипенко до памятника первопроходцам атомного подводного флота (ул.Курчатова) | Кулигин А.В.  (по согласованию)  Бочинин К.Ю. (по согласованию) | 28.07.2024  9-30 – 10-00 |
|  | Обеспечение дежурства машин «Скорой помощи» во время проведения массовых мероприятий | Курдяев С.М.  (по согласованию) | 26-28.07.2024 |