Приложение 3

к постановлению Администрации города

от 11.11.2021 №2622-п

План подготовки и проведения городских новогодних  и рождественских  праздников, возложения цветов, посвящённого освобождению обнинской земли.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Подготовка программы праздничных мероприятий, посвящённых Новому году, Рождеству и в дни школьных каникул | 30.11.2021 | Фалеева И.Н. Чучелова О.Л. |
| 3 | Опубликование программы праздничных мероприятий в СМИ, на сайте Администрации города | 14.12.2021 | Ильницкий А.А. Чучелова О.Л. |
| 4 | Выступление представителей Администрации города с официальными поздравлениями горожан на открытии городской ёлки, на новогодних представлениях, на массовом мероприятии, посвящённом встрече Нового 2022 года | 18.12.2021 27,28.12.2021 01.01.2022 | Попова Т.С. |
| 5 | Проведение новогодних утренников и вечеров в МБДОУ, МБОУ, МБОУ ДОД | 23-28.12.2021 | Волнистова Т.В., руководители муниципальных образовательных учреждений |
| 1 | Подготовка и проведение новогодних мероприятий в Городском парке | 19.12.2021 – 09.01.2022 | Давыдова Ж.В. |
| 1 | Организация и проведение спортивных массовых мероприятий | 19.12.2021 – 09.01.2022 | Олухов К.В. |
| 1 | Размещение по городу праздничных световых конструкций; установка ёлок в Городском парке, на пл. Преображения, на городской детской площадке пр. Маркса, участке с круговым движением на пересечении пр.Маркса с ул.Энгельса и ул.Белкинской, участке в районе пр.Ленина, д.209. Демонтаж конструкций, ёлок | до 15.12.2021 17.01.2022 | Беликов А.Ю. Грицук О.А. |
| 11. | Организация и проведение новогодних мероприятий на детской площадке на пр. Маркса. | 18 декабря, 12-00 25 декабря, 15-00 1 января, 01-30 – 03-00 5, 8 января, 11-00 | Попова Т.С. Фалеева И.Н. Пахомова И.В. Корнилова Е.И. Олухов К.В. |
| 11.1. | Проверка готовности городской ёлки к проведению праздничных мероприятий | 17.12.2021 | Попова Т.С. Беликов А.Ю. |
| 11.2. | Подготовка детской площадки и прилегающей территории: расчистка от снега; уборка мусора до и после проведения мероприятий | 17.12.2021 01.01.2022 | Беликов А.Ю. Давыдова Ж.В. |
| 11.3. | Монтаж сцены. Демонтаж | 17.12.2021 09.01.2022 | Пахомова И.В. |
| 11.4. | Оформление сцены, установка и демонтаж ограждений | 18.12.2021 31.12.2021 01.01.2022 | Пахомова И.В. |
| 11.5. | Подача электрической энергии для озвучивания концертной площадки | 18,25.12.2021; 1, 5, 8.01.2022 | Марченко А.А. Давыдова Ж.В. |
| 11.6. | Обеспечение звуковой аппаратурой: - аренда; - подключение; - размещение звукооператора | 18, 25.12.2021 1, 5, 8.01.2022 | Пахомова И.В. Корнилова Е.И. Олухов К.В. |
| 11.7. | Подготовка сценариев мероприятий | 14.12.2021 | Мова Н.Г. Корнилова Е.И. Сенькина Т.В. |
| 11.8. | Изготовление и размещение по городу афиш городских праздничных мероприятий | 14.12.2021 | Фалеева И.Н. Пахомова И.В. Грицук О.А. |
| 12. | Организация и проведение новогодних представлений в МБУ «Городской Дворец Культуры» | 27,28.12.2021, 12-00, 15-00 | Попова Т.С. Фалеева И.Н. Пахомова И.В. |
| 12.1. | Изготовление пригласительных билетов на новогодние представления | 07.12.2021 | Фалеева И.Н. Пахомова И.В. |
| 12.2. | Распределение билетов на новогодние представления | 12 - 21. 12.2021 | Волнистова Т.В. Халютина И.В. (по согласованию) Дробышева С.Н. (по согласованию) Елисеева Е.А. |
| 13. | Организация и проведение возложения цветов, посвящённого освобождению обнинской земли | 29.12.2021 | Попова Т.С. Фалеева И.Н. Заеленков Д.Н. |
| 13.1. | Подготовка сценария проведения мероприятия | 14.12.2021 | Заеленков Д.Н. |
| 13.2. | Уборка от снега мемориала «Вечный огонь», сквера А.Ф.Наумова и прилегающей территории | 28.12.2021 | Беликов А.Ю. Давыдова Ж.В. Фёдоров Д.В. |
| 13.3. | Техническое обеспечение проведения мероприятия | 29.12.2021 | Заеленков Д.Н. |
| 13.4. | Возложение цветов к мемориалу и памятнику А.Ф.Наумову | 29.12.2021 | Соловьёва Э.З. |
| 14. | Обеспечение безопасности проведения праздничных мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| 14.1. | Обеспечение охраны порядка, безопасности движения и безопасности проведения мероприятий, в том числе: | 18.12.2021 – 08.01.2022 | Воронежский С.С. (по согласованию) Дьяченко И.А. (по согласованию) |
| 14.1.1. | МАУ «Городской парк» | 19.12.2021 12-00-14-00 | Воронежский С.С. (по согласованию) |
| 14.1.2. | Детская площадка на пр. Маркса | 18.12.2021, 12-00 – 14-00 25.12.2021, 15-00 – 16-00 01.01.2022, 01-30 – 03-00 5, 8.01.2022, 11-00 -12-00 | Воронежский С.С. (по согласованию) Дьяченко И.А. (по согласованию) |
| 14.2. | Обеспечение дежурства машин «Скорой помощи» во время проведения массовых мероприятий, в том числе: | 18.12.2021 – 08.01.2022 | Ярошенко О.Н. (по согласованию) |
| 14.2.1. | МАУ «Городской парк» | 19.12.2021 12-00-14-00 | Ярошенко О.Н. (по согласованию) |
| 14.2.2. | Детская площадка на пр. Маркса | 18.12.2021, 12-00 – 14-00 25.12.2021, 15-00 – 16-00 01.01.2022, 01-30 – 03-00 5, 8.01.2022, 11-00 -12-00 | Ярошенко О.Н. (по согласованию) |