Приложение 3

к постановлению Администрации города

от 04.12.2024 № 3575-п

**План подготовки и проведения городских новогодних и рождественских праздников, митинга, посвящённого освобождению обнинской земли.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный** |
| 1. 3 | Опубликование анонсов, программы праздничных мероприятий в СМИ, на сайте Администрации города | 12.12.2024 | Журавлёва Е.Е.  Чучелова О.Л. |
| 1. 4 | Выступление представителей Администрации города с официальными поздравлениями горожан на открытии городской ёлки, на ёлках главы Администрации города | 22.12.2024  25-26.12.2024 | Попова Т.С. |
| 1. 5 | Проведение новогодних утренников и вечеров в МБДОУ, МБОУ, МБОУ ДОД | 18-27.12.2024 | Волнистова Т.В., руководители муниципальных образовательных учреждений |
|  | Подготовка и проведение новогодних вечеров для общественных организаций; мероприятий в ТОС города (по отдельному плану). | 18-30.12.2024 | Корнилова Е.И.  Байкова Е.А. |
| 1. 1 | Подготовка и проведение новогодних мероприятий в Городском парке;  Открытия ёлки в Городском парке | 18.12.2024 –  08.01.2025  21.12.2024,  12-00 – 14-00 | Давыдова Ж.В.,  Волкова Е.М. |
| 1. 1 | Организация и проведение спортивных массовых мероприятий по отдельному плану | 31.12.2024; 04.01.2025 | Олухов К.В. |
| 1. 1 | Размещение по городу праздничных световых конструкций; установка ёлок  Демонтаж конструкций, ёлок | 08.12.2024  17.01.2025 | Мельникова А.Д.  Асташкина К.М.  Фёдоров Д.В. |
|  | **Организация работы площадки на площади у Дома учёных, пр. Ленина, д.129 (далее – площадь)** | 22.12.2024 – 04.01.2025 | Фалеева И.Н.  Олухов К.В. |
| 8.1. | Подготовка площади и прилегающей территории: расчистка от снега; уборка мусора до и после проведения мероприятий | 22.12.2024 – 04.01.2025 | Фёдоров Д.В. |
| 8.2. | Установка городской ёлки  Демонтаж ёлки | До 21.12.2024  17.01.2025 | Фёдоров Д.В. |
| 8.3. | Установка сценического подиума | 20.12.2024 | Пахомова И.В. |
| 8.4. | Подача электрической энергии для озвучивания  Площадки | 22.12.2024 – 04.01.2025 | Марченко А.А.  Фёдоров Д.В. |
| 8.5. | Обеспечение звуковой аппаратурой в соответствие с планом проведения мероприятий на площадке | 22.12.2024 – 04.01.2025 | Пахомова И.В.  Давыдова Ж.В.  Касабринова И.В.  Корнилова Е.ИМ.  Олухов К.В. |
| 8.6. | Монтаж домиков для праздничной торговли | 20.12.2024 | Казаков Д.А. |
| 8.7. | Организация праздничной торговли | 22.12.2024 – 04.01.2025 | Куренкова Е.В. |
|  | **Организация и проведение новогодних представлений (Ёлка добра, ёлки главы, ёлка для детей из семей участников (погибших) СВО)** | 23.12.2024, 16-00;  25-26.12.2024,  12-00, 15-00; | Попова Т.С.  Фалеева И.Н.  Милюков И.В.  Пахомова И.В. |
| 9.1. | Изготовление пригласительных билетов на новогодние представления | 12.12.2024 | Фалеева И.Н.  Пахомова И.В. |
| 9.2. | Распределение билетов на новогодние представления Ёлка главы Администрации (1 600 шт.) | 12–20.12.2024 | Халютина И.В.  (по согласованию)  Дробышева С.Н.  (по согласованию)  Елисеева Е.А. |
| 9.3 | Распределение билетов на новогодние представления для детей из семей участников (погибших) СВО) (450 шт.) | 12-20.12.2024 | Белякова Н.В.  Елисеева Е.А. |
| 9.4 | Приобретение подарков на новогодние представления для детей из семей участников (погибших) СВО) (450 шт.) | 20.12.2024 | Белякова Н.В. |
| 9.5 | Организовать и провести Ёлку добра | 23.12.2024 | Милюков И.В. |
|  | **Организация и проведение митинга, посвящённого освобождению обнинской земли** | **27.12.2024,**  **11-00 - 11-30** | **Фалеева И.Н.**  **Заеленков Д.Н.** |
| 10.1. | Подготовка сценария проведения мероприятия | 16.12.2024 | Заеленков Д.Н. |
| 10.2. | Уборка от снега мемориала «Вечный огонь», сквера А.Ф.Наумова и прилегающей территории | 27.12.2024 | Давыдова Ж.В.  Фёдоров Д.В. |
| 10.3. | Техническое обеспечение проведения мероприятия | 27.12.2024 | Касабринова И.В. |
| 10.4. | Возложение цветов к мемориалу и памятнику А.Ф.Наумову | 27.12.2024 | Вичканов Р.А. |
| 10.5 | Проведение мероприятия для ветеранов города | 27.12.2024 | Корнилова Е.И. |
| **11.** | **Организация и проведение XХVII Областного фестиваля «Рождественская звезда» (МБУ «ГДК», МАУ «ДК ФЭИ»).** | **11.01.2025**  **12-00;**  **16-00** | **Фалеева И.Н.**  **Пахомова И.В.**  **Касабринова И.В.** |
| 11.1. | Изготовление пригласительных билетов на фестиваль «Рождественская звезда» | 16.12.2024 | Пахомова И.В. |
| 11.2. | Распространение пригласительных билетов на фестиваль «Рождественская звезда» | 27.12.2024 | Пахомова И.В.  Протоиерей Сергий Вишняков  (по согласованию) |
| 11.3. | Организация обедов для участников фестиваля «Рождественская звезда» из муниципальных районов | 11.01.2025 | Протоиерей Сергий Вишняков  (по согласованию) |
| 11.4. | Сбор заявок. Оформление выставок работ прикладного творчества | До 13.12.2024  11.01.2025 | Фалеева Т.М.  Лысенко А.Э. |
| **12.** | **Обеспечение безопасности проведения праздничных мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственный** |
| 12.1. | Обеспечение охраны порядка, безопасности движения и безопасности проведения мероприятий, в том числе: | 16.12.2024 – 12.01.2025 | Кулигин А.В.  (по согласованию)  Дьяченко И.А.  (по согласованию) |
| 12.2. | МАУ «Городской парк» | 21.12.2024  12-00-14-00 | Кулигин А.В.  (по согласованию) |
| 12.3. | Площадь у Дома учёных, пр.Ленина, д.129 | 22.12.2024, 12-00 – 14-00;  29 декабря, 12-00 – 14-00;  30 декабря, 12-00 – 14-00;  04.01.2025  12-00 – 14-00 | Кулигин А.В.  (по согласованию)  Дьяченко И.А.  (по согласованию) |
| 12.4. | Обеспечение быстрого реагирования, дежурства машин «Скорой помощи» во время проведения массовых мероприятий, в том числе: | 16.12.2024 – 12.01.2025 | Курдяев С.М.  (по согласованию) |
| 12.5. | МАУ «Городской парк» | 21.12.2024  12-00-14-00 | Курдяев С.М.  (по согласованию) |
| 12.6. | Площадь у Дома учёных, пр. Ленина, д.129 | 22.12.2024, 12-00 – 14-00;  29 декабря, 12-00 – 14-00;  30 декабря, 12-00 – 14-00;  04.01.2025  12-00 – 14-00 | Курдяев С.М.  (по согласованию) |