Приложение 3

к постановлению Администрации города

от 04.12.2024 № 3575-п

**План подготовки и проведения городских новогодних и рождественских праздников, митинга, посвящённого освобождению обнинской земли.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия**  | **Срок исполнения** | **Ответственный** |
| 1. 3
 | Опубликование анонсов, программы праздничных мероприятий в СМИ, на сайте Администрации города | 12.12.2024 | Журавлёва Е.Е.Чучелова О.Л. |
| 1. 4
 | Выступление представителей Администрации города с официальными поздравлениями горожан на открытии городской ёлки, на ёлках главы Администрации города | 22.12.202425-26.12.2024 | Попова Т.С. |
| 1. 5
 | Проведение новогодних утренников и вечеров в МБДОУ, МБОУ, МБОУ ДОД | 18-27.12.2024 | Волнистова Т.В., руководители муниципальных образовательных учреждений |
|  | Подготовка и проведение новогодних вечеров для общественных организаций; мероприятий в ТОС города (по отдельному плану). | 18-30.12.2024 | Корнилова Е.И.Байкова Е.А. |
| 1. 1
 | Подготовка и проведение новогодних мероприятий в Городском парке;Открытия ёлки в Городском парке | 18.12.2024 –08.01.202521.12.2024,12-00 – 14-00 | Давыдова Ж.В.,Волкова Е.М. |
| 1. 1
 | Организация и проведение спортивных массовых мероприятий по отдельному плану | 31.12.2024; 04.01.2025 | Олухов К.В. |
| 1. 1
 | Размещение по городу праздничных световых конструкций; установка ёлок Демонтаж конструкций, ёлок |  08.12.202417.01.2025 | Мельникова А.Д.Асташкина К.М.Фёдоров Д.В. |
|  | **Организация работы площадки на площади у Дома учёных, пр. Ленина, д.129 (далее – площадь)** | 22.12.2024 – 04.01.2025  | Фалеева И.Н.Олухов К.В. |
| 8.1. | Подготовка площади и прилегающей территории: расчистка от снега; уборка мусора до и после проведения мероприятий | 22.12.2024 – 04.01.2025  | Фёдоров Д.В. |
| 8.2. | Установка городской ёлкиДемонтаж ёлки | До 21.12.202417.01.2025 | Фёдоров Д.В. |
| 8.3. | Установка сценического подиума | 20.12.2024 | Пахомова И.В. |
| 8.4. | Подача электрической энергии для озвучивания  Площадки | 22.12.2024 – 04.01.2025 | Марченко А.А.Фёдоров Д.В. |
| 8.5. | Обеспечение звуковой аппаратурой в соответствие с планом проведения мероприятий на площадке | 22.12.2024 – 04.01.2025 | Пахомова И.В.Давыдова Ж.В.Касабринова И.В.Корнилова Е.ИМ.Олухов К.В. |
| 8.6. | Монтаж домиков для праздничной торговли | 20.12.2024 | Казаков Д.А. |
| 8.7. | Организация праздничной торговли | 22.12.2024 – 04.01.2025 | Куренкова Е.В. |
|  | **Организация и проведение новогодних представлений (Ёлка добра, ёлки главы, ёлка для детей из семей участников (погибших) СВО)**  | 23.12.2024, 16-00;25-26.12.2024, 12-00, 15-00; | Попова Т.С.Фалеева И.Н.Милюков И.В.Пахомова И.В. |
| 9.1. | Изготовление пригласительных билетов на новогодние представления | 12.12.2024 | Фалеева И.Н.Пахомова И.В. |
| 9.2. | Распределение билетов на новогодние представления Ёлка главы Администрации (1 600 шт.) | 12–20.12.2024 | Халютина И.В.(по согласованию)Дробышева С.Н.(по согласованию)Елисеева Е.А. |
| 9.3 | Распределение билетов на новогодние представления для детей из семей участников (погибших) СВО) (450 шт.) | 12-20.12.2024 | Белякова Н.В.Елисеева Е.А. |
| 9.4 | Приобретение подарков на новогодние представления для детей из семей участников (погибших) СВО) (450 шт.) | 20.12.2024 | Белякова Н.В. |
| 9.5 | Организовать и провести Ёлку добра | 23.12.2024 | Милюков И.В. |
|  | **Организация и проведение митинга, посвящённого освобождению обнинской земли** | **27.12.2024,****11-00 - 11-30** | **Фалеева И.Н.****Заеленков Д.Н.** |
| 10.1. | Подготовка сценария проведения мероприятия | 16.12.2024 | Заеленков Д.Н. |
| 10.2. | Уборка от снега мемориала «Вечный огонь», сквера А.Ф.Наумова и прилегающей территории | 27.12.2024 | Давыдова Ж.В.Фёдоров Д.В. |
| 10.3. | Техническое обеспечение проведения мероприятия | 27.12.2024 | Касабринова И.В. |
| 10.4. | Возложение цветов к мемориалу и памятнику А.Ф.Наумову | 27.12.2024 | Вичканов Р.А. |
| 10.5 | Проведение мероприятия для ветеранов города | 27.12.2024 | Корнилова Е.И. |
| **11.** | **Организация и проведение XХVII Областного фестиваля «Рождественская звезда» (МБУ «ГДК», МАУ «ДК ФЭИ»).** | **11.01.2025****12-00;****16-00** | **Фалеева И.Н.****Пахомова И.В.****Касабринова И.В.** |
| 11.1. | Изготовление пригласительных билетов на фестиваль «Рождественская звезда» | 16.12.2024 | Пахомова И.В. |
| 11.2. | Распространение пригласительных билетов на фестиваль «Рождественская звезда» | 27.12.2024 | Пахомова И.В.Протоиерей Сергий Вишняков(по согласованию) |
| 11.3. | Организация обедов для участников фестиваля «Рождественская звезда» из муниципальных районов | 11.01.2025 | Протоиерей Сергий Вишняков(по согласованию) |
| 11.4. | Сбор заявок. Оформление выставок работ прикладного творчества | До 13.12.202411.01.2025 | Фалеева Т.М.Лысенко А.Э. |
| **12.** | **Обеспечение безопасности проведения праздничных мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственный** |
| 12.1. | Обеспечение охраны порядка, безопасности движения и безопасности проведения мероприятий, в том числе: | 16.12.2024 – 12.01.2025 | Кулигин А.В.(по согласованию)Дьяченко И.А.(по согласованию) |
| 12.2. | МАУ «Городской парк» | 21.12.202412-00-14-00 | Кулигин А.В. (по согласованию) |
| 12.3. | Площадь у Дома учёных, пр.Ленина, д.129 | 22.12.2024, 12-00 – 14-00;29 декабря, 12-00 – 14-00;30 декабря, 12-00 – 14-00;04.01.202512-00 – 14-00 | Кулигин А.В.(по согласованию)Дьяченко И.А.(по согласованию) |
| 12.4. | Обеспечение быстрого реагирования, дежурства машин «Скорой помощи» во время проведения массовых мероприятий, в том числе: | 16.12.2024 – 12.01.2025 | Курдяев С.М.(по согласованию) |
| 12.5. | МАУ «Городской парк» | 21.12.202412-00-14-00 | Курдяев С.М.(по согласованию) |
| 12.6. | Площадь у Дома учёных, пр. Ленина, д.129 | 22.12.2024, 12-00 – 14-00;29 декабря, 12-00 – 14-00;30 декабря, 12-00 – 14-00;04.01.202512-00 – 14-00 | Курдяев С.М.(по согласованию) |