Приложение

к постановлению Администрации

города Обнинска

от 13.12.2024 № 3700-п

**Муниципальная программа**

**муниципального образования «Город Обнинск»**

**«Молодежная политика»**

2024

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск»**

**«Молодежная политика»**

(далее – муниципальная программа, Программа)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Администрации города по вопросам управления делами |
| 2 | Координатор муниципальной программы | Отдел по делам молодежи Администрации города Обнинска |
| 3 | Исполнитель муниципальной программы | Отдел по делам молодежи Администрации города Обнинска |
| 4 | Соисполнители муниципальной программы |  |
| 5 | Участники муниципальной программы | * Муниципальное бюджетное учреждение «Обнинский молодежный центр» (далее МБУ «ОМЦ»);   − Муниципальное казенное учреждение «Городское строительство» (далее МКУ «Городское строительство»);   * Управление общего образования Администрации города Обнинска (далее – УОО города Обнинска); * Управление культуры и туризма Администрации города Обнинска; * Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Обнинска |
| 6 | Период реализации | 2025-2030 годы |
| 7 | Цели муниципальной программы | Создание к 2030 году условий и благоприятной среды для жизни, самореализации и развития потенциала молодежи города Обнинска, формирование активной гражданской позиции, укрепление связей между различными молодежными сообществами |
| 8 | Задачи муниципальной программы | Создание патриотического молодёжного сообщества  путём приобщения молодежи к историческим и культурным традициям народов России, развития творчества, искусства, спорта и волонтерства среди молодого поколения |
| 9 | Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | Доля молодёжи от общего числа молодёжи города Обнинска, вовлеченная в деятельность МБУ «ОМЦ», молодёжных советов и городских общественных организаций |
| 10 | Направления | Процессная часть:   1. «Организация деятельности и проведение мероприятий в сфере молодежной политики» |
| 11 | Показатели направлений | Процессная часть:   1. Количество мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственных, гражданско-патриотических ценностей молодежи, поддержку семейных ценностей, творческой и научной самореализации, профессиональной ориентации и здорового образа жизни; 2. Количество молодых граждан города Обнинска, вовлеченных в социально значимые мероприятия; 3. Количество волонтеров, зарегистрированных на сайте добро.ру; 4. Количество проектов предложенных и реализованных Советом молодых ученых и специалистами города Обнинска и клубом молодых ученых; 5. Количество проектов, принимавших участие в грантовых конкурсах; 6. Уровень вовлеченности аудитории в социальных сетях МБУ «ОМЦ»; 7. Количество мероприятий, направленных на вовлечение молодёжи в процесс принятия решений на местном уровне; 8. Количество наставников, реализующих проект «Наставники» |
| 12 | Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 148 418,7 тыс. руб.,  в том числе:  - по годам:  2025 год – 22 818,7 тыс. руб.;  2026 год – 24 400,0 тыс. руб.;  2027 год – 25 300,0 тыс. руб.;  2028 год – 25 300,0 тыс. руб.;  2029 год – 25 300,0 тыс. руб.;  2030 год – 25 300,0 тыс. руб.  - из средств местного бюджета –  148 418,7 тыс тыс. руб.:  в том числе:  - по годам:  2025 год – 22 818,7 тыс. руб.;  2026 год – 24 400,0 тыс. руб.;  2027 год – 25 300,0 тыс. руб.;  2028 год – 25 300,0 тыс. руб.;  2029 год – 25 300,0 тыс. руб.;  2030 год – 25 300,0 тыс. руб. |

**Раздел I. Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы**

Молодежная политика является одним из приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации, которое глубоко интегрировано в процессы развития правового государства, в функционирование институтов гражданского общества.

Эффективная реализация молодёжной политики - один из важнейших факторов развития страны, роста благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений.

Согласно Стратегии реализации молодёжной политики в Российской Федерации на период до 2030 года (далее - стратегия), на 1 января 2023 г. в Российской Федерации проживало около 37,9 млн. человек (без учета жителей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области) в возрасте от 14 до 35 лет включительно (25,9 процента общей численности населения Российской Федерации). Ожидается, что к 2030 году численность молодежи в возрасте от 14 до 24 лет увеличится примерно на 2,7 млн. человек, а численность молодежи в возрасте от 25 до 35 лет снизится примерно на 3,7 млн. человек. Тем самым увеличится нагрузка на образовательные организации с одной стороны, а с другой - снизится кадровый потенциал страны.

К целевой социальной группе "молодежь" относится население города в возрасте от 14 до 35 лет, при этом по общности интересов условно выделяются следующие возрастные подгруппы:

В возрасте 14 - 17 лет происходит выбор молодыми гражданами будущей профессии, определение образовательной стратегии, формируются ценности личности и гражданина, привычки к ведению активного образа жизни. Важным моментом в воспитании молодого гражданина 14 - 17 лет является формирование устойчивой системы убеждений, которая закладывается в более раннем возрасте и которая определяет его нравственное и социальное поведение.

Возраст 18 - 24 года является решающим для социализации молодого гражданина. Основное содержание такого этапа заключается в готовности к активной социальной деятельности, получению профессионального образования и подготовке к началу трудовой деятельности. На этом этапе закрепляются навыки просоциального поведения, гражданского участия, саморазвития, ведения активного образа жизни, которые сохраняются на протяжении всей жизни человека и которые определяют его жизненный уровень, адаптивность к изменениям, продуктивность как члена общества.

Возраст 25 - 35 лет — это период активной трудовой деятельности, профессиональной самореализации, углубления профессиональных знаний и навыков. Завершается отделение молодого гражданина от родителей, создается собственная семья, рождаются дети. У молодого гражданина наступает период, когда он становится главным двигателем повышения социально-экономической конкурентоспособности страны.

По численности молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет в 2024 году в городе Обнинске составляет 26,4% от общей численности городского населения, из которых наибольшую долю занимают молодые специалисты и работающая молодежь – 55%, студенческая и школьная молодежь составляют 30% и 15% соответственно.

Молодежная политика носит как интегрированный, так и дифференцированный характер. Она адресована всем жителям города Обнинска в возрасте от 14 до 35 лет включительно и обусловлена обширным перечнем социальных и личных задач, которые молодой гражданин решает на каждом этапе своего становления в профессиональной сфере и формирования личностной и гражданской позиции. Вместе с тем молодежная политика учитывает специфические потребности каждого возрастного периода молодого гражданина.

Согласно стратегии, национальные интересы России требуют мощного, экономически развитого государства, население которого будет сохранять и укреплять традиционные ценности. Это позволит ответить на современные вызовы, которые стоят перед Россией как суверенным государством.

Программа «Молодежная политика» (далее - программа) предполагает формирование и интеграцию обоснованных мер и планов достижения намеченных целей для каждой возрастной группы молодежи при условии сохранения их преемственности и непрерывности. Программа учитывает потребности различных социально-демографических групп молодежи, а именно обучающихся, молодых ученых и специалистов, в том числе творческих специальностей креативных индустрий, молодых государственных и муниципальных служащих, молодых предпринимателей, молодых граждан с ограниченными возможностями здоровья и молодых инвалидов, молодых родителей и других.

В то же время система ценностей молодежи отражает ценностные сдвиги от коллективизма к индивидуализму и от государственничества к космополитизму за последние 30 лет. Развитие ценностей, способствующих укреплению солидарности общества, - важная задача, стоящая перед государством в сфере молодежной политики.

Характеризуя проблематику, которая определяет основные направления активности молодежи, следует выделить две группы проблем: личностные, которые ставят перед собой сами молодые люди (самопознание, идентификация себя в обществе, саморазвитие, профессиональное самоопределение), и проблемы социализации молодежи в обществе (необходимость освоения социальных ролей, достижения определенного социального статуса, формирование гражданских качеств).

Необходимо обеспечивать молодежь определенными ресурсами (временными, экономическими, информационными, образовательными и т.п.) по решению указанных проблем. Тем самым обеспечивается жизнеспособность молодых поколений, их самосохранение, развитие как целостного социально-исторического субъекта.

Одним из принципов реализации молодежной политики на современном этапе является широкая поддержка инициативы молодых граждан, направленная на создание условий для воспитания деятельной, патриотически настроенной, ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Это делает детей и молодежь соавторами молодежной политики, переводит их из роли объекта в роль активного субъекта созидательной деятельности в интересах сверстников и общества в целом.

Ценностный портрет молодого гражданина во многом также формируется вокруг темы получения будущей профессии, выражения себя как созидателя, стремящегося к развитию, благоустройству страны, преображению будущего. В связи с этим формирование понимания значимости труда, его созидательной ценности также является осью построения взаимоотношений государства с молодежью.

Учитывая развитие системы высшего и средне-специального образования в городе Обнинске, которая насчитывает порядка 6 учебных заведений средне-специального образования, 2 организации высшего образования, включая ИАТЭ НИЯУ МИФИ, а также организации, предоставляющие услуги по повышению квалификации сотрудников, такие как АНО ДПО «Техническая Академия «Росатом». В связи с этим, город Обнинск является центром притяжения молодежи разных возрастов. На конец 2024 года в ИАТЭ НИЯУ МИФИ насчитывалось около 3300 студентов, среди которых 1800 иногородних студентов, а также 1500 иностранцев.

Помимо образования одним из важных ценностных ориентиров для современной молодежи выступает реализация собственного потенциала в различных отраслях и сферах деятельности: научной, творческой, проектной, общественной, а также направленность на развитие коллективистских ценностей, участие в волонтерской деятельности, членство в общественных организациях, здоровая коммуникация.

Социально-экономические преобразования, происходящие в стране, привели к изменениям в профессиональном самоопределении молодых граждан. Творческие (креативные) индустрии, научная деятельность, предпринимательство, участие в муниципальном и государственном управлении привлекают все больше молодежи, поэтому проекты и мероприятия программы нацелены на поддержку и развитие молодых людей в городе, отвечая их запросам и потребностям.

Молодежь является основной социальной базой развития предпринимательства. Количество индивидуальных предпринимателей и самозанятых в возрастной категории до 35 лет постоянно растет. Отделом по делам молодёжи Администрации города Обнинска реализуются мероприятия и проекты по развитию молодежного предпринимательства, направленные на повышение спроса на меры государственной поддержки со стороны молодых предпринимателей в возрасте от 14 до 35 лет включительно, а также формирование и развитие устойчивого молодежного предпринимательского сообщества в городе Обнинске.

В городе активно действуют молодежные организации и объединения («Движение Первых», «Российский Союз Молодежи», «Общественная организация скаутов», «Волонтеры медики», «Юнармия», «Волонтеры Победы», «Всероссийский студенческий корпус спасателей» и многие другие), деятельность которых направлена на военно-патриотическое, духовно-нравственное, историко-патриотическое, спортивно-патриотическое, организационно-методическое воспитание молодёжи. Мероприятия программы направлены на поддержку в реализации проектов и мероприятий общественных объединений, действующих в городе Обнинске. Членство в общественных объединениях является индивидуальным треком личностного развития молодого человека, а также платформой для профориентации и формированию кадрового потенциала города Обнинска.

Большую долю в развитии молодежной политики в городе Обнинске занимает добровольческое движение. Общественные организации волонтерской направленности ведут свою работу с молодежью разных возрастов. Реализация программы включает в себя создание единого центра добровольчества для волонтеров города Обнинска – Добро.центра, который позволит объединить и расширить базу волонтеров различных общественных организаций города, путем развития общегородского волонтерского объединения «Добрый Обнинск».

Особое внимание в программе уделяется организации форумных компаний в муниципалитете по различным направлениям реализации молодёжной политики, а также поддержание интереса и организации участия в форумных компаниях Федерального агентства по делам молодежи, которые представляют собой более 25 тематических площадок по всей стране.

При реализации программы молодёжной политики в городе Обнинске используются понятия в значениях, установленных статьей 2 Федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации", и следующие понятия:

* «духовно-нравственное воспитание молодежи» - совокупность скоординированных мер, осуществляемых органами публичной власти при участии институтов гражданского общества для противодействия социокультурным угрозам в части, касающейся защиты традиционных ценностей в молодежной среде;
* «молодежное самоуправление» - организация участия молодых граждан и их объединений в подготовке, принятии и выполнении решений, касающихся обеспечения жизнедеятельности молодежи, защиты прав, свобод и законных интересов молодых граждан, реализации их проектов и инициатив, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
* «молодежное участие» - вовлеченность молодых граждан в общественную (политическую, экономическую, социальную, культурную) жизнь российского общества и государства, включая возможность участия в выработке решений и осуществлении действий по реализации прав, свобод и законных интересов молодежи;
* «органы молодежного самоуправления» - постоянно действующие коллегиальные консультативно-совещательные органы, состоящие из молодых граждан и созданные путем выборов и (или) на конкурсной основе для осуществления молодежного самоуправления на территории Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования либо в какой-либо государственной, муниципальной или иных организациях, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, в целях реализации молодежной политики;
* «патриотическое воспитание молодежи» - систематическая и целенаправленная деятельность органов публичной власти, общественных объединений, иных институтов гражданского общества по формированию у молодых граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины;
* «работа с молодежью» - профессиональная деятельность, направленная на решение комплексных и иных задач по реализации молодежной политики на уровне Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, государственной, муниципальной и иной организации;
* «талантливая (одаренная) молодежь» - лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно, отличающиеся особыми способностями и достижениями в сферах образования, науки, техники, культуры, спорта и других, обладающие высоким творческим, интеллектуальным и культурным потенциалом, который может быть использован для повышения уровня развития общества и государства.

Приложение № 1

к муниципальной программе

муниципального образования

«Город Обнинск» «Молодежная политика»

Характеристика

муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск»

«Молодежная политика»

|  | Единица измерения | Весовое значение | Годы реализации Программы | | | | | | Целевое (суммарное) значение | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | значение | год достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Программа, всего**  *в т.ч.,*  *бюджет муниципального образования* | тыс.руб. |  | 22 818,7 | 24 400,0 | 25 300,0 | 25 300,0 | 25 300,0 | 25 300,0 | **148 418,7** | 2030 |
| **Цель Программы**  Создание к 2030 году условий и благоприятной среды для жизни, самореализации и развития потенциала молодежи города Обнинска, формирование активной гражданской позиции, укрепление связей между различными молодежными сообществами  *бюджет муниципального образования* | тыс.руб. |  | 22 818,7 | 24 400,0 | 25 300,0 | 25 300,0 | 25 300,0 | 25 300,0 | **148 418,7** | 2030 |
| **Показатель Цели Программы**  Доля молодёжи от общего числа молодёжи города Обнинска, вовлеченная в деятельность МБУ «ОМЦ», молодёжных советов и городских общественных организаций. | % | 1 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | 2030 |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ, всего**  в т.ч.,  бюджет муниципального образования | тыс.руб. |  | 22 818,7 | 24 400,0 | 25 300,0 | 25 300,0 | 25 300,0 | 25 300,0 | **148 418,7** | 2030 |
| ***Направление 1***  (Комплекс процессных мероприятий 1)  «Организация деятельности и проведение мероприятий в сфере молодежной политики» | тыс.руб. |  | 22 818,7 | 24 400,0 | 25 300,0 | 25 300,0 | 25 300,0 | 25 300,0 | **148 418,7** | 2030 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

муниципального образования

«Город Обнинск» «Молодежная политика»

**Детализированный перечень**

**мероприятий муниципальной программы**

**муниципального образования «Город Обнинск» «Молодежная политика»**

**на 2025 год**

|  | Единица измерения | Весовое значение | Целевое значение | Объем финансирования Программы по уровням бюджета | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего,  в т.ч. | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Программа, всего** | тыс.руб. |  |  | 22 818,7 | 0,0 | 0,0 | 22 818,7 |
| **Цель Программы**  Создание к 2030 году условий и благоприятной среды для жизни, самореализации и развития потенциала молодежи города Обнинска, формирование активной гражданской позиции, укрепление связей между различными молодежными сообществами | тыс.руб. |  |  | 22 818,7 | 0,0 | 0,0 | 22 818,7 |
| **Показатель Цели Программы**  Доля молодёжи от общего числа молодёжи города Обнинска, вовлеченная в деятельность МБУ «ОМЦ», молодёжных советов и городских общественных организаций | % | 1 | 35,00 |  |  |  |  |
| КОМПЛЕКСЫ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | тыс.руб. |  |  | 22 818,7 | 0,0 | 0,0 | 22 818,7 |
| **Направление 1**  **Комплекс процессных мероприятий**  «Организация деятельности и проведение мероприятий в сфере молодежной политики» | тыс.руб. |  |  | 22 818,7 | 0,0 | 0,0 | 22 818,7 |
| **Показатель 1 Направления 1**  Количество мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственных, гражданско-патриотических ценностей молодежи, поддержку семейных ценностей, творческой и научной самореализации, профессиональной ориентации и здорового образа жизни | Ед. | 0,2 | 45 |  |  |  |  |
| **Показатель 2 Направления 1**  Количество молодых граждан города Обнинска, вовлеченных в социально значимые мероприятия,  *в том числе:* | чел. | 0,2 | 2 200 |  |  |  |  |
| *патриотическое воспитание (вовлеченных 2 и более раз):* | *чел.* |  | 330 |  |  |  |  |
| *молодые семьи*  *(вовлеченных 2 и более раз):* | *чел.* |  | 150 |  |  |  |  |
| *культура здорового и активного образа жизни*  *(вовлеченных 2 и более раз):* | *чел.* |  | 225 |  |  |  |  |
| *творческая и научная самореализация*  *(вовлеченных 2 и более раз):* | *чел.* |  | 375 |  |  |  |  |
| *профориентация*  *(вовлеченных 2 и более раз):* | *чел.* |  | *75* |  |  |  |  |
| **Показатель 3 Направления 1**  Количество волонтеров, зарегистрированных на сайте ***добро.ру*** | чел. | 0,1 | 2 000 |  |  |  |  |
| **Показатель 4 Направления 1**  Количество проектов предложенных и реализованных Советом молодых ученых и специалистами города Обнинска и клубом молодых ученых | ед. | 0,1 | 5 |  |  |  |  |
| **Показатель 5 Направления 1**  Количество проектов, принимавших участие в грантовых конкурсах | ед. | 0,1 | 15 |  |  |  |  |
| **Показатель 6 Направления 1**  Уровень вовлеченности аудитории в социальных сетях МБУ «ОМЦ» | % | 0,1 | 10 |  |  |  |  |
| **Показатель 7 Направления 1**  Количество мероприятий, направленных на вовлечение молодёжи в процесс принятия решений на местном уровне | ед. | 0,1 | 4 |  |  |  |  |
| **Показатель 8 Направления 1**  Количество наставников, реализующих проект «Наставники» | чел. | 0,1 | 10 |  |  |  |  |
| **Мероприятие 1 Направления 1**  Организация мероприятий в сфере молодежной политики, в том числе направленных на профилактику зависимостей среди молодежи; поддержка молодежных инициатив | тыс.руб. |  |  | 1 150,0 | 0,0 | 0,0 | 1 150,0 |
| **Мероприятие 2 Направления 1**  Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Обнинский молодежный центр» | тыс.руб. |  |  | 21 668,7 | 0,0 | 0,0 | 21 668,7 |
| **Мероприятие 3 Направления 1**  Поддержка инициатив молодёжи в подаче заявок на грантовые конкурсы | тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие 4 Направления 1**  Обеспечение доступности информации о возможностях для развития и самореализации молодежи | тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие 5 Направления 1**  Создание платформ для диалога между молодежью и властью. Вовлечение молодежи в процессы принятия решений на местном уровне | тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие 6 Направления 1**  Реализация проекта «Наставники» | тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

муниципального образования

«Город Обнинск» «Молодежная политика»

**Характеристика**

**показателей эффективности реализации муниципальной**

**программы муниципального образования «Город Обнинск»**

**«Молодёжная политика»**

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Метод расчета  (накопительный итог или дискретный показатель) | Формула (методика) расчета показателя | Источник получения информации для расчета значения показателя | Характеристика планируемой динамики показателя (рост, стабильность, убывание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Показатель Цели Программы**  Доля молодёжи от общего числа молодёжи города Обнинска, вовлеченная в деятельность МБУ «ОМЦ», молодёжных советов и городских общественных организаций | % | Накопительный итог | Определяется как отношение количества человек в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в мероприятиях и проектах МБУ «ОМЦ», молодёжных советов и городски общественных организаций, к количеству молодёжи, проживающей на территории города Обнинска, умноженное на 100%. | МБУ «ОМЦ»  (в соответствии с отчетом о мероприятии)  Общественные организации города Обнинска  Молодёжные советы | рост |
| 2 | **Показатель 1 Направления 1**  Количество мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственных, гражданско-патриотических ценностей молодежи, поддержку семейных ценностей, творческой и научной самореализации, профессиональной ориентации и здорового образа жизни | ед. | Дискретный показатель | Определяется как фактическое количество мероприятий, организованных и проведенных МБУ «ОМЦ», совместно с отделом по делам молодёжи | МБУ «ОМЦ»  (в соответствии с отчетом о мероприятии),  Общественные организации города Обнинска,  Молодёжные советы | рост |
| 3 | **Показатель 2 Направления 1**  Количество молодых граждан города Обнинска, вовлеченных в социально значимые мероприятия,  *в том числе:* | чел. | Дискретный показатель | Значение показателя рассчитывается путем суммирования количества участников социально значимых мероприятий за текущий год | МБУ «ОМЦ»  (в соответствии с отчетами о проведенных мероприятиях),  Общественные организации города Обнинска,  Молодёжные советы | рост |
| 4 | **Показатель 3 Направления 1**  Количество волонтеров, зарегистрированных на сайте ***добро.ру*** | чел. | Накопительный итог | Определяется как фактическое количество зарегистрированных аккаунтов на платформе добро.ру | <https://dobro.ru/>  МБУ «ОМЦ»- Добро.центр  Общественные организации города Обнинска,  Молодёжные советы | рост |
| 5 | **Показатель 4 Направления 1**  Количество проектов предложенных и реализованных Советом молодых ученых и специалистами города Обнинска и клубом молодых ученых | ед. | Дискретный показатель | Определяется как фактическое количество проектов, реализованных Советом молодых ученых и специалистов города Обнинска и клубом молодых ученых | МБУ «ОМЦ»,  Молодёжные советы | рост |
| 6 | **Показатель 5 Направления 1**  Количество проектов, принимавших участие в грантовых конкурсах | ед. | Дискретный показатель | Определяется как фактическое количество проектов, принимавших участие в грантовых конкурсах | МБУ «ОМЦ»,  Общественные организации города Обнинска,  Молодёжные советы | рост |
| 7 | **Показатель 6 Направления 1**  Уровень вовлеченности аудитории в социальных сетях МБУ «ОМЦ» | % | Накопительный итог | Определяется как разность между отношением количества реакций на публикации (лайки, репосты, комментарии, реакции телеграмм) к общему количеству подписчиков на конец периода и на начало анализируемого периода, умноженное на 100%.  (Является суммарным показателем всех социальных сетей  МБУ «ОМЦ») | МБУ «ОМЦ» | рост |
| 8 | **Показатель 7 Направления 1**  Количество мероприятий, направленных на вовлечение молодёжи в процесс принятия решений на местном уровне | ед. | Дискретный показатель | Определяется как фактическое количество мероприятий по определенному направлению, организованных и проведенных МБУ «ОМЦ», совместно с отделом по делам молодёжи | МБУ «ОМЦ»,,  Общественные организации города Обнинска,  Молодёжные советы | рост |
| 9 | **Показатель 8 Направления 1**  Количество наставников, реализующих проект «Наставники» | чел. | Дискретный показатель | Определяется как фактическое количество человек, задействованных в качестве наставников в проекте «Наставники» | МБУ «ОМЦ» | рост |