ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Обнинска»

за 2017 год

- Результаты, достигнутые за 2017 год на основании индикаторов                Программы.

  - Отчет  об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Обнинск» по итогам 2017 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчёт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска» |
| Мероприятие 1 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| Индикатор 1 «Степень оснащенности оперативной группы Администрации муниципального образования «Город Обнинск» средствами радиационной химической защиты и дозиметрического контроля» | единиц | 70 | 70 | 0,0 | 0,0 |  |
| Индикатор 2 «Укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций» | % | 50 | 50 | 0,0 | 0,0 |  |
| Индикатор 3 «Охват специалистов по ГОЧС организаций города обучением по вопросам безопасности жизнедеятельности» | % | 65 | 65 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» |
| Мероприятие 1 «Установка и модернизация систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях города» |
| Индикатор 2 «Количество модернизированных систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях города» | единиц | 6 | 4 | -2 | - 33,3 | Увеличение стоимости производимых работ |
| Мероприятие 4 «Проведение мероприятий антинаркотической направленности» |
| Индикатор 1 Доля учащихся общеобразовательных школ, вовлеченных в профилактические мероприятия антинаркотической направленности | % | 86 | 86 | 0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 5 «Поддержка организаций, занимающихся социальной реабилитацией граждан, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью» |
| Индикатор 1 Количество лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью, получивших услуги по социальной реабилитации | Чел. в год | 57 | 66 | 9 | +15,8 | За счет развития ранее созданной сети кабинетов профилактики и мотивации. |

  - Реализация мероприятий Программы позволила достичь следующих результатов

1.2.1. Итоги  реализации подпрограммы  1 «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска»

Реализация мероприятий Программы позволила:

1.2.1.1. содействовать повышению безопасности населения;

1.2.1.2. обеспечить мероприятиями по предупреждению и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

1.2.1.3. в рамках выполнения мероприятия 1 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

увеличена степень оснащенности оперативной группы Администрации муниципального образования «Город Обнинск» средствами радиационной химической защиты и дозиметрического контроля до 70%;

увеличена укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций до 50%;

охват специалистов по ГОЧС организаций города подготовкой по вопросам безопасности жизнедеятельности составил 65%.

В течение  года в организациях города Обнинска проведены все запланированные учения и тренировки: 4 комплексных учений, 10 командно-штабных учений и тренировок, 9 тактико-специальных учения и 30 штабных тренировок. На курсах ГО прошли подготовку 269 специалистов организаций города.

В апреле и октябре 2017 года проведены комплексные проверки готовности системы централизованного оповещения населения города Обнинска. Системы оповещения готовы к работе.

1.2.2. Итоги  реализации подпрограммы  2 «Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск»

С целью укрепления правопорядка и  профилактики правонарушений на территориях образовательных учреждений модернизирована система видеонаблюдения на 4 объектах:

- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 12 «Колосок»;

- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 18 «Аленушка»;

- МБДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности  по физическому развитию детей № 32 «Почемучка» города Обнинска;

- МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад  № 38 «Калинка».

В целях профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города ведется работа по установке систем видеонаблюдения.

МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» осуществляет техническое обслуживание 55 видеокамер, установленных на въездах в город и в наиболее людных общественных местах. В течение года все видеосистемы поддерживались в рабочем состоянии и работали в штатном режиме.

В рамках реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, с целью создания  условий для деятельности народных дружин, выделены  субсидии 4 общественным организациям: ГОО «Народной дружине в г. Обнинске», МОО «Народной дружине охраны правопорядка в г. Обнинске», Народной дружине городского казачьего общества г. Обнинска, Народной дружине «Казачий разъезд» Хуторского казачьего общества «Донец».

Народные дружины совместно с сотрудниками правоохранительных органов, осуществляют охрану общественного порядка, патрулирование в Городском парке (старый город), а также привлекаются для усиления нарядов в дни проведения городских мероприятий.

Количество человеко-выходов членами  народных дружин по охране общественного порядка в 2017 году - 282.

Доля детей, молодежи и подростков в возрасте от 11 до 17 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, от общей численности данной возрастной категории населения муниципального образования составила 88%.

Автономная некоммерческая организация Общинный центр педагогики «Спас»  реализовал  проект «Профилактика употребления психоактивных веществ (ПАВ) детьми, молодежью и взрослым населением, комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ в Калужской области, на основе принципов общинной педагогики и традиционных ценностей русской культуры».

В результате реализации Программы удалось зафиксировать снижение преступлений, связанные с наркотиками по городу Обнинск на 31,8% (по данным УКОН УМВД России по Калужской области) по отношению к аналогичному периоду 2016 года. Это стало возможным благодаря апробированию заложенных ранее основ муниципальной системы  профилактики, реабилитации и ресоциализации наркозависимых, развития ранее созданной сети кабинетов профилактики и мотивации в городах Калужской области со сложной наркотической ситуацией, в т.ч. в г. Обнинск, через которые прошло более 2700 человек.

Число лиц, успешно прошедших реабилитацию с устойчивой ремиссией более                   1 года составило 35%, что превысило запланированный показатель  в 57 человек и составило 66 человек, успешно завершивших курс реабилитации.

В процессе реабилитации сформирован и обучен производственный, административный, преподавательский и обслуживающий состав действующего реабилитационного центра и будущего реабилитационного поселения. Созданы новые рабочие места и трудоустроены выпускники реабилитационной программы, получившие навыки профессий программы реабилитационном центре «Спас». Профилактическими мероприятиями охвачено более 3000 человек.

2. На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов

По Подпрограмме 2 мероприятию 2 «Обслуживание систем видеонаблюдения на территории города Обнинска» дополнительное финансирование позволило провести модернизацию камер видеонаблюдения  на трех въездах в город и ввести в эксплуатацию сервер-накопитель, что позволяет хранить архив видеоинформации до 20 дней.

Проведенные мероприятия антинаркотической направленности позволили увеличить количество сторонников здорового образа жизни среди молодежи.

Увеличение сети кабинетов профилактики и мотивации позволило увеличить количество прошедших реабилитацию потребителей наркотических средств и психотропных веществ.

- Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

  - Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 30 900,0 | 29 552,1 | 95,6 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Итого | 30 900,0 | 29 552,1 | 95,6 |

  - Отчет  об исполнении мероприятий муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения

города Обнинска» за 2017 год

| №№ мероприятий | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объём финансирования муниципальной программы за счёт бюджетных средств (тыс. руб.) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по источникам |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска» |  | 27 300,0 | 26 249,3 | 96,2 |  |  |  |  | 27 300,0 | 26 249,3 |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» | 26 330,0 | 25 516,1 | 96,9 |  |  |  |  | 26 330,0 | 25 516,1 | Оптимизация расходов по содержанию МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» |
| 1.2. | Мероприятие 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа» | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» | 970,0 | 733,2 | 75,6 |  |  |  |  | 970,0 | 733,2 | Оптимизация расходов за счет внедрения энергосберегающих технологий |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск»» |  | 3 600,0 | 3 302,8 | 91,7 |  |  |  |  | 3 600,0 | 3 302,8 |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 «Установка и модернизация систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях города» | Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями | 800,0 | 794,2 | 99,3 |  |  |  |  | 800,0 | 794,2 | Экономия по результатам проведенных торгов |
| 2.2 | Мероприятие 2 «Установка модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения на территории города Обнинска» | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» | 1 700,0 | 1 583,6 | 93,2 |  |  |  |  | 1 700,0 | 1 583,6 | Экономия по результатам проведенных торгов |
| 2.3. | Мероприятие 3 «Создание условий для деятельности добровольных народных дружин» | Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями | 500,0 | 325,0 | 65,0 |  |  |  |  | 500,0 | 325,0 | Финансирование мероприятия по итогам проведенного конкурса |  |
| 2.4. | Мероприятие 4 «Проведение мероприятий антинаркотической направленности» | Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями | 150,0 | 150,0 | 100,0 |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 |  |  |
| 2.5. | Мероприятие 5 «Поддержка организаций, занимающихся социальной реабилитацией граждан, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью» | Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями | 450,0 | 450,0 | 100,0 |  |  |  |  | 450,0 | 450,0 |  |  |

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

Все мероприятия программы выполнены в установленные сроки.

- Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.

5.1. Постановлением Администрации города Обнинска  15.02.2017 № 215-п  «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2022-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска» в Программу внесены корректировки, связанные с изменением  текста в приложении к Постановлению, а именно слова «в муниципальных общеобразовательных учреждениях» заменены словами «в муниципальных образовательных учреждениях».

5.2. Постановлением Администрации города Обнинска  16.05.2017 № 737-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2022-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска», внесены изменения, связанные с приведением в соответствии с бюджетом города утверждённого решением Обнинского городского Собрания от 13.12.2016 № 01-23  «О бюджете города Обнинска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в  редакции от 28.03.2017 № 02-28).

5.3. Постановлением Администрации города Обнинска  15.12.2017 № 2026-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2022-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска», раздел 5 «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий» муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска», изложен в новой редакции утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 13.12.2016 № 01-23 «О бюджете города Обнинска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 28.11.2017 № 01-34).

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности

населения города Обнинска» за 2017 год

  - Оценка эффективности реализации Подпрограмм

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска» |
| 1 | Мероприятие 1. «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 0,964 |  | тыс. руб. | 26 330,0 | 25 516,1 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 «Степень оснащенности оперативной группы Администрации муниципального образования «Город Обнинск» средствами радиационной химической защиты и дозиметрического контроля» |  | 0,4 | % | 70 | 70 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 «Укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций» |  | 0,3 | % | 50 | 50 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 3 «Охват специалистов по ГОЧС организаций города обучением по вопросам безопасности жизнедеятельности» |  | 0,3 | % | 65 | 65 | 1,000 | х |
|  |  | К1 = 0,4*1,000+0,3*1,000+0,3*1,000 = 1,000 |  |
| 2 | Мероприятие 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа» | 0,036 |  | тыс. руб. | 970,0 | 733,2 | х | 0,902 |
|  |  | К2 = 0,5*1,000+0,4*0,756+0,1*1,000 = 0,5+0,302+0,1 = 0,902 |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации Подпрограммы 1 | И1 = 0,964*1,000+0,036*0,902 = 0,964+0,032= 0,996 | 0,996 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» |
|  | Мероприятие 1 «Установка и модернизация систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях города» | 0,222 |  | тыс. руб. | 800,0 | 794,2 | х | 0,667 |
|  | Индикатор 2 «Количество модернизированных видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях города» |  | 1,0 | ед. | 6 | 4 | 0,667 | х |
|  |  | К1 = 1,000*0,667 = 0,667 |  |
|  | Мероприятие 2. «Установка модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения на территории города Обнинска» | 0,472 |  | тыс. руб. | 1 700,00 | 1 583,6 | х | 1,000 |
|  |  | К2 = 0,5*1,000+0,4*1,000 +0,1*1,000 = 0,500+0,4+0,1 = 1,000 |  |
|  | Мероприятие 3 «Создание условий для деятельности добровольных народных дружин» | 0,139 |  | тыс. руб. | 500,0 | 325,0 | х | 0,860 |
|  |  | К3 = 0,5*1,000+0,4*0,65+0,1*1,000 = 0,500+0,260+0,100 = 0,864 |  |
|  | Мероприятие 4 «Проведение мероприятий антинаркотической направленности» | 0,042 |  |  | 150,0 | 150,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 «Доля учащихся общеобразовательных школ, вовлечённых в профилактические мероприятия антинаркотической направленности» |  | 1,0 | % | 86 | 86 | 1,000 | х |
|  |  | К4 = 1,0*1,000 =1,000 |  |
|  | Мероприятие 5 «Поддержка организаций, занимающихся социальной реабилитацией граждан, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью» | 0,125 |  | тыс. руб. | 450,0 | 450,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 «Количество лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью, получивших услуги по социальной реабилитации» |  | 1,0 | чел. в год | 57 | 66 | 1,158 | х |
|  |  | К5 = 1,0*1,158=1,158 |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации Подпрограммы 2 | И2 = 0,222*0,667+0,472*1,000+0,139*0,860+0,042*1,000+0,125*1,000 = = 0,148+0,472 + 0,12 + 0,042 + 0,125 = 0,907 | 0,907 |

  - Оценка эффективности реализации Программы

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска» |
| 1 | Мероприятие 1. «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 0,852 |  | тыс. руб. | 26 330,0 | 25 516,1 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 «Степень оснащенности оперативной группы Администрации муниципального образования «Город Обнинск» средствами радиационной химической защиты и дозиметрического контроля» |  | 0,4 | % | 70 | 70 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 «Укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций» |  | 0,3 | % | 50 | 50 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 3 «Охват специалистов по ГОЧС организаций города обучением по вопросам безопасности жизнедеятельности» |  | 0,3 | % | 65 | 65 | 1,000 | х |
|  |  | К1 = 0,4*1,000+0,3*1,000+0,3*1,000 = 1,000 |  |
| 2 | Мероприятие 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа» | 0,031 |  | тыс. руб. | 970,0 | 733,2 | х | 0,902 |
|  |  | К2 = 0,5*1,000+0,4*0,756+0,1*1,000 = 0,500+0,302 +0,1 = 0,902 |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» |
|  | Мероприятие 1 «Установка и модернизация систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях города» | 0,026 |  | тыс. руб. | 800,0 | 794,2 | х | 0,667 |
|  | Индикатор 2 «Количество модернизированных видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях города» |  | 1,0 | ед. | 6 | 4 | 0,667 |  |
|  |  | К1 = 1,0*0,667=0,667 |  |
|  | Мероприятие 2. «Установка модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения на территории города Обнинска» | 0,055 |  | тыс. руб. | 1 700,00 | 1 583,6 | х | 1,000 |
|  |  | К2 = 0,5*1,000+0,4*1,000+0,1*1,000 = 0,500+0,40 +0,1 = 1,000 |  |
|  | Мероприятие 3 «Создание условий для деятельности добровольных народных дружин» | 0,016 |  | тыс. руб. | 500,0 | 325,0 | х | 0,860 |
|  |  | К3 = 0,5*1,000+0,4*0,65+0,1*1,000 = 0,500+0,260+0,100 = 0,860 |  |
|  | Мероприятие 4 «Проведение мероприятий антинаркотической направленности» | 0,005 |  |  | 150,0 | 150,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 «Доля учащихся общеобразовательных школ, вовлечённых в профилактические мероприятия антинаркотической направленности» |  | 1,0 | % | 86 | 86 |  | х |
|  |  | К4 = 1,0*1,000 =1,000 |  |
|  | Мероприятие 5 «Поддержка организаций, занимающихся социальной реабилитацией граждан, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью» | 0,015 |  | тыс. руб. | 450,0 | 450,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 «Количество лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью, получивших услуги по социальной реабилитации» |  | 1,0 | чел. в год | 57 | 66 | 1,158 | х |
|  |  | К5 = 1,0*1,158 (≥ 1)  К5 = 1,000 |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации Программы | И = 0,852 * 1,000 + 0,031 *0,902 + 0,026 * 0,667+ 0,055 * 1,000 + 0,016 * 0,86 + 0,005 * 1,000 + 0,015 * 1,000 = 0,852 + 0,028 + 0,017 + 0,055 + 0,014 + 0,005 + 0,015 = 0,989 | 0,986 |

Начальник отдела по взаимодействию с государственными

и общественными организациями                                                                                                                                                      С.А. Ребров