Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования

«Город Обнинск» по итогам 2022 года

г. Обнинск

Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск» за 2022 год (далее – сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с Порядком  принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п (далее - Порядок), на основе годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Сводный годовой доклад сформирован на основе 15 отчетов о реализации муниципальных программ за 2022 год, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

К Сводному докладу прилагаются:

- сводная информация о реализации муниципальных программ в 2022 году (приложение № 1);

- сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск» за 2022 год (приложение № 2);

- сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ в разрезе подпрограмм и мероприятий (приложение № 3).

# Раздел 1. Сведения об основных результатах реализации

# муниципальных программ за 2022 год

1.1. Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования «Город Обнинск».

Муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, используемый для эффективного достижения целей социально – экономического развития территорий.

В целях совершенствования механизмов бюджетного планирования на основе муниципальных программ при их формировании учтены положения  государственных программ Российской Федерации, государственных программ Калужской области в части, касающейся сферы реализации муниципальных программ и иных документов стратегического планирования и развития муниципального образования «Город Обнинск».

Муниципальные программы разрабатываются с учетом следующих требований:

- обеспечение наиболее полного охвата вопросов местного значения в соответствующей сфере;

- установление для муниципальной программы измеримых индикаторов (целевых показателей) ее реализации;

- наличие взаимосвязи объемов бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы с конечными результатами реализации муниципальной программы;

- проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы.

В муниципальных программах предусматриваются показатели, соответствующие:

- показателям, установленных Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Муниципальные программы муниципального образования «Город Обнинск» – инструмент реализации приоритетных направлений для достижения стратегической цели Стратегии социально-экономического развития города Обнинска как наукограда Российской Федерации на 2017 - 2025 годы.

Муниципальные программы:

- сформированы по отраслевому принципу;

- объединяют все инструменты политики (регулирование, бюджетные расходы) по достижению целей;

- состоят из подпрограмм и мероприятий;

- реализуются ответственным исполнителем с участием соисполнителей и  участников, которые отвечают за реализацию мероприятий по направлениям деятельности;

- соответствуют Стратегии развития и являются инструментом достижения ее целей;

- увязаны с государственными программами Российской Федерации и государственными программами Калужской области;

- как документ стратегического планирования подлежат регистрации в Государственной автоматизированной информационной системе «Управление».

1.2 Сведения об актуализации муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск».

Постановлением Администрации  города Обнинска № 1725-п от 16.09.2014                  (в ред. постановления от 27.09.2022 № 2087-п) утвержден Перечень из 15 муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск» (далее – Перечень), реализация которых запланирована и осуществлена в 2022 году:

- 5 программ социальной сферы:

- Муниципальная программа «Развитие системы образования города Обнинска»;

- Муниципальная программа «Развитие культуры города Обнинска»;

- Муниципальная программа «Молодежь города Обнинска»;

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске»;

- Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Обнинска»;

- 3 программы экономического комплекса:

- Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск»;

- Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства  и инновационной деятельности в городе Обнинске»;

- Муниципальная программа «Обеспечение функционирования  системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск»;

- 5 программ комплекса городского хозяйства:

- Муниципальная программа «Благоустройство города Обнинска»;

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»;

- Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Обнинска»;

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск»;

- Муниципальная программа «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск»;

- 1 программа комплекса архитектуры и градостроительства:

- Муниципальная программа «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска»;

- 1 программа комплекса управления делами:

- Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска».

В 2022 году ответственными исполнителями муниципальных программ обеспечено приведение объемов финансовых  средств, утвержденных  в муниципальных  программах, в соответствии с объемом финансирования утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 14.12.2021 № 01-21             «О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»            (в ред. от 28.12.2021 № 02-22).

Объем финансовых средств, направленных на реализацию муниципальных программ, соответствует лимиту открытых ассигнований в бюджете муниципального образования «Город Обнинск» по состоянию на 31.12.2022 года, что допустимо в соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

  - Сведения о реализации национальных проектов в рамках мероприятий муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск».

В 2022 году в рамках 6 муниципальных программ («Формирование современной городской среды», «Дорожное хозяйство города Обнинска», «Развитие системы образования города Обнинска», «Развитие культуры города Обнинска», «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске», «Социальная поддержка населения города Обнинска») на территории города реализовывались мероприятия по 5 национальным проектам: «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги», «Культура», «Образование», «Демография».

# 1.4. Сведения о кассовом исполнении муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск» в 2022 году.

Бюджет города Обнинска в 2022 году исполнялся в программном формате, в структуре 15 муниципальных программ, охватывающих значимые направления деятельности по реализации вопросов местного значения.

По состоянию на 30.12.2022 года объем финансовых средств, направленный на реализацию муниципальных программ в 2022 году, составил – 5 000,3 млн. рублей или 70,33 % от годового объема.

Кассовые расходы составили 97,48 % от средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ или 4 874, 22 млн. рублей, в том числе:

Итоги исполнения кассового плана за 2022 год в разрезе муниципальных программ выглядят следующим образом:

- 100% исполнение по 1-ой муниципальной программе;

- от 95 до 100 % по 12-ти муниципальным программам;

-  от 90 до 95 % по 2-м муниципальным программам.

В отчетном году при незначительном снижении уровня исполнения финансирования, сложилось более высокое исполнение показателей муниципальных программ.

# 1.5. Сведения об итогах оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск» в 2022 году.

Управлением финансов Администрации города Обнинска на основе данных годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями, проведен анализ информации на предмет соответствия плановых и фактических показателей бюджетных ассигнований.

Управлением экономики и инновационного развития Администрации города Обнинска проведен анализ оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальных программ проведена с учетом степени достижения плановых значений индикаторов муниципальных программ и  сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальных программ.

Источником информации о плановых значениях показателей муниципальной программы (подпрограммы), является утвержденный вариант муниципальной программы по состоянию на  31 декабря отчетного финансового года. Фактический и плановый объем финансирования муниципальной программы, подпрограммы - лимит бюджетных обязательств по состоянию на  31 декабря отчетного финансового года.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы применены следующие критерии:

| И > 1,000 | - | высокоэффективная программа; |
| --- | --- | --- |
| 0,9 < И < 1,0 | - | программа эффективна; |
| 0,8 < И < 0,9 | - | программа с удовлетворительной эффективностью; |
| 0,7 < И < 0,8 | - | программа недостаточно эффективна; |
| И < 0,7 | - | программа неэффективна. |

По итогам проведенной оценки эффективности муниципальных программ реализация  9 муниципальных программ в 2022 признана высокоэффективной, реализация 5 муниципальных программ – эффективной, по 1 муниципальной программе достигнут удовлетворительный уровень эффективности.

- Оценка эффективности реализации муниципальных программ

- муниципального образования «Город Обнинск» в разрезе социально-экономических комплексов за 2022 год

| № п/п | Наименование муниципальных программ, подпрограмм | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- |
|  |  | интегральный показатель | исполнение кассового плана (%) | интерпретация оценки муниципальной программы |
|  | Всего | 0,979 | 97,48 |  |
| I. | Социальный комплекс | 0,980 | 97,94 |  |
| 1. | Развитие системы образования города Обнинска | 0,902 | 97,22 | программа эффективна |
| 2. | Развитие культуры города Обнинска | 1,000 | 98,97 | высокоэффективная программа |
| 3. | Молодежь города Обнинска | 1,000 | 95,11 | высокоэффективная программа |
| 4. | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 1,000 | 99,58 | высокоэффективная программа |
| 5. | Социальная поддержка населения города Обнинска | 1,000 | 98,81 | высокоэффективная программа |
| II. | Экономический комплекс | 0,996 | 98,14 |  |
| 6. | Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,988 | 100,00 | программа эффективна |
| 7. | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 1,000 | 99,92 | высокоэффективная программа |
| 8. | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 1,000 | 94,49 | высокоэффективная программа |
| III. | Коммунальный комплекс | 0,983 | 97,55 |  |
| 9. | Благоустройство города Обнинска | 0,919 | 91,75 | программа эффективна |
| 10. | Формирование современной городской среды | 1,000 | 99,92 | высокоэффективная программа |
| 11. | Дорожное хозяйство города Обнинска | 0,997 | 97,18 | программа эффективна |
| 12. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 1,000 | 98,91 | высокоэффективная программа |
| 13. | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск | 0,997 | 99,98 | программа эффективна |
| IV. | Строительный комплекс | 0,883 | 96,33 |  |
| 14. | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 0,883 | 96,33 | удовлетворительная эффективность |
| V. | Комплекс Управления делами | 1,000 | 98,99 |  |
| 15. | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 1,000 | 98,99 | высокоэффективная программа |

В целом в 2022 году муниципальные программы исполнены эффективно, среднее значение интегрального показателя эффективности реализации 15-ти муниципальных программ соответствует 0,979 (для сравнения – в 2021 году среднее значение интегрального показателя эффективности реализации 14-ти муниципальных программ соответствует  – 0,964). Увеличение количества муниципальных программ связано с разработкой новой муниципальной программы «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск» период реализации, которой,                    с 2022 года по 2027 год.

Сводная информация о  реализации муниципальных программ в 2022 году приведена в приложении № 1.

Раздел  2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов муниципальных программ за отчетный год,

темпы изменения по сравнению с предыдущим годом.

2.1. Информация о достижении индикаторов (целевых показателей) муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск» за 2022 год.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск» за 2022 год в приложении № 2.

2.2. Сведения о среднем уровне исполнения индикаторов (целевых показателей) и темпах изменений в 2022 году.

| № п/п | Наименование муниципальных программ (подпрограмм) | Темпы изменения по сравнению с предыдущим периодом | Количество показателей (индикаторов) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средний уровень достижения значений индикаторов в 2021 году | Средний уровень достижения значений индикаторов в 2022 году | Всего | выполнено | перевыполнено | не выполнено | не исполнялись |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ВСЕГО | 113,3 | 106,1 | 223 | 97 | 88 | 34 | 4 |  |
| 1 | «Развитие системы образования города Обнинска» | 105,1 | 117,3 | 31 | 8 | 14 | 7 | 2 |  |
|  | 1 - Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска | 94,4 | 71,6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | Индикаторы «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет» и «Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» не исполнялись по причине отсутствия в 2022 году финансирования по мероприятию «Создание дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях»; Не достигнуты значения по следующим индикаторам: «Доля педагогических кадров МБДОУ, имеющих первую квалификационную категорию» (выполнен на 40,0 %) «Количество педагогических работников, получивших компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений» (выполнен на 35,3 %) |
|  | 2 - Развитие системы общего образования города Обнинска | 105,8 | 105,4 | 8 | 2 | 3 | 3 | - | Не достигнуты значения следующих индикаторов: «Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании, от числа 11-классников общеобразовательных учреждений города (выполнен на 99,7 %); «Доля обеспеченности педагогическими кадрами МБОУ» (выполнен на 99,7 %); «Количество специалистов МБОУ, получивших компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений» (выполнен на 96,4 %) |
|  | 3 - Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска | 100,0 | 100,0 | 1 | 1 | - | - | - |  |
|  | 4 - Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска | 104,3 | 109,3 | 2 | - | 2 | - | - | Индикаторы «Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением от общего количества детей в возрасте от 7 до 17 лет» и «Доля детей и подростков, организованных занятостью в свободное от учебы время, от общего количества подростков возрасте от 14 до 17 лет» перевыполнены на 2,1% и 16,4% соответственно |
|  | 5 - Развитие дополнительного образования детей города Обнинска | 115,0 | 107,5 | 2 | 1 | 1 | - | - | Индикатор « Количество мероприятий с участием обучающихся в учреждениях дополнительного образования» перевыполнен на 15 % в связи с осуществлением деятельности технопарка «Кванториум» и высокой заинтересованностью участия педагогов и обучающихся в мероприятиях различного уровня |
|  | 6 - Развитие методической и профориентационной работы в системе образования города Обнинска | 108,1 | 134,8 | 6 | 1 | 3 | 2 | - | Перевыполнены значения по следующим индикаторам: «Количество педагогических работников, получивших возможность повысить квалификацию на целевых курсах и семинарах системы дополнительного профессионального образования» на 32,8 % «Количество обучающихся, получающие услуги по профориентации» на 122,5 % (за счет увеличения количества обучающихся 5-11 классов); «Количество родителей, участвующих в мероприятиях различного уровня по вопросу разъяснения возрастных особенностей поведения подростков, защите детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию» на 55,3 %. Не достигнуты значения следующих индикаторов: «Количество обучающихся, охваченных психолого-педагогической поддержкой в рамках сопровождения образовательного процесса» (выполнен на 98,7 %); «Количество обучающихся начального общего образования, охваченных коррекционно-развивающей и компенсирующей помощью» (выполнен на 99,3 %) |
|  | 7 - Создание условий для развития системы образования города Обнинска | 109,4 | 192,7 | 6 | 2 | 4 | - | - | В связи активизацией организации участия одаренных детей и молодежи в региональных и Всероссийских олимпиадах, активизацией работы по стимулированию и поддержке талантливых, одаренных детей перевыполнены значения по следующим индикаторам подпрограммы: «Количество претендентов на получение городских стипендий» на 150 %; «Количество детей и молодежи, получивших городские премии» на 341,2%; «Количество участников регионального и заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников» на 35,3%; «Доля победителей и призеров олимпиад различного уровня от общего количество участников – обучающихся МБОУ г. Обнинска» на 30 % |
| 2 | «Развитие культуры города Обнинска» | 102,4 | 103,7 | 46 | 21 | 16 | 7 | 2 |  |
|  | 1 - Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске | 121,2 | 101,1 | 17 | 6 | 7 | 4 | - | По следующим индикаторам перевыполнены значения: «Уровень вовлеченности жителей города Обнинска в культурные мероприятия» на 0,4 %; «Количество проведённых культурно-массовых мероприятий» на 21,6 %; «Численность участников культурно-досуговых формирований» на 4 %; «Количество проведенных досуговых мероприятий, в том числе: детских кинопраздников, кинофестивалей, киноклубов, трансляций театральных спектаклей, благотворительных сеансов» на 60,9 %; «Количество проведённых общественных форумов, конференций, семинаров, лекций» на 36,5 %; «Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента» на 28,6 %; «Количество проведенных мероприятий в рамках деятельности территориального общественного самоуправления» на 10 %. В связи с эпидемиологической обстановкой и введением ограничительных мер не достигнуты значения следующих индикаторов: «Количество проведённых киносеансов» (выполнен на 73,8 %); «Число посещений киносеансов» (выполнен на 69 %) ; «Число посещений культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента» (выполнен на 74,7 %); «Количество выездных мероприятий» выполнен на 38,6 % (в связи с удорожанием транспортных услуг) |
|  | 2 - Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинск | 119,8 | 109,1 | 8 | 5 | 3 | - | - | Значения перевыполнены по следующим индикаторам: «Число библиотечных мероприятий» на 56,8 % (открытие виртуального концертного зала в центральной библиотеке, активное использование зоны коворкинга для проведения мероприятий по обращениям общественных организаций – факторы, оказавшие влияние на значительное превышение значения индикатора); «Количество зарегистрированных пользователей библиотек» на 7,6 %; «Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда» на 8,6 % |
|  | 3 - Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинск | 107,8 | 99,5 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | Индикаторы «Количество технически оснащённых музеев» и «Количество зданий музеев, в которых произведён капитальный ремонт» являются целевыми показателями национального проекта «Культура», в 2022 году не выполнялись, поскольку освоение финансирования по мероприятиям которых – 2023-2024 гг. Значение индикатора «Количество посещений Музея истории города Обнинска» не достигнуто (показатель выполнен на 70,1%, временный отток посетителей связан с последствиями неблагополучной эпидемиологической ситуации 2020-2021 гг.); Значения перевыполнены по следующим индикаторам: «Число единиц хранения совокупного музейного фонда» на 1,1 %; «Количество мероприятий, проведённых Музеем истории города Обнинска» на 4,5 %; «Количество единиц хранения музейного фонда» на 1,1 %; «Доля отреставрированных музейных предметов» на 19,6 % |
|  | 4 - Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске | 78,6 | 109,3 | 7 | 4 | 2 | 1 | - | Значения перевыполнены по следующим индикаторам: «Количество учащихся ДШИ» на 2,7 % (в связи с созданием новых отделений на базе ДШИ №1 - хореографического, театрального); «Количество учащихся ДШИ, принявших участие в творческих мероприятиях» на 66,8 %; Не достигнуто плановое значение индикатора «Количество проведённых ДШИ концертов, выставок» (выполнен на 95,6 %) |
|  | 5 - Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства | 33,3 | 99,5 | 4 | 3 | - | 1 | - | Не достигнуто плановое значение индикатора «Число посещений культурных мероприятий» (выполнен на 98,2 %), в связи с действием ограничительных мер по посещаемости организаций культуры в начале года, санкциями, повлиявшими на деятельность кинотеатра «Мир» (потеря 50% кинопроката западной кинопродукции) |
| 3 | «Молодежь города Обнинска» | 117,5 | 119,7 | 5 | - | 5 | - | - | Перевыполнены значения всех индикаторов. Влияние оказала работа с молодежными инициативами, организация координационного волонтерского штаба на базе МБУ «Обнинский Молодежный Центр». «Количество молодежных инициативных проектов, направленных на социально-экономическое развитие города» на 4,7 %; «Количество молодых людей принимающих участие в добровольческой деятельности» на 23,6 %; «Количество молодых людей, в том числе и с ограниченными возможностями, участвующих в региональных, межрегиональных, всероссийских, международных проектах, программах, конкурсах и мероприятиях» на 41,2 % «Количество мероприятий проведенных МБУ «ОМЦ» на 23,8 %; «Количество молодежи, принимающей участие в мероприятиях организованных МБУ «ОМЦ» на 5 %. |
| 4 | «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» | 152,4 | 143,2 | 17 | 8 | 8 | 1 | - | Значение индикатора «Количество тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности» 97,1%, в связи с выходом на пенсию тренеров-преподавателей; Значения перевыполнены по следующим индикаторам: «Количество публикаций по спортивной тематике, в т.ч. публикаций по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), на сайте Администрации города и в средствах массовой информации» на 132,1 % (связано с увеличением мероприятий по выполнению нормативов ВФСК ГТО); «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет» на 1,6 %; «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом» на 21,1 %; «Количество проведенных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий» на 16,7 %; «Количество учащихся общеобразовательных учреждений города, принявших участие в ежегодной спартакиаде школьников» на 14,6 %; «Количество проведенных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 533,3 % (поскольку в течение года активизировали работу на базе двух центров тестирования нормы ГТО выполняли все категории жителей города, в соответствии с принятыми заявками); «Количество посещений городского бассейна в год» на 0,3 %; «Количество занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности» перевыполнен на 18 % в связи с возросшим интересом к видам спорта: волейбол, художественная гимнастика, плавание |
| 5 | «Социальная поддержка населения города Обнинска» | 98,6 | 101,2 | 31 | 15 | 13 | 3 | - |  |
|  | 1 - Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске | 103,5 | 96,9 | 24 | 10 | 11 | 3 | - | Перевыполнены значения по следующим индикаторам: «Доля граждан, получивших денежную компенсацию по оплате ЖКУ, в общем количестве обратившихся за компенсацией» на 0,4 % «Доля почетных доноров, получивших ежегодную выплату в общем количестве обратившихся за выплатой» на 0,1 %; «Доля граждан, получивших субсидию по оплате ЖКУ, в общем количестве обратившихся за субсидией» на 4,7 %; «Количество семей, получающих ежемесячную денежную выплату на второго ребенка и последующих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» на 5,7 %; «Количество семей, получивших материнский (семейный) капитал» на 5 %; «Доля граждан, получивших социальную помощь в трудной жизненной ситуации в общем количестве обратившихся за помощью» на 0,9 %; «Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет» на 4,6 %; «Доля граждан, получивших социальную выплату к юбилейным датам в общем количестве обратившихся за выплатой» на 0,1 %; «Доля получателей ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка в общем количестве обратившихся за выплатой» на 4,2 %; «Количество семей получающих ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка» на 1,5 %; «Количество детей от трех до семи лет, на которых произведена выплата» на 2,1 %. Не достигнуты значения следующих индикаторов: «Доля семей с детьми, получающих социальные выплаты, пособия и компенсации, в общем количестве обратившихся за ними» (выполнен на 96,5 %); «Количество получателей ежемесячного денежного вознаграждения патронатным семьям» - (показатель не исполнен по причине отсутствия обращений граждан по вопросу об образовании патронатных семей); «Количество граждан, получивших ежемесячную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет включительно» (выполнен на 98,8 %) |
|  | 2 - Доступная среда в городе Обнинске | 92,0 | 100,1 | 3 | 2 | 1 | - | - | «Доля маломобильных граждан, прошедших реабилитацию, от числа обратившихся в органы социальной защиты» - значение показателя незначительно перевыполнено на 0,4 %, путевки в протезно-ортопедический центр «Дар» предоставлены инвалидам в пределах суммы, предусмотренной бюджетом города на 2022 год |
|  | 3 - Жилье в кредит | 100,7 | 100,0 | 1 | 1 | - | - | - |  |
|  | 4 - Обеспечение жильем молодых семей | 100,0 | 100,0 | 2 | 2 | - | - | - |  |
|  | 5 - Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска | 100,0 | 109,2 | 1 | - | 1 | - | - | Подсчет количества услуг по индикатору «Количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых ежемесячно Управлением социальной защиты населения города Обнинска» производился с помощью автоматизированной системы учета программного комплекса «Катарсис», перевыполнен на 9,2 % |
| 6 | Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск» | - | 105,7 | 10 | 4 | 5 | 1 | - | Индикатор «Количество изготовленных имиджевых элементов (хэштег, логотип, визитки, знаки туристической навигации и т.д.) не достигнут, выполнен на 66,7 %; Значения перевыполнены по следующим индикаторам: «Количество проведенных мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов, круглых столов и пр.), в т.ч. международных по приоритетным направлениям туризма» на 34,2 %; «Количество людей, посетивших мероприятия, в т. ч. школьников, студентов и аспирантов по приоритетным направлениям туризма» на 22,3 %; «Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения» - на 2,9 %; «Общее число туристов нарастающим итогом» на 11,1 %; «Количество изготовленных презентационных материалов, посвященных вопросам развития туристической деятельности в г. Обнинске» на 2,2 % |
| 7 | «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» | 169,3 | 101,9 | 13 | 2 | 6 | 5 | - |  |
|  | 1 - Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске | 197,2 | 70,1 | 8 | 1 | 2 | 5 | - | Не достигнуты значения следующих индикаторов: «Количество субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации» (выполнен на 83,3 %); Индикаторы «Количество субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших финансовую поддержку на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности» (полностью не выполнен в связи с перераспределением денежных средств) и «Количество публикаций в СМИ и на официальном сайте Администрации города по вопросам поддержки субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим» полностью не выполнены в связи отсутствием финансирования мероприятий и перераспределением денежных средств. Мониторинг своевременно не проведен, изменение в муниципальную программу до 31.12.2022 года по корректировке данных показателей ответственным исполнителем не внесено; Индикаторы «Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации, к темпу прироста средней заработной платы по городу» и «Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, к темпу прироста средней заработной платы по городу» (не выполнены, отрицательная динамика объясняется тем, что темп прироста среднемесячной заработной платы на 1 работника в организациях, получивших финансовую поддержку, составил 9,97% (в целом по городу оценивается в 9,95%). При этом уровень заработной платы у субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку в 2 раза выше, чем в среднем по городу у предприятий малого бизнеса; Перевыполнены значения по следующим индикаторам: Количество субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования» на 120 %; «Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования» на 90 % |
|  | 2 - Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске | 130,3 | 133,6 | 5 | 1 | 4 | - | - | Перевыполнены значения по следующим индикаторам: «Количество субъектов МиСИП, получивших поддержку (кроме финансовой) организаций городской инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности» на 13,8 %; «Количество мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов и пр.), проведённых для содействия маркетингу продукции инновационных предприятий, привлечения инвестиций в инновации, и иных целей, содействующих развитию инновационной сферы» на 14 3 %; «Количество публикаций в СМИ города и на официальном сайте, посвящённых развитию инновационной деятельности в Обнинске, подготовленных с участием / по предложению отдела инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства» на 114,7 %; «Процент заполняемости офисных площадей бизнес-инкубаторов, предназначенных для аренды субъектами МиСИП» на 5,6 % |
| 8 | «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 112,2 | 112,1 | 13 | 5 | 5 | 3 | - |  |
|  | 1 - Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске | 122,8 | 141,4 | 7 | 1 | 5 | 1 | - | Перевыполнены значения по следующим индикаторам: «Количество сведений о земельных участках, внесенных в государственный кадастр недвижимости» на 170 % (по причине необходимости формирования земельных участков и изменений сведений в ЕГРН); «Количество земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, местоположение границ которых уточнено или установлено в соответствии с действующим законодательством» на 5,44 %; «Количество объектов по которым проведены: оценка рыночной стоимости для передачи в аренду или в собственность» на 80 %; «Процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками» на 5,0 %; «Площадь нежилых помещений, находящихся в муниципальной казне и не переданных в аренду, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета» на 39,16 %; Не достигнуто значение индикатора: «Количество объектов муниципальной казны, по которым изготовлены технические планы» (выполнен на 90,0 %) |
|  | 2 - Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск | 99,9 | 82,8 | 6 | 4 | - | 2 | - | Индикатор «Постановка на государственный кадастровый учет новых границ МО «Город Обнинск» не выполнен, т.к. в ходе постановки на кадастровый учет выявлены пересечения границы муниципального образования «Город Обнинск» с земельными участками (земли лесного фонда, земли сельскохозяйственного назначения), а также пересечения с границами муниципальных образований Боровского района; Индикатор «Доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов (договоров)» выполнен на 96,8 % (не исполнено 6 из 186 контрактов) |
| 9 | Благоустройство города Обнинска | 116,2 | 113,9 | 22 | 16 | 5 | 1 | - |  |
|  | 1 - Содержание и озеленение территорий города Обнинска | 127,1 | 116,5 | 7 | 5 | 2 | - | - | Значения перевыполнены по следующим индикаторам: «Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке» на 7,8 % «Количество проведенных субботников» на 108 % |
|  | 3 – Содержание и развитие наружного освещения территорий города Обнинска | 137,9 | 147,3 | 6 | 3 | 3 | - | - | Значения перевыполнены по следующим индикаторам: «Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах» на 0,8 % «Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых светильников» на 0,9 %; «Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения» на 382 % (в связи с установкой светодиодных светильников взамен светильников с ртутными и натриевыми лампами, новым строительством) |
|  | 4 - Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска | 100,0 | 91,7 | 5 | 4 | - | 1 | - | Значение индикатора «Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов (зона 2 общественного центра города)» не достигнуто, выполнено на 58,3 % . При внесении индикатора в программу, фактические площади, запланированные к благоустройству известны не были, площадь территории была уточнена, после подготовки проектно-сметной документации |
|  | 5 - Организация похоронного дела | 100,9 | 100,0 | 4 | 4 | - | - | - |  |
| 10 | «Формирование современной городской среды» |  | 100,00 | 3 | 3 | - | - | - |  |
| 11 | «Дорожное хозяйство города Обнинска» | 153,7 | 141,3 | 12 | 1 | 8 | 3 | - | Значения перевыполнены по следующим индикаторам: «Площадь дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП» на 6,5 %; «Количество дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние» на 33,3 %; «Протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация» на 0,7 %; «Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация» на 512 % (для утверждения тарифа на прием и транспортировку поверхностных сточных вод по ливнесборным площадям города необходимо провести паспортизацию всех сетей ливневой канализации города до 1 сентября 2023года); «Протяженность нанесенной дорожной разметки» на 22,9 %; «Количество установленных и замененных дорожных знаков» на 40,8 %; «Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог» на 5,5 %; «Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог» на 30 %. Не достигнуты значения по следующим индикаторам: «Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, приведенных в нормативное состояние» (выполнен на 62,6 %); «Содержание искусственных дорожных неровностей (с ремонтом сегментов, в том числе повторно)» (выполнен на 90,5 %); «Ремонт светофорных объектов (количество выполненных ремонтов)» (выполнен на 91,1 %) |
| 12 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 102,3 | 105,5 | 8 | 6 | 2 | - | - | Значения перевыполнены по следующим индикаторам: «Количество установленных индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде» на 36,8 %; «Протяженность реконструированных в отчетном году распределительных сетей электроснабжения» на 6,8 % |
| 13 | «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 82,1 | 101,2 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | Плановое значение индикатора «Объем муниципального жилья, подлежащий софинансированию работ по капитальному ремонту» не достигнуто, выполнение – 97,6 %; Индикатор «Количество аварийных выездов» перевыполнен на 8,5 %. |
| 14 | «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» | 17,5 | 25,0 | 2 | - | - | 2 | - | Индикатор «Протяженность проложенного коллектора» - исполнение 0,0 % (Прокладка коллектора не велась. В связи с выводом из эксплуатации аварийного участка коллектора и внесением изменений в проектную документацию, завершен и введен в эксплуатацию 2-й этап строительства коллектора) Значение индикатора «Наличие разработанного проекта» не достигнуто, выполнен на 50,0 % (Разработан проект на строительство станций очистки на Добринском водозаборе. Контракт с подрядчиком по Вашутинскому водозабору расторгнут по причине неисполнения подрядчиком требований, заявленных в техническом задании). |
| 15 | «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска» | 100,0 | 100,0 | 5 | 5 | - | - | - |  |
|  | 1 - Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска | 100,0 | 100,0 | 2 | 2 | - | - | - |  |
|  | 2 - Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 100,0 | 100,0 | 3 | 3 | - | - | - |  |

2.3. Сведения о среднем уровне исполнения целевых  показателей (индикаторов) национальных проектов                                                                  в рамках реализации мероприятий муниципальных программ в 2022 году.

| № | Национальный проект | Наименование федерального, регионального проектов | Наименование муниципальных программ | Средний уровень достижения значений целевых показателей | Количество показателей (индикаторов) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | выполнено | перевыполнено | не выполнено | не исполнялись |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | ВСЕГО | 103,6 | 19 | 7 | 9 | 3 | - |  |
|  | «Жилье и городская среда» | Формирование комфортной городской среды | Формирование современной городской среды | 100,0 | 3 | 3 | - | - | - | В рамках мероприятий муниципальной программы выполнены работы по благоустройству сквера по ул. Шацкого в районе д. 20 |
|  |  | Жилье | Дорожное хозяйство города Обнинска | 110,0 | 2 | - | 2 | - | - | Значения показателей «Протяженность построенных дорог» и «Объем ввода жилья (проект жилищного строительства «Жилой район «Заовражье» и 55 мкр.)» перевыполнены по причинам выделения дополнительного финансирования и в результате корректировки расчетов при вводе жилья соответственно |
|  | «Безопасные качественные дороги» | Региональная и местная дорожная сеть |  | 108,9 | 4 | - | 2 | 2 | - | Значения перевыполнены за счет образовавшейся экономии по торгам - появилась возможность отремонтировать резервные объекты, увеличено количество ремонтируемых дорог (по площади и протяженности): Площадь дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП на 4,3 %; Протяженность автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках национального проекта на 40,6 %. Не достигнуто плановое значение показателей: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (выполнен на 98,2 %); Доля дорожной сети городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии (выполнен на 92,3 %) |
|  | «Образование» | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации | Развитие системы образования города Обнинска | - | - | - | - | - | - | Финансирование в рамках национального проекта на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях освоено в объеме 100 % |
|  | «Демография» | Финансовая поддержка семей при рождении детей | Социальная поддержка населения города Обнинска | 102,9 | 7 | 1 | 5 | 1 | - | Значения целевых показателей, перевыполненных в 2022 году: Количество семей, получающих ежемесячную денежную выплату на второго ребенка и последующих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на 5,7 %; Количество семей, получивших материнский (семейный) капитал на 5,1 %; Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет на 4,6 %; Доля получателей ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка в общем количестве обратившихся за выплатой на 4,2 %; Количество семей получающих ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на 1,5 % Не достигнуто плановое значение показателя «Доля семей с детьми, получающих социальные выплаты, пособия и компенсации, в общем количестве обратившихся за ними» (выполнен на 96,5 %) по причине увеличения количества отказов (несоответствие доходов семей заявителей) |
|  |  | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт – норма жизни) | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 100,0 | 1 | 1 | - | - | - | В рамках мероприятий национального проекта осуществлялась поддержка спортивных организаций, входящих в систему спортивной подготовки. Приобретено спортивное оборудование и инвентарь для Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «КВАНТ» и Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по волейболу А.Савина» |
|  | «Культура» | Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры (Цифровая культура) | Развитие культуры города Обнинска | 100,0 | 2 | 2 | - | - | - | На базе МБУ «Централизованная библиотечная система» создан «Виртуальный концертный зал». Продолжилось комплектование книжных фондов библиотек модернизированных по модельному стандарту |

Раздел 3. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ.

  - Сводная информация о кассовом исполнении муниципальных программ муниципального образования                     «Город Обнинск» за 2022 год

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальных программ | Утвержденный объем | Кассовые расходы за 2022 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В программе всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | В программе всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города |  |
| № | Всего | 5 000 321,8 | 629 769,0 | 2 089 136,6 | 2 281 416,2 | 4 874 222,2 | 620 491,1 | 2 076 020,4 | 2 177 710,7 | 97,48 |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 2 163 892,5 | 92 482,8 | 1 423 609,9 | 647 799,8 | 2 103 735,1 | 85 757,6 | 1 417 077,4 | 600 900,1 | 97,22 |
| 2 | Развитие культуры города Обнинска | 427 656,9 | 1 291,8 | 284,1 | 426 081,0 | 423 248,6 | 1 291,8 | 284,1 | 421 672,7 | 98,97 |
| 3 | Молодежь города Обнинска | 9 552,8 | 0,0 | 0,0 | 9 552,8 | 9 085,7 | 0,0 | 0,0 | 9 085,7 | 95,11 |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 199 515,1 | 2 674,4 | 31 867,5 | 164 973,2 | 198 670,8 | 2 674,4 | 31 607,6 | 164 388,8 | 99,58 |
| 5 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 996 952,1 | 418 844,3 | 520 485,6 | 57 622,2 | 985 064,9 | 416 291,6 | 514 294,9 | 54 478,4 | 98,81 |
| 6 | Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | 100,00 |
| 7 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 32 112,6 | 0,0 | 1 797,5 | 30 315,1 | 32 087,5 | 0,0 | 1 797,5 | 30 290,0 | 99,92 |
| 8 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 47 934,5 | 2 050,1 | 733,7 | 45 150,7 | 45 295,2 | 2 050,1 | 733,7 | 42 511,4 | 94,49 |
| 9 | Благоустройство города Обнинска | 317 489,8 | 25 993,9 | 12 232,4 | 279 263,5 | 291 281,7 | 25 993,9 | 12 232,4 | 253 055,4 | 91,75 |
| 10 | Формирование современной городской среды | 19 812,8 | 18 779,9 | 176,1 | 856,8 | 19 796,0 | 18 779,9 | 176,1 | 840,0 | 99,92 |
| 11 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 603 985,2 | 67 651,8 | 97 949,8 | 438 383,6 | 586 939,8 | 67 651,8 | 97 816,7 | 421 471,3 | 97,18 |
| 12 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 17 643,2 | 0,0 | 0,0 | 17 643,2 | 17 451,4 | 0,0 | 0,0 | 17 451,4 | 98,91 |
| 13 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 75 406,6 | 0,0 | 0,0 | 75 406,6 | 75 388,7 | 0,0 | 0,0 | 75 388,7 | 99,98 |
| 14 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 49 385,4 | 0,0 | 0,0 | 49 385,4 | 47 570,7 | 0,0 | 0,0 | 47 570,7 | 96,33 |
| 15 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 37 182,3 | 0,0 | 0,0 | 37 182,3 | 36 806,1 | 0,0 | 0,0 | 36 806,1 | 98,99 |

  - Исполнение расходов, выделенных на реализацию национальных проектов

в рамках мероприятий муниципальных программ в 2022 году

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальных программ | Утвержденный объем | Кассовые расходы за 2022 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В программе всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | В программе всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города |  |
| № | Всего | 408 055,700 | 252 974,500 | 150 850,100 | 4 231,100 | 407 470,400 | 252 974,000 | 150 265,300 | 4 231,100 | 99,86 |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 2 695,8 | 2 695,8 | 0,0 | 0,0 | 2 695,8 | 2 695,8 | 0,0 | 0,0 | 100,00 |
| 2 | Развитие культуры города Обнинска | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 100,00 |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 4 245,0 | 2 674,4 | 1 146,1 | 424,5 | 4 245,0 | 2 674,4 | 1 146,1 | 424,5 | 100,00 |
| 4 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 259 025,0 | 160 172,6 | 98 852,4 | 0,0 | 258 439,7 | 160 172,1 | 98 267,6 | 0,0 | 99,77 |
| 5 | Формирование современной городской среды | 19 502,0 | 18 779,9 | 176,1 | 546,0 | 19 502,0 | 18 779,9 | 176,1 | 546,0 | 100,00 |
| 6 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 121 587,9 | 67 651,8 | 50 675,5 | 3 260,6 | 121 587,9 | 67 651,8 | 50 675,5 | 3 260,6 | 100,00 |

  - Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ в разрезе подпрограмм и мероприятий представлены             в приложении № 3.

# Раздел 4. Оценка деятельности ответственных исполнителей, сформированная

# на основе оценки эффективности муниципальных программ

4.1. Сведения об итогах предоставления годовых отчетов ответственными исполнителями муниципальных программ.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – подразделение Администрации города Обнинска, обеспечивающее реализацию программы и осуществляющее координацию действий исполнителей муниципальной программы.

Ответственными исполнителями муниципальных программ, с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников муниципальных программ, подготовлены и направлены в Управление экономики и инновационного развития и Управление финансов Администрации города Обнинска годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ, содержащие расчеты интегральных показателей эффективности реализации муниципальных программ, произведенные в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (приложение № 6 Порядка).

В соответствии с Порядком срок предоставления годовых отчетов – до 1 марта года, следующего за отчетным

В установленные сроки в Управление экономики и инновационного развития были представлены отчеты по 14 муниципальным программам, отчет по муниципальной программе «Дорожное хозяйство города Обнинска» представлен  Управлением  городского хозяйства Администрации города Обнинска с нарушением срока – 20 марта 2023 года.

По результатам анализа информации, представленной участниками стратегического планирования, на основании полученных соответствующих заключений Управления экономики и инновационного развития и Управления финансов всеми ответственными исполнителями внесены соответствующие изменения в годовые отчеты своевременно, до 30 марта 2023 года.

- 4.2. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ в 2022 году.

- По результатам проведенного анализа – 9 муниципальных программ  в 2022 году высокоэффективные,  из них 5 муниципальных программ со стабильной тенденцией эффективности (высокоэффективны в 2021 и 2022 годах), это муниципальные программы: «Молодежь города Обнинска», «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске», «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства  и инновационной деятельности в городе Обнинске», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск», «Социальная поддержка населения города Обнинска».

- Незначительное снижение темпа роста эффективности прослеживается по двум муниципальным программам – «Благоустройство города Обнинска» (ответственный исполнитель – Управление  городского хозяйства) и «Развитие системы образования города Обнинска» (ответственный исполнитель – Управление общего образования Администрации города Обнинска).

- С удовлетворительной эффективностью реализуется муниципальная программа «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска», в 2022 году прослеживается незначительное увеличение значения интегрального показателя.

Динамика эффективности реализации муниципальных программ

по результатам оценки за 2021-2022 годы

| № п/п | Ответственный исполнитель | Наименование муниципальной программы | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение интегрального показателя | Тенденция эффективности муниципальной программы | Интерпретация значения интегрального показателя в 2022 году |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1 | Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска | «Молодежь города Обнинска» | 1,000 | 1,000 | стабильность | высокоэффективная программа |
| 2 | Комитет по физкультуре и спорту Администрации города Обнинска | «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» | 1,000 | 1,000 | стабильность | высокоэффективная программа |
| 3 | Управление экономики и инновационного развития Администрации города Обнинска | «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» | 1,000 | 1,000 | стабильность | высокоэффективная программа |
| 4 | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 1,000 | 1,000 | стабильность | высокоэффективная программа |
| 5 | Управление социальной защиты населения Администрации города Обнинска | «Социальная поддержка населения города Обнинска» | 1,000 | 1,000 | стабильность | высокоэффективная программа |
| 6 | Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска | «Развитие культуры города Обнинска» | 0,999 | 1,000 | рост | высокоэффективная программа |
| 7 | Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Обнинска | «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,995 | 1,000 | рост | высокоэффективная программа |
| 8 | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска | «Формирование современной городской среды» | 0,994 | 1,000 | рост | высокоэффективная программа |
| 9 | Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями Администрации города Обнинска | «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска» | 0,991 | 1,000 | рост | высокоэффективная программа |
| 10 | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска | «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 0,982 | 0,997 | рост | программа эффективна |
| 11 | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска | «Дорожное хозяйство города Обнинска» | 0,724 | 0,997 | рост | программа эффективна |
| 12 | Управление экономики и инновационного развития Администрации города Обнинска | «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск» | – | 0,988 | – | программа эффективна |
| 13 | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска | «Благоустройство города Обнинска» | 1,000 | 0,919 | снижение | программа эффективна |
| 14 | Управление общего образования Администрации города Обнинска | «Развитие системы образования города Обнинска» | 0,995 | 0,902 | снижение | программа эффективна |
| 15 | Отдел развития инженерной инфраструктуры Администрации города Обнинска | «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» | 0,814 | 0,883 | рост | программа исполнена с удовлетворительной эффективностью |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ                                                       в разрезе подпрограмм в 2022 году

| № п/п | Наименование муниципальных программ, подпрограмм |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | интегральный показатель | интерпретация оценки муниципальной программы |
|  | Всего | 0,979 |  |
| 1. | Развитие системы образования города Обнинска | 0,902 | программа эффективна |
| 1.1. | Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска | 0,988 |  |
| 1.2. | Развитие системы общего образования города Обнинска | 0,816 |  |
| 1.3. | Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска | 0,995 |  |
| 1.4. | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска | 1,000 |  |
| 1.5. | Развитие дополнительного образования детей города Обнинска | 0,999 |  |
| 1..6. | Развитие методической и профориентационной работы в системе образования города Обнинска | 1,000 |  |
| 1.7. | Создание условий для развития системы образования города Обнинска | 1,000 |  |
| 2. | Развитие культуры города Обнинска | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 2.1. | Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске | 1,019 |  |
| 2.2. | Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинск | 1,058 |  |
| 2.3. | Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинск | 1,003 |  |
| 2.4. | Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске | 1,067 |  |
| 2.5. | Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства | 1,049 |  |
| 3. | Молодежь города Обнинска | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 4. | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 5. | Социальная поддержка населения города Обнинска | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 5.1. | Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске | 1,000 |  |
| 5.2. | Доступная среда в городе Обнинске | 0,998 |  |
| 5.3. | Жилье в кредит | 1,000 |  |
| 5.4. | Обеспечение жильем молодых семей | 1,000 |  |
| 5.5. | Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска | 1,000 |  |
| 6. | Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,988 | программа эффективна |
| 7. | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 7.1 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске | 0,779 |  |
| 7.2 | Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске | 1,250 |  |
| 8. | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 8.1 | Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске | 1,000 |  |
| 8.2 | Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск | 1,192 |  |
| 9. | Благоустройство города Обнинска | 0,919 | программа эффективна |
| 9.1. | Содержание и озеленение территорий города Обнинска | 1,000 |  |
| 9.2. | Развитие наружного освещения территорий города Обнинска | 1,000 |  |
| 9.3. | Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска | 0,750 |  |
| 9.4. | Организация похоронного дела | 1,000 |  |
| 10. | Формирование современной городской среды | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 11. | Дорожное хозяйство города Обнинска | 0,997 | программа эффективна |
| 12. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 13. | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск | 0,997 | программа эффективна |
| 14. | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 0,883 | удовлетворительная эффективность |
| 15. | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 15.1 | Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска | 1,000 |  |
| 15.2 | Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,998 |  |

Все муниципальные программы подлежит включению в перечень муниципальных программ, предусматриваемых к финансированию за счет средств бюджета муниципального образования «Город Обнинск» на очередной финансовый год и плановый период.

Необходимо отметить, что эпидемиологические риски, связанные с массовым распространением инфекции и ограничением мобильности населения в значительной мере не отразились на эффективности реализации муниципальных программ и достижении достойных показателей. Как показывает практика, программно-целевой метод планирования бюджета позволяет рационально управлять ресурсами, выделяемыми на развитие отрасли, поскольку  обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими результатами их использования, повышает точность прогнозов, помогая приближать плановые показатели к фактическим, что в значительной степени способствует успешному и эффективному развитию.

    - О ходе реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Обнинска».

Муниципальная программа «Развитие системы образования города Обнинска» утверждена постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 N 1995-п.

Цель муниципальной программы:

- обеспечение доступности качественного образования для удовлетворения потребностей граждан и общества города Обнинска.

В рамках муниципальной программы реализуются 7 подпрограмм:

- «Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска»;

- «Развитие системы общего образования города Обнинска»;

- «Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска»;

- «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска»;

- «Развитие дополнительного образования детей города Обнинска»;

- «Развитие методической и профориентационной работы в системе образования города Обнинска»;

- «Создание условий для развития системы образования города Обнинска».

В течение 2022 года были удовлетворены все заявки на посещение детских садов для детей в возрасте старше 3-х лет.

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения города Обнинска посещали 8 104 воспитанника, из которых 291 посещали группы кратковременного пребывания.

Количество обучающихся в системе общего образования в 2022 году составило 17 539 человек, в том числе, в 19 муниципальных бюджетных учреждениях обучаются 16 585 человек (94,6%), в 4 частных школах – 818 обучающихся (4,7%) и 136 (0,8%) человек в ГБУ СШОР Л.Латыниной.

Одним из показателей качества образования являются результаты государственной итоговой аттестации. Результаты ЕГЭ в городе Обнинске превышают средние значения по России. При сдаче Единого Государственного экзамена максимальный балл (100 баллов) набрали 9 выпускников.

Ежегодно обучающиеся города Обнинска принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников. На региональном этапе в 2022 году обучающиеся города Обнинска участвовали в 20 олимпиадах. Всего 318 участников, из них 27 - победители, 97 - призеры. На заключительном этапе команду города Обнинска представляли 12 обучающихся, 4 - стали призерами.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Обнинска» за 2022 год – реализация программы признана высокоэффективной.

    - О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска».

Муниципальная программа «Развитие культуры города Обнинска» утверждена постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 N 1991-п.

Цель муниципальной программы:

- обеспечение развития современной культурной жизни города исходя из повседневных культурных практик и запросов горожан в данной сфере.

В рамках муниципальной программы реализуются 5 подпрограмм:

- «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске»;

- «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска»;

- «Поддержка и развитие деятельности музея истории города Обнинска»;

- «Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске»;

- «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства».

Реализация мероприятий Программы в 2022 году способствовала созданию благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры города Обнинска.

Сохранена сеть учреждений культуры в количестве 12 организаций культуры. За год проведено 65 городских культурно-массовых мероприятий, 681  культурно-массовых мероприятий.

Наиболее яркими в отчетном периоде стали 24 Областной фестиваль народного творчества «Рождественская звезда», Международный Сретенский кинофестиваль «Встреча», фестиваль «Масленичные забавы», праздник «Широкая масленица», фестиваль танца «Перепляс», «Обнинская нота». Ежегодное празднование Дня мирного атома развернулось грандиозными событиями на нескольких городских площадках. Торжественное открытие Аллеи атомных городов перед Домом ученых. Городской праздник «Улица Лейпунского – визитная карточка города». Концертная программа на городской детской площадке. Награждение школьников, показавших отличные результаты по результатам участия в проекте Росатома «Собери портфель пятерок». Коллективы и солисты Дворца культуры и города выступили с яркой концертной программой при поддержке Госкорпорации «Росатом».

Впервые в 2022 году в парке усадьбы Белкино состоялся Фестиваль здоровья ФМБА России, в котором приняли участие лучшие коллективы и солисты города, Централизованная библиотечная система с квестами,  викторинами и выставкой книг о здоровом образе жизни.

В отчетном году количество посетителей Музея составило 44 080 человек (2021 – 41 100 человек). Данный показатель выше, чем в 2021 году, что объясняется снятием ограничительных мер. Значительно выросли в отчетном году показатели посещаемости интернет-пространства Музея. Число виртуальных посещений – 255 749  человек (2020 -135 729 чел.).

В школах дополнительного образования детей обучаются 1951 учащихся (против 2113 учащихся в 2021 году). В 2022 году более 70% обучающихся приняли участие в творческих мероприятиях различного уровня (конкурсы, фестивали, концерты, выставки). 482 учащихся ДШИ стали лауреатами и дипломантами   международных и всероссийских конкурсов, 171 учащийся стал призером областных и межрегиональных конкурсов.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» за 2022 год – реализация программы признана высокоэффективной.

    - О ходе реализации муниципальной программы «Молодежь города Обнинска».

Муниципальная программа «Молодежь города Обнинска» утверждена постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 N 1990-п.

Цели муниципальной программы:

- увеличение уровня социальной активности молодежи города Обнинска;

- развитие творческого, спортивного, научно-технического потенциала молодежи.

В результате реализации программы в 2022 году были инициированы:

- создание Совета молодых ученых и специалистов;

- поддержан и реализован проект «Пикник LIFE», инициированный  молодежными творческими коллективами;

- акции и мероприятия, посвященные патриотическому воспитанию детей и молодежи, приуроченные ко «Дню Победы» и значимым датам истории России;

- слёт Актива школьников «Атом» посвященный изучению истории России и программы «Российского Союза Молодежи» – «Лидер»;

Создан координационный центр по работе с волонтерскими организациями, разрабатывается программа взаимодействия и обучения волонтеров в городе Обнинске. За 2022 год увеличено волонтерское движение, численность волонтеров в городе составила 420 человек.

Молодежным советом Технической академии «Росатом» организован и проведен форум научной молодежи «МИР».

Традиционно проведены:

  - юбилейный 50-й Обнинский молодежный городской слет;

  - юбилейный пятый форум добровольчества «Добрый Обнинск»;

- вело квесты и Обнинский Вело пробег, который с каждым годом набирает популярность среди молодежи города.

Проведен первый Хэт турнир по фрисби, который привлек в наш город 65 спортсменов из разных городов, таких как Тула, Черноголовка, Москва, Брянск, Оренбург, Белгород, Владимир, Санкт-Петербург и др. Для гостей города организована экскурсия на первую АЭС.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь города Обнинска» за 2022 год – реализация программы признана высокоэффективной.

    - О ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске».

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» утверждена постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 N 2031-п.

Цель муниципальной программы:

- создание условий для занятий физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом

# Реализация мероприятий Программы позволила в отчетном 2022 году увеличить показатель «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет» до 51,9 % (при этом, численность систематически занимающихся физической культурой и спортом увеличилась с 53 048 чел. до 58 532 чел., что на 5 484 чел. больше, чем за прошлый отчетный период).

Благодаря работе двух муниципальных центров тестирования расположенных на базе МАУ «СШОР «ДЕРЖАВА» и МАУ «СШОР «КВАНТ» в выполнении нормативов тестов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) приняли участие 2 949 жителей города. Увеличен показатель «Численность населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» – 88% в общей численности населения принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

# Комитетом по физической культуре и спорту организовано участие городских команд в областных соревнованиях в соответствии с календарным планом проведения спортивных соревнований в Калужской области, обеспечено участие команды города в «Олимп-Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ», участие команды города в 1 Лиге Чемпионата России – Чемпионата ЦФО по волейболу среди женских команд, участие команды города в Чемпионате России по волейболу среди мужских команд высшей лиги В.

# За отчетный период расширен спектр предоставляемых дополнительных услуг в сфере физической культуры и спорта, увеличено количество учащихся общеобразовательных учреждений города, принявших участие в ежегодной спартакиаде школьников и количество занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» за 2022 год – реализация программы признана высокоэффективной.

    - О ходе реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Обнинска»

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Обнинска» утверждена постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 N 1996-п.

Цели муниципальной программы:

- повышение уровня социальной защищенности граждан города Обнинска;

- улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями;

- закрепление имеющихся кадров и привлечение новых кадров в бюджетные учреждения города;

- улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан;

- повышение качества предоставления социальных услуг.

В рамках муниципальной программы реализуются 5 подпрограмм:

- «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске»;

- «Доступная среда в городе Обнинске»;

- «Жилье в кредит»;

- «Обеспечение жильем молодых семей»;

- «Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска».

В 2022 году в УСЗН компенсации за жилье назначены 1 035 гражданам, имеющим право на льготы. Всего меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг получали более 18 тыс. человек.

Жилищная субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг малообеспеченным гражданам города предоставлена  1494 заявителям.

В отчетном году гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации, среднедушевой доход которых меньше прожиточного минимума в Калужской области, оказана помощь 393 гражданам на общую сумму  2,4 млн. рублей.

175 человек, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспользовались правом получения государственной социальной помощи в рамках социального контракта на общую сумму  39,6 млн. рублей.

УСЗН выплачиваются пособия и компенсации семьям с детьми.

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» в 2022 году на выплату пособий направлены денежные средства в размере 258,4 млн. рублей.

В рамках национального проекта «Демография:

- в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2018 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка выплату получили 761 получатель на общую сумму 79,2 млн. рублей.

- в соответствии с Законом Калужской области от 27.12.2011 № 240-ОЗ «О материнском (семейном) капитале» региональный материнский (семейный) капитал при рождении третьего ребенка выплату получили 599 заявителей на сумму 49,8 млн. рублей.

- в соответствии с Законом Калужской области от 29.06.2012  № 301-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком  возраста 3 лет» ежемесячную денежную выплату в 2022 году получило 889 человек на сумму 124,6 млн. рублей.

В рамках реализации Указа Президента РФ от 20.03.2020 № 199                                «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в 2022 году  предоставлены выплаты 1778 семьям на 2248 детей.

Реализация мероприятий Программы позволила в отчетном году повысить уровень социальной защищенности граждан города, обеспечить своевременное и качественное предоставление мер социальной поддержки, способствовать улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями, содействовать в улучшении жилищных условий работников бюджетных учреждений города, многодетным семьям, молодым семьям.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Обнинска» за 2022 год – реализация программы признана высокоэффективной.

    - О ходе реализации муниципальной программы «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск».

Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск» утверждена постановлением Администрации города Обнинска от 10.06.2022 N 1206-п.

Цель муниципальной программы:

- формирование и укрепление положительного имиджа МО «Город Обнинск» для увеличения объема туристического потока.

Реализация мероприятий Программы позволила  в 2022 году:

- разработать 5 новых туристических маршрутов по  приоритетным направлениям туризма;

- провести 51 мероприятие на 2812 участников, среди которых 16 экскурсий, 32 мастер-класса, 2 игровые развлекательные программы и 1 городской конкурс;

- разместить 37 информационных публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях в рамках развития туризма;

- изготовить презентационных материалов, посвящённых вопросам развития туристической деятельности в г. Обнинска в объеме 601 штуки;

- принять участие в подготовке и открытии  ТИЦ «Калужский край» в городе Обнинске.

В 2022 году запатентовано два Товарных Знака: «#ГОРОД ПЕРВЫХ» и «#ГОРОДПЕРВЫХ».

Заключены  Соглашения о сотрудничестве в области развития туризма с Государственным автономным учреждением Калужской области по туризму «Туристско-информационный центр «Калужский край» и Муниципальным бюджетным учреждением «Музей истории города Обнинска».

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск» за 2022 год – реализация программы признана эффективной.

    - О ходе реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства  и инновационной деятельности в городе Обнинске».

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства  и инновационной деятельности в городе Обнинске» утверждена постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 N 1994-п.

Цель муниципальной программы:

- создание благоприятной нормативно-правовой, информационной и деловой среды для развития инновационной деятельности, функционирования малого и среднего предпринимательства города, развития городской инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности.

В рамках муниципальной программы реализуются 2 подпрограммы:

- «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске»;

- «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске»

В течение отчетного периода в рамках реализации мероприятий муниципальной программы оказывалось содействие развитию малых и средних предприятий, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Выделены субсидии 13 предприятиям, 1 – индивидуальному предпринимателю и 2 физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на компенсацию части затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, погашением процентов по кредитам.

Организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности оказывалась поддержка 66 субъектам МиСИП (Обнинский бизнес инкубатор поддержал 5 компаний – резидентов, кроме того различные услуги были предоставлены 28 предприятиям; ООО «Модель Спектр» оказало поддержку 33 предприятиям).

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства  и инновационной деятельности в городе Обнинске» за 2022 год – реализация программы признана высокоэффективной.

    - О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение функционирования  системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск»

Муниципальная программа «Обеспечение функционирования  системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» утверждена постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 N 1997-п.

Цели муниципальной программы:

- осуществление эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в казне муниципального образования «Город Обнинск»;

- осуществление градостроительной деятельности по развитию территории муниципального образования «Город Обнинск».

В рамках муниципальной программы реализуются 2 подпрограммы:

- «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске»;

- «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск».

В 2022 году были запланированы кадастровые работы по изготовлению технических планов по 10 объектам. Фактически работы проведены в отношении 9 объектов муниципальной собственности. Всего заключено 2 муниципальных контракта на выполнение кадастровых работ. В результате изготовлено 7 технических планов, в том числе: на 5 нежилых помещений в здании по пр. Ленина, д. 214, на 1 жилое помещение, на 1 линейный объект (бесхозяйственный); также получено 2 акта обследования на объекты незавершенного строительства.

За отчетный период заключено 24 муниципальных контракта. В государственный кадастр недвижимости внесены сведения по 27 земельным участкам.

За счет средств федерального, областного и местного бюджетов проведены комплексные кадастровые работы на территории 15 садоводческих обществ: С/Т «Надежда»,  СНТ «Химик-I»,  «Родничок», СНТ «Родник», СНТ «Протва», СНТ «Электромонтажник», НСТ «Нептун», СНТ «Урожай»,  СТ «Орбита ВНИИГМИ МЦД»,  СНТ «Железнодорожник», НСТ «Прогноз-I»,  НСТ «Орбита», НСТ «Приборист»,  СДНТ «Химик-II», СНТ «Обнинское».

Кадастровые работы   проводились  с использованием беспилотных летательных аппаратов, т.е. проводилась аэрофотосъемка.

В  результате осуществлено  уточнение местоположения границ земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости.

В Единый государственный реестр недвижимости внесено сведений о                     2966 объектах.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение функционирования  системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» за 2022 год – реализация программы признана высокоэффективной.

    - О ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство города Обнинска».

Муниципальная программа «Благоустройство города Обнинска» утверждена постановлением Администрации города Обнинска от 27.10.2014 N 2040-п.

Цели муниципальной программы:

- совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка и санитарного состояния на территории города;

- создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

В рамках муниципальной программы реализуются 6 подпрограмм:

- «Содержание и озеленение территорий города Обнинска»;

- «Охрана окружающей среды на городских территориях»;

- «Содержание и развитие наружного освещения территории города Обнинска»;

- «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска»;

- «Организация похоронного дела»;

- «Формирование современной городской среды».

В 2022 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Содержание и озеленение территорий города Обнинска» достигнуты следующие результаты.

Общая площадь территории города, подлежащая содержанию и уборке – 172 400 кв.м (площадь уборки исчислена по результатам проведенных кадастровых работ).

Содержание и ремонт скверов, парков, бульваров обеспечивают их сохранность, поддерживают в соответствии с нормативными требованиями и обеспечивают безопасное движение пешеходов в любое время года. Благоустройством городских территорий за счет средств местного бюджета в  2022 году занималось муниципальное предприятие «Коммунальное хозяйство».

В перечень обслуживаемых объектов, подлежащих регулярной уборке, входят:  бульвар на ул. Жолио-Кюри;  бульвар на ул. Лейпунского;  бульвар на ул. Победы (ул. Красных Зорь - стадион);  сквер им. Кудрявцевой (пл. им. Бондаренко);  аллея на ул. Жукова;  «Окриджский бульвар»;  «парк Победы»;  сквер им. А.Ф. Наумова;  сквер по ул. Мира;  фонтанный комплекс на ул. Победы; детские игровые площадки;  подземный переход на ж/д  станции «Обнинское»;  сквер по ул. Курчатова, дом № 13;  бульвар Антоненко.

Кроме того, службой благоустройства предприятия в течение отчетного периода ежедневно обслуживались памятники и памятные знаки в количестве 18 единиц, в том числе: братская могила в д. Белкино; памятник Курчатову; скульптурная композиция у салона бракосочетания; памятный знак в честь основания города по ул. Лейпунского; памятный знак освободителям земли Обнинской по ул. Победы; памятный знак погибшим в годы войны, выходцам из села Белкино и деревень Мишково, Самсоново, Пяткино по ул. Мира; памятник бронзовый бюст Ф. Жолио-Кюри; памятник первопроходцам атомного подводного флота по ул. Победы; стелла «Обнинск» на северном въезде в город; скульптурная композиция «Кот ученый»; памятник первопроходцам атомной энергетики на  пл. Треугольной; территория в районе памятника воинам-афганцам; территория в районе памятника МиГ- 29; композиция «Журавли»; памятник генералу Наумову; памятник адмиралу Осипенко; памятник Петру и Февронье.

В летний период осуществлялось обслуживание фонтанных комплексов расположенных на ул. Лейпунского, ул. Победы, в ЖК "Циолковский" (Городской искусственный водоем), а всего в количестве 3 единицы. Обслуживались искусственные  сооружения по ул. Кутузова, подвесной мост на ОНПП «Технология», подземный пешеходный переход на привокзальной площади, автомобильный путепровод на ул. Северной.

Содержание и обслуживание сетей городского уличного освещения осуществляет муниципальное предприятие «Горэлектросети». В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска»  выполнялись работы направленные на повышение надежности электроснабжения потребителей города Обнинска и повышение уровня освещенности улиц города, а также работы по строительству и реконструкции электрических сетей.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство города Обнинска» за 2022 год – реализация программы признана эффективной.

    - О ходе реализации муниципальной программы «Формирование  современной городской среды».

Муниципальная программа «Формирование  современной городской среды» утверждена постановлением Администрации города Обнинска от 30.10.2017 N 1728-п.

Цель муниципальной программы:

- повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Город Обнинск».

В рамках приоритетных мероприятий регионального проекта «Формирование современной городской среды» проведены работы по благоустройству общественных территорий, в результате которых количество благоустроенных муниципальных территорий соответствующего функционального назначения составило одну единицу.

В 2022 году реализован проект  «Благоустройство  сквера по ул. Шацкого в районе д. 20 (справа от кинотеатра «Мир»)».

При благоустройстве территории сквера выполнено устройство нового покрытия тротуарных дорожек, освещения, установка малых архитектурных форм (лавки и урны), озеленение территории.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за 2022 год – реализация программы признана высокоэффективной.

    - О ходе реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска».

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Обнинска» утверждена постановлением Администрации города Обнинска от 27.10.2014 N 2041-п.

Цели муниципальной программы:

- повышение уровня благоустройства дорог, качества и технического состояния до уровня соответствующих нормативных требований;

- повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города.

В 2022 году в результате реализации мероприятий муниципальной программы площадь отремонтированных автомобильных дорог составила 79 859 кв. м, в рамках реализации мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 30 772 кв. м, общей протяженностью 3 515 м.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнен ремонт в 2022 году на следующих участках автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- Окружная дорога от промплощадки № 2 до АБЗ (ул. Пяткинский проезд);

- «Малоярославец-Боровск-Кривское-Обнинское» (на участке от дома № 6 по ул. Белкинская до дома № 33 по ул. Борисоглебская);

- ул. Циолковского.

Ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнены и приняты общественной комиссией.

Выполнены работы в рамках комплексных мероприятий по ремонту внутридворовых и внутриквартальных проездов на сумму 2,22 млн. рублей. Общая площадь отремонтированных проездов составила 1620,21 кв. м.

В 2022 году также были проведены мероприятия по технической паспортизации сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, общей протяженностью 30,6 км.

В рамках мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения                  в 2022 году выполнены работы по техническому оснащению улично-дорожной сети города. На участках отремонтированных автомобильных дорог было обустроено                              9 трапециевидных пешеходных переходов, нанесена горизонтальная дорожная разметка краской с применением световозвращающих элементов.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» за 2022 год – реализация программы признана эффективной.

    - О ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск».

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» утверждена постановлением Администрации города Обнинска от 28.12.2022 N 3033-п.

Цель муниципальной программы:

- создание комфортных условий проживания населения, повышение качества услуг и надёжности функционирования централизованных систем жизнеобеспечения в рамках  перспективного развития города.

В 2022 году Муниципальным предприятием «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее – МП «УЖКХ») в рамках реализации мероприятий муниципальной программы установлены (заменены) индивидуальные приборы учета холодного, горячего водоснабжения в муниципальном жилищном фонде.

МП «УЖКХ» выполнило работы по замене внутридомового электрического оборудования по причине изношенности, что привело к экономии расхода электроэнергии при установке светодиодных светильников с датчиками день-ночь и оптико-акустическим датчиком и к снижению потерь электрической энергии с применением электросчетчиков 1 класса точности с удаленным снятием показаний в многоквартирных малоэтажных домах  по ул. Труда, д. №3, № 5.

МП «УЖКХ» в многоквартирных малоэтажных домах 
проводит работы для замены инженерных систем электроснабжения в 2-х малоэтажных МКД по ул. Труда № 3, № 5.

Муниципальным предприятием «Водоканал» в рамках Программы выполнен ремонт участка Северного водовода от Вашутинского водозабора, L=705.05 п.м.

Муниципальным предприятием  «Горэлектросети» для повышения надежности электроснабжения и снижения потерь электроэнергии в электрических сетях в рамках Программы выполнены следующие работы:

- по реконструкции кабельных линий на напряжение 0,4кВ от ТП-521 на участках внутридворовых проездов  к МКД №46 по ул. Гагарина.  Проложено 60 метров кабеля АПвБбШп- 1 4*150 мм2.

- по реконструкции сетей кабельных линий на напряжение 0,4кВ от ТП-523 на участках внутридворовых проездов к МКД № 4, 10 по ул. Гагарина Проложено 360 метров кабеля АПвБбШп- 1 4*150 мм2.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» за 2022 год – реализация программы признана эффективной.

    - О ходе реализации муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск»

Муниципальная программа «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» утверждена постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 N 2014-п.

Цель муниципальной программы:

- создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан в многоквартирных домах.

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2022 году  позволила обеспечить организацию аварийно-диспетчерского обслуживания населения, ликвидацию аварийных ситуаций и проведение ремонтно-восстановительных работ в многоквартирных жилых домах города.

В городе  673 многоквартирных жилых дома (далее - МКД).

На обслуживании аварийно-диспетчерской службы МП «УЖКХ» в 2022 году находилось 628 МКД, что на 2,07 % больше, чем в 2021 году (615 МКД).

Аварийно-диспетчерской службой за 2022 год было произведено 12 313 аварийных выездов на многоквартирные дома, находящиеся на обслуживании, что на 16,34 % больше, чем в 2021 году (10 300 аварийных выездов) и на 7,82 % больше, чем  утверждено в Программе (11 350).

За счет средств Фонда капитального ремонта  в городе Обнинске в 2022 году выполнены работы:

- по капитальному ремонту крыш на 23 МКД на сумму 153,808 млн. рублей;

- по капитальному ремонту фасадов на 3 МКД на сумму 24,143 млн. рублей;

- по капитальному ремонту отмосток на 1 МКД на сумму 0,231 млн. рублей;

- по капитальному ремонту инженерных  систем на 5 МКД на сумму 24,140 млн. рублей.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» за 2022 год – реализация программы признана эффективной.

    - О ходе реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска».

Муниципальная программа «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» утверждена постановлением Администрации города Обнинска от 28.12.2022 N 3033-п.

Цель муниципальной программы:

- создание комфортных условий проживания населения, повышение качества услуг и надёжности функционирования централизованных систем жизнеобеспечения в рамках  перспективного развития города.

Реализация мероприятий муниципальной программы  в 2022 году позволила:

- Вывести из эксплуатации аварийный участок коллектора от пересечения ул. Парковая – ул. Комсомольская до ул. Красных Зорь с переключением  на новый коллектор  и вводом  в эксплуатацию 2-го этапа строительства коллектора;

- Провести пуско-наладочные работы на  объекте «Городской магистральный напорный хозфекальный коллектор и КНС-51 в г. Обнинске»;

- Реализовать мероприятия в связи с выводом из эксплуатации ТЭЦ ФЭИ и реконструкции тепловых сетей. Построена понизительная насосная станция в районе ул. Комсомольская д. 6;

- Осуществить функции заказчика-застройщика МБУ «УК «Инженерные сети» в отношении казенных объектов капитального строительства, строящихся  в рамках национальных проектов.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» за 2022 год – реализация программы признана с удовлетворительной эффективной.

    - О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска».

Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска» утверждена постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 N 2022-п.

Цель муниципальной программы:

- повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО «Город Обнинск»

В рамках муниципальной программы реализуются 2 подпрограммы:

- «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории города Обнинска»;

- «Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск».

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска» в 2022 году способствовала  повышению безопасности населения посредством мероприятий по предупреждению и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В течение отчетного года в организациях города Обнинска проведены 76 запланированных учений и тренировок.

Реализация мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» позволила в 2022 году:

- Модернизировать системы видеонаблюдения на 3 объектах муниципальных образовательных учреждений города:

- МБДОУ «Детский сад № 31 «Забава»;

- МБДОУ «Начальная школа - детский сад № 35;

- МБДОУ «ЦРР - детский сад № 2 «Палех»;

- обеспечить на должном уровне общественную безопасность и охрану общественного порядка с помощью установленных систем видеонаблюдения, а также своевременно реагировать на правонарушения и преступления по «горячим следам» на территории муниципального образования «Город Обнинск».

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов, осуществляли охрану общественного порядка в дни проведения городских мероприятий народные дружины. За 2022 народными дружинами совместно с ОМВД по г. Обнинску совершено более 400 человеко-выходов.

Муниципальным бюджетным учреждением «Обнинский молодежный центр» совместно с комитетом по физической культуре и спорту организованы и проведены в 2022 году мероприятия антинаркотической направленности и мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и вовлечение молодежи в активный образ жизни.

Продолжена реализация проекта общественной организации «Обнинская городская казачья община «Спас» «Медико-социальная реабилитация, ресоциализация и профилактика наркомании и алкоголизма на основе традиционных российских духовно-нравственных, культурно-исторических ценностей и принципов общинной педагогики в 2022 году». В результате реализации проекта 1600 человек охвачено профилактическими мероприятиями антинаркотической направленности. Успешно прошли программу реабилитации на базе центра «Спас» 74 человека, страдавших наркотической и алкогольной зависимостью.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска» за 2022 год – реализация программы признана высокоэффективной.

# Раздел 5.	Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) прекращении действия (включении новых) подпрограмм, основных мероприятий

Муниципальные программы подлежат дальнейшему финансированию в рамках заявленных ассигнований в бюджете города на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

По итогам 2022 года, учитывая, результаты реализации и оценки эффективности муниципальных программ деятельность ответственных исполнителей  и исполнителей муниципальных программ рекомендуем признать удовлетворительной.

В целях совершенствования механизма бюджетного планирования на основе муниципальных программ, ответственным исполнителям муниципальных программ в 2023 году необходимо:

- Провести работу по совершенствованию системы целевых показателей муниципальных программ, задач и мероприятий в целях установления индикаторов, максимально полно характеризующих достижение целей муниципальных программ;

- Обеспечить приведение муниципальных программ в соответствие с решением о бюджете, а также с решениями о внесении изменений в бюджет в сроки, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- Обеспечить, в течение текущего года, корректировку плановых значений индикаторов (целевых показателей) муниципальных программ, подпрограмм в соответствие с объемами финансирования;

- По итогам достижения значений индикаторов (целевых показателей) реализации муниципальных программ, фактическое значение которых значительно отличается от плановых в большую или меньшую сторону необходимо выявить причины данного отклонения и обеспечить исключения фактов ошибочного планирования в текущем и плановом периоде;

- В годовые отчеты о реализации и оценке эффективности муниципальных программ включать более содержательные обоснования отклонений достигнутых значений показателей и освоенных денежных средств, а так же, пояснения по факторам, влияющим на ход реализации программ.

# Приложение № 1

к сводному годовому докладу

# Сводная информация о реализации муниципальных программ в 2022 году

|  | Наименование муниципальных программ | Финансирование | Индикаторы | Количество мероприятий программы | Количество внесенных изменений | Интегральный показатель эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный вес в общем объеме (%) | Фактически исполнено в 2022 году (тыс.руб.) | % исполнения от плана | Количество индикаторов в программе | Индикаторы, значения которых достигнуты в 2022 году | Средний уровень достижения значений индикаторов, % |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 43,160 | 2 103 735,1 | 97,22 | 31 | 22 | 117,3 | 24 | 2 | 0,902 |
| 2 | Развитие культуры города Обнинска | 8,683 | 423 248,6 | 98,97 | 46 | 37 | 103,7 | 21 | 3 | 1,000 |
| 3 | Молодежь города Обнинска | 0,186 | 9 085,7 | 95,11 | 5 | 5 | 119,7 | 2 | 2 | 1,000 |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 4,076 | 198 670,8 | 99,58 | 17 | 16 | 143,2 | 7 | 3 | 1,000 |
| 5 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 20,210 | 985 064,9 | 98,81 | 31 | 28 | 101,2 | 28 | 3 | 1,000 |
| 6 | Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,037 | 1 800,0 | 100,00 | 10 | 9 | 105,7 | 2 | 1 | 0,988 |
| 7 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 0,658 | 32 087,5 | 99,92 | 13 | 8 | 101,9 | 5 | 1 | 1,000 |
| 8 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,929 | 45 295,2 | 94,49 | 13 | 10 | 112,1 | 6 | 2 | 1,000 |
| 9 | Благоустройство города Обнинска | 5,976 | 291 281,7 | 91,75 | 22 | 21 | 113,9 | 9 | 5 | 0,919 |
| 10 | Формирование современной городской среды | 0,406 | 19 796,0 | 99,92 | 3 | 3 | 100,0 | 2 | 3 | 1,000 |
| 11 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 12,042 | 586 939,8 | 97,18 | 12 | 9 | 141,3 | 7 | 3 | 0,997 |
| 12 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,358 | 17 451,4 | 98,91 | 8 | 8 | 105,5 | 5 | 3 | 1,000 |
| 13 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 1,547 | 75 388,7 | 99,98 | 5 | 4 | 101,2 | 5 | 3 | 0,997 |
| 14 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 0,976 | 47 570,7 | 96,33 | 2 | 0 | 25,0 | 6 | 2 | 0,883 |
| 15 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 0,755 | 36 806,1 | 98,99 | 5 | 5 | 100,0 | 7 | 2 | 1,000 |

Приложение № 2

к сводному годовому докладу

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов

муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск»

за 2022 год

| № | Наименование индикатора | Единица измерения | План | Факт | % исполнения | Обоснование отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Обнинска» |
| 1 | Доля детей в возрасте от 1 - 6 лет, получающих услуги дошкольного образования, от общей численности детей, зарегистрированных в системе «Электронная очередь» | % | 90 | 100 | 111,11 | Отклонение за счет уплотнения групп, открытия дополнительных групп в действующих дошкольных учреждениях, открытие нового ДОУ |
| 2 | Доля обеспеченности педагогическими кадрами МБДОУ | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 3 | Доля педагогических кадров МБДОУ, имеющих первую квалификационную категорию | % | 30 | 12 | 40,00 | Прием на работу молодых специалистов, в том числе сразу после окончания обучения в ВУЗе |
| 4 | Количество педагогических работников, получивших компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений | чел. | 17 | 6 | 35,29 | На основании рассмотрения документов, представленных педагогическими работниками в соответствии с Положением о порядке выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений, утвержденное решением Обнинского городского Собрания и в соответствии с количеством поданных заявлений |
| 5 | Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании, от числа 11-классников общеобразовательных учреждений города | % | 100 | 99,7 | 99,70 | 2 выпускника 11 классов не допущены до ГИА |
| 6 | Доля учащихся, сдавших Единый государственный экзамен по русскому языку и математике, от числа выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений города | % | 90 | 100 | 111,11 | Все обучающиеся сдали Единый государственный экзамен по русскому языку и математике |
| 7 | Доля педагогических работников МБОУ, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего количества педагогов | % | 30 | 31,9 | 106,33 | Прием на работу молодых специалистов, в том числе сразу после окончания обучения в ВУЗе и по программе «Учитель для России» |
| 8 | Количество педагогических работников МБОУ, имеющих награды и получающих доплаты | ед. | 141 | 141 | 100,00 |  |
| 9 | Доля обеспеченности педагогическими кадрами МБОУ | % | 100 | 99,7 | 99,70 | Вакансии учителей начальной школы в связи с открытием дополнительных классов |
| 10 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | ед. | 6 | 6 | 100,00 | Получение оборудования до конца 2022г по проекту «ЦОС» |
| 11 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | чел. | 2 465 | 3 200 | 129,82 | Популяризация участия обучающихся в дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей |
| 12 | Количество специалистов МБОУ, получивших компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений | ед. | 28 | 27 | 96,43 | На основании рассмотрения документов, представленных педагогическими работниками в соответствии с Положением о порядке выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений, утвержденное решением Обнинского городского Собрания и в соответствии с количеством поданных заявлений |
| 13 | Доля обучающихся начальных классов МБОУ, НОУ, обеспеченных горячим питанием от общей численности обучающихся | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 14 | Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением от общего количества детей в возрасте от 7 до 17 лет | % | 95 | 97 | 102,11 | Охват детей и подростков организованным летним отдыхом, оздоровлением и занятостью в 2022 году составил 15600 человек |
| 15 | Доля детей и подростков, организованных занятостью в свободное от учебы время, от общего количества подростков возрасте от 14 до 17 лет | % | 17 | 19,8 | 116,47 | На временные работы было трудоустроено 420 подростков. |
| 16 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования | % | 92 | 92 | 100,00 |  |
| 17 | Количество мероприятий с участием обучающихся в учреждениях дополнительного образования | ед. | 20 | 23 | 115,00 | Осуществление деятельности технопарка «Кванториум», высокая заинтересованность участия педагогов и обучающихся в мероприятиях различного уровня |
| 18 | Количество педагогических работников, получивших возможность повысить квалификацию на целевых курсах и семинарах системы дополнительного профессионального образования | чел. | 460 | 611 | 132,83 | Направление квоты определяется Калужским государственным институтом образования. |
| 19 | Количество обучающихся, охваченных психолого-педагогической поддержкой в рамках сопровождения образовательного процесса | чел. | 1490 | 1470 | 98,66 | По муниципальному заданию педагоги-психологи оказывают психолого-педагогическое консультирование всех участников образовательных отношений. Показатель по муниципальному заданию – 1190 человек реализован на 100%. Дополнительно осуществляется работа с обучающимися в рамках ТПМПК (охват - 681 человек) и КДН и ЗП (охват - 59 человек). Психолого-педагогическая помощь оказывается исключительно индивидуально. В МБУ «УМЦ» работает 3 педагога-психолога. Таким образом, на данное количество специалистов и объемы иной работы не позволили реализовать установленные показатели в полном объеме |
| 20 | Количество педагогов, психологов, получивших возможность повысить квалификацию на курсах и семинарах по вопросам профилактики суицидального поведения подростков и правилам безопасного поведения в интернет- пространстве | чел. | 74 | 74 | 100,00 |  |
| 21 | Количество обучающихся начального общего образования, охваченных коррекционно-развивающей и компенсирующей помощью | чел. | 675 | 670 | 99,26 | Снижение показателя по индикатору 4 соответствует допустимому отклонению - 10%. По муниципальному заданию охват обучающихся начального общего образования составляет 650 человек. Данный показатель в 2022 году выполнен на 100%. В МБУ «УМЦ» работает 2 учителя-логопеда, 1 учитель-дефектолог. Дополнительно специалисты МБУ «УМЦ» работают в ТПМПК во вторник и четверг, о также последнюю среду каждого месяца. Также специалисты проводят обследование первоклассников и диагностические диктанты в общеобразовательных организациях города (по заявкам учреждений). При этом норматив на 1,0 ставку предусматривает одновременную работу по коррекции речи от 12 до 16 детей, от 20 до 25 детей в течение года |
| 22 | Количество обучающихся, получающие услуги по профориентации | ед. | 2 100 | 4 672 | 222,48 | Увеличение количества обучающихся 5-11 классов |
| 23 | Количество родителей, участвующих в мероприятиях различного уровня по вопросу разъяснения возрастных особенностей поведения подростков, защите детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию | ед. | 1 200 | 1 863 | 155,25 | Увеличение количества мероприятий в школах и запросов на психолого-педагогические консультации. |
| 24 | Охват учреждений методической и консультационной работой | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 25 | Доля отчетности по системе общего образования, представленной в срок | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 26 | Количество претендентов на получение городских стипендий | чел. | 30 | 75 | 250,00 | В 2022 году заявки на получение городских премий одаренным детям — школьникам и студентам от 12 до 18 лет, добившимся успехов в образовании, спорте, культуре и искусстве— подали и получили городские премии 75 человек |
| 27 | Количество детей и молодежи, получивших городские премии | чел. | 17 | 75 | 441,18 |  |
| 28 | Количество участников регионального и заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников | чел. | 244 | 330 | 135,25 | Ежегодно обучающиеся города Обнинска принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников. На региональном этапе в 2022 году обучающиеся города Обнинска участвовали в 20 олимпиадах. Всего 318участников, из них 27 - победители, 97 - призеры. На заключительном этапа команду города Обнинска представляли 12 обучающихся, 4 - стали призерами |
| 29 | Доля победителей и призеров олимпиад различного уровня от общего количество участников – обучающихся МБОУ г. Обнинска | % | 30 | 39 | 130,00 |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры города Обнинска» |
| 1 | Уровень вовлеченности жителей города Обнинска в культурные мероприятия | % | 67 | 67,25 | 100,37 | Подсчет показателя произведен на основании значений количества граждан, воспользовавшихся услугами учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры |
| 2 | Количество проведённых общегородских Мероприятий | ед. в год | 65 | 65 | 100,00 |  |
| 3 | Количество проведённых культурно-массовых мероприятий | ед. в год | 560 | 681 | 121,61 | Значительное превышение показателя связано с проведением большого количества мероприятий, посвящённых Году культурного наследия, проведением мероприятий нового формата, участием в тематических акциях |
| 4 | Количество культурно-досуговых формирований | ед. | 84 | 84 | 100,00 |  |
| 5 | Численность участников культурно-досуговых формирований | чел. | 2 100 | 2 183 | 103,95 | Рост показателя связан с отменой ограничительных мер |
| 6 | Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 | Муниципальные учреждения культуры, находятся в нормативном состоянии |
| 7 | Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 | Муниципальные учреждения культуры полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности |
| 8 | Количество проведённых киносеансов | ед. в год | 4 000 | 2 951 | 73,78 | Не достижение показателя связано с коронавирусными ограничениями в начале года; санкционными отказами ведущих мировых кинокомпаний в предоставлении отечественным кинотеатрам репертуара мировых кинопремьер |
| 9 | Число посещений киносеансов | тыс. чел. в год | 67 | 46,22 | 68,99 | Не достижение показателя связано с коронавирусными ограничениями в начале года; санкционными отказами ведущих мировых кинокомпаний в предоставлении отечественным кинотеатрам репертуара мировых кинопремьер |
| 10 | Количество проведенных досуговых мероприятий, в том числе: детских кинопраздников, кинофестивалей, киноклубов, трансляций театральных спектаклей, благотворительных сеансов | ед. в год | 87 | 140 | 160,92 | Увеличение количества проведённых досуговых мероприятий связано с необходимостью проведения социальных, благотворительных киномероприятий, взамен выпавшего кинопоказа; проведением Международного фестиваля «Циолковский», фестиваля российской анимации им. Б.Дёжкина, федеральных акций |
| 11 | Количество проведённых общественных форумов, конференций, семинаров, лекций | ед. в год | 52 | 71 | 136,54 | Увеличение количества мероприятий связано с продолжением работы Обнинского отделения Российского общества «Знание», повышением количества общественно-значимых мероприятий, связанных с выборной кампанией |
| 12 | Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента | ед. в год | 70 | 90 | 128,58 | Увеличение количества мероприятий связано ростом популярности экскурсионных поездок (29 за год) |
| 13 | Число посещений культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента | тыс. чел. в год | 34,0 | 25,4 | 74,71 | Не достижение показателя, связано, с действием ограничительных мер в начале года |
| 14 | Число народных самодеятельных коллективов, удостоенных гранта | ед. | 3 | 3 | 100,00 |  |
| 15 | Количество проведенных мероприятий в рамках деятельности территориального общественного самоуправления | ед. | 20 | 22 | 110,00 | Незначительное превышение планового значения вызвано количеством поданных заявок от ТОС города на проведение мероприятий |
| 16 | Количество выездных мероприятий | ед. | 70 | 27 | 38,57 | Не достижение показателя обусловлено удорожанием транспортных услуг. Все выделенные средства на проведение выездных мероприятий освоены |
| 17 | Доля строительных работ, выполняемых в установленные сроки в отношении объектов культуры от запланированных | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 18 | Число библиотечных мероприятий | ед. | 1 550 | 2 431 | 156,84 | На значительное перевыполнение показателя оказали влияние следующие факторы: - открытие виртуального концертного зала в центральной библиотеке; - активное использование зоны коворкинга для проведения мероприятий по обращениям общественных организаций |
| 19 | Количество зарегистрированных пользователей библиотек | тыс. чел в год | 29,0 | 31,2 | 107,59 | Превышение показателя связано с новыми формами работы библиотек по модельному стандарту, повышением популярности модельных библиотек среди населения |
| 20 | Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда | экз. в год | 7 700 | 8 359 | 108,56 | Перевыполнение данного индикатора связано с реализацией мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек |
| 21 | Доля приобретенных книг и журналов для комплектования книжного фонда от запланированных к приобретению | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Индикатор выполнен. Целевой показатель в рамках НП «Культура» |
| 22 | Доля помещений муниципальных библиотек, находящихся в нормативном состоянии | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Помещения муниципальных библиотек, находящихся в нормативном состоянии. |
| 23 | Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках | ед. | 62 | 62 | 100,00 |  |
| 24 | Количество созданных модельных муниципальных библиотек | ед. | 0 | 0 | 100,00 | Целевой показатель в рамках НП «Культура» реализован в 2021 году (2 ед.). |
| 25 | Количество созданных виртуальных залов | ед. | 1 | 1 | 100,00 | Индикатор выполнен. Целевой показатель в рамках НП «Культура» |
| 26 | Число единиц хранения совокупного музейного фонда | ед. | 64 300 | 64 980 | 101,06 | Перевыполнение показателя вызвано проведением Дня дарения, инициативностью жителей города, художников по передаче предметов истории и искусства в Музей |
| 27 | Количество посещений Музея истории города Обнинска | тыс. чел. | 62,92 | 44,08 | 70,06 | По сравнению с 2019 годом прослеживается сокращение посещений на 40-50 % следующих групп населения: лица до 16 лет и льготные категории (пенсионеры и инвалиды), из чего можно сделать вывод, что временный отток посетителей связан с последствиями неблагополучной эпидемиологической ситуации 2020-2021 гг. |
| 28 | Количество мероприятий, проведённых Музеем истории города Обнинска | ед. в год | 440 | 460 | 104,55 | Перевыполнение показателя вызвано ростом проведённых лекций и бесед |
| 29 | Количество единиц хранения музейного фонда | ед. в год | 64 300 | 64 980 | 101,06 | Перевыполнение показателя вызвано проведением Дня дарения, инициативностью жителей города, художников по передаче предметов истории и искусства в Музей |
| 30 | Доля площади помещений Музея, находящихся в нормативном состоянии | % | 100 | 100 | 100,00 | Площади музея находятся в нормативном состоянии |
| 31 | Доля отреставрированных музейных предметов | % | 2,04 | 2,44 | 119,61 | Из 41 предметов основного фонда, требующих реставрации был отреставрирован один предмет «стол» из коллекции мебель (стоимость контракта 113,713 тыс. рублей) |
| 32 | Количество подготовленных музейных изданий | ед. | 1 | 1 | 100,00 | В серии «Музейный проект» переиздана книга «Три усадьбы. Турлики. Бугры. Михайловское» |
| 33 | Доля работ по разработке проектной документации, выполняемых в установленные сроки в отношении объектов культурного наследия от запланированных | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 34 | Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств | % | 60 | 60 | 100,00 |  |
| 35 | Количество учащихся ДШИ | чел. в год | 1 900 | 1 951 | 102,68 | Повышение показателя вызвано повышением популярности дополнительного образования в сфере культуры, созданием новых отделений на базе ДШИ №1 (хореографического, театрального) |
| 36 | Количество проведённых ДШИ концертов, выставок | ед. в год | 250 | 239 | 95,6 | В связи с коронавирусными ограничениями в начале 2022 года проведение мероприятий в ДШИ было ограничено |
| 37 | Количество учащихся ДШИ, принявших участие в творческих мероприятиях | чел. в год | 1 140 | 1 901 | 166,75 | Значительно превышение запланированного показателя вызвано активным участием в творческих мероприятиях в онлайн формате |
| 38 | Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в нормативном состоянии | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Все муниципальные учреждения дополнительного образования детей, находятся в нормативном состоянии |
| 39 | Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Все муниципальные учреждения дополнительного образования детей, полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности |
| 40 | Количество зданий ДШИ, в которых произведён капитальный ремонт | ед. | 0 | 0 | 100,00 | Целевой показатель в рамках НП «Культура» (ремонт зданий осуществлен в 2021 году – 2 ед., запланирован в 2024 году – 1 ед.) |
| 41 | Число посещений культурных мероприятий | тыс. ед. | 819,750 | 804,893 | 98,19 | Не достижение показателя связано с действием ограничительных мер по посещаемости организаций культуры в начале года; санкциями, повлиявшими на деятельность кинотеатра (потеря 50% кинопроката западной кинопродукции) |
| 42 | Количество учреждений культуры, составляющих муниципальную сеть учреждений культуры | ед. | 12 | 12 | 100,00 | Сеть учреждений культуры сохранена и функционирует в штатном режиме |
| 43 | Доля бухгалтерской отчётности, представленной в срок | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Вся бухгалтерская отчётность предоставляется в соответствии с установленными сроками |
| 44 | Доля выплат, представленных в срок | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Муниципальная программа «Молодежь города Обнинска» |
| 1 | Количество молодежных инициативных проектов, направленных на социально-экономическое развитие города | ед. | 43 | 45 | 104,65 | Создание городского молодежного парламента и совета молодых ученых и специалистов |
| 2 | Количество молодых людей принимающих участие в добровольческой деятельности | чел. | 1 400 | 1 730 | 123,57 | Проведение значимых проектов с участием волонтёров, развитие координационного волонтерского центра, помощь в организации волонтерской поддержки СВО |
| 3 | Количество молодых людей, в том числе и с ограниченными возможностями, участвующих в региональных, межрегиональных, всероссийских, международных проектах, программах, конкурсах и мероприятиях | чел. | 85 | 120 | 141,18 | Увеличение участников областных лагерных сборов актива школьников «Ровесник» и участников в форумных областных программах. |
| 4 | Количество мероприятий проведенных МБУ «ОМЦ» | единиц | 42 | 52 | 123,81 | С учетом организации текущей деятельности МБУ «ОМЦ» и за счёт развития реализации мероприятий в онлайн-режиме |
| 5 | Количество молодежи, принимающей участие в мероприятиях организованных МБУ «ОМЦ» | тыс.чел. | 20 | 21 | 105,00 | Увеличения количества участников мероприятий за счёт увеличения количества мероприятий |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» |
| 1 | Количество публикаций по спортивной тематике, в т.ч. публикаций по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), на сайте Администрации города и в средствах массовой информации | ед. | 140 | 325 | 232,14 | Связано с увеличением мероприятий по выполнению нормативов ВФСК ГТО |
| 2 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет | % | 51,1 | 51,9 | 101,57 | Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом увеличилась с 53 048 до 58 532 человек, это на 5 484 человека больше за год. За счет доступности и развития спортивных услуг в городе. Численность населения на конец года – 120 463 чел., возрасте 3-79 лет – 112 793 чел. |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 25,6 | 31 | 121,09 | В связи с уменьшением общей численности данной категории граждан |
| 4 | Количество проведенных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий | ед. | 270 | 315 | 116,67 | Связано с активным развитием отдельных видов спорта (лыжные гонки, пляжный волейбол, легкая атлетика, бокс, футбол мероприятий по выполнению тестов ВФСК ГТО). |
| 5 | Количество учащихся общеобразовательных учреждений города, принявших участие в ежегодной спартакиаде школьников | чел. | 2 250 | 2 579 | 114,62 | В связи с обновлением плана спартакиады 2022-2023 годов добавились новые виды соревнований спортивной школьной лиги |
| 6 | Количество проведенных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | ед. | 24 | 152 | 633,33 | В 2022 году нормы ГТО выполняли все категории жителей города, мероприятия проводятся в соответствии с принятыми заявками. Работают два центра тестирования города |
| 7 | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения принявшего участие в выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 88 | 88 | 100,00 |  |
| 8 | Участие команды города в 1 Лиге Чемпионата России – Чемпионата ЦФО по волейболу среди женских команд | да/ нет | да | да | 100,00 |  |
| 9 | Количество зрителей посещающих домашние матчи женской команды по волейболу 1 Лиги Чемпионата России – Чемпионата ЦФО за матч | чел. | 450 | 450 | 100,00 |  |
| 10 | Участие команды города в Чемпионате России по волейболу среди мужских команд высшей лиги В | Да/нет | да | да | 100,00 |  |
| 11 | Количество зрителей, посещающих домашние матчи мужской команды по волейболу Чемпионата России высшей лиги В за матч | чел. | 450 | 450 | 100,00 |  |
| 12 | Количество посещений городского бассейна в год | чел/ пос. | 86 650 | 86 900 | 100,29 | Оценочное значение |
| 13 | Участие команды города в «Олимп-Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ» (второй дивизион, группа 3) | да/ нет | да | да | 100,00 |  |
| 14 | Количество занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности | чел. | 2 160 | 2 548 | 117,96 | Возрос интерес по направлениям волейбола, художественной гимнастики, плавания. |
| 15 | Количество тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | чел. | 70 | 68 | 97,14 | В связи с выходом на пенсию уменьшилось кол-во тренеров. В данное время ведется поиск кандидатур |
| 16 | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 17 | Количество работников муниципальных учреждений спортивной направленности, получивших компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений | чел. | 1 | 1 | 100,00 |  |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Обнинска» |
| 1 | Доля граждан, получивших денежную компенсацию по оплате ЖКУ, в общем количестве обратившихся за компенсацией | % | 95,0 | 95,4 | 100,42 | В 2022 году в УСЗН по вопросу оформления компенсаций впервые обратилось 1085 человек, из них отказано 50 гражданам по причине несоответствия требованиям действующего законодательства. |
| 2 | Доля почетных доноров, получивших ежегодную выплату в общем количестве обратившихся за выплатой | % | 99,9 | 100,0 | 100,10 | В течение года за выплатой обратилось 23 человека, всем была назначена выплата |
| 3 | Доля граждан, получивших субсидию по оплате ЖКУ, в общем количестве обратившихся за субсидией | % | 85,0 | 89,0 | 104,71 | В течение года за выплатой обратилось 1678 человек, выплата была назначена 1494 чел. отказано 184 гражданам по причине несоответствия требованиям действующего законодательства (превышение доходов, предоставление неполного пакета документов) |
| 4 | Доля семей с детьми, получающих социальные выплаты, пособия и компенсации, в общем количестве обратившихся за ними | % | 96,0 | 92,6 | 96,46 | В течение года за выплатами обратилось 887 человек, выплата была назначена 821 чел. В 2022 году увеличилось количество отказов из-за увеличения доходов семей заявителей |
| 5 | Количество семей, получающих ежемесячную денежную выплату на второго ребенка и последующих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | семья | 140 | 148 | 105,71 | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 6 | Количество семей, получивших материнский (семейный) капитал | семья | 570 | 599 | 105,09 | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям. |
| 7 | Доля граждан, получивших социальную помощь в трудной жизненной ситуации в общем количестве обратившихся за помощью | % | 75,0 | 75,7 | 100,93 | В течение года по вопросу получения помощи обратились 519 человек. Помощь получили 393 чел. |
| 8 | Доля граждан, получивших социальные выплаты в соответствии с региональным законодательством в общем количестве обратившихся за ними | % | 94,0 | 94,0 | 100,00 | Показатель выполнен, отклонений значения нет, (справочно: из 890 обратившихся человек, социальная выплата назначена 837 чел.) |
| 9 | Количество получателей ежемесячного денежного вознаграждения патронатным семьям | чел. | 1 | 0 | 0,00 | Мероприятие не исполнено по причине отсутствия обращений граждан по вопросу об образовании патронатных семей. |
| 10 | Доля граждан, получающих ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в общем количестве обратившихся за выплатой | % | 98,0 | 98,0 | 100,00 | Показатели выполнены, количественный показатель по назначенным выплатам семьям незначительно перевыполнен. В течение года по вопросу назначения ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка до достижения ребенком возраста трех лет обратилось 907 человек, из них выплата назначена 889 чел. |
| 11 | Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | семья | 850 | 889 | 104,59 |  |
| 12 | Доля получателей дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка в общем количестве обратившихся за пособием | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 | Показатель выполнен, отклонений значения нет (справочно: в течение года за выплатой пособия обратилось 308 человек, выплата назначена всем обратившимся) |
| 13 | Количество граждан, получивших единовременное вознаграждение, награжденным дипломом и почетным знаком «Признательность города Обнинска» | человек | 3 | 3 | 100,00 |  |
| 14 | Доля граждан, получивших социальную выплату к юбилейным датам в общем количестве обратившихся за выплатой | % | 99,9 | 100,0 | 100,10 | В течение года за выплатой пособия обратилось 185 человек, выплата была назначена всем обратившимся |
| 15 | Доля отдельной категории граждан, получивших социальную поддержку по оплате за жилое помещение и коммунальных услуг, от общего числа обратившихся | % | 99,9 | 99,9 | 100,00 |  |
| 16 | Доля почетных граждан города, получивших выплату в общем количестве граждан, имеющих право на данную выплату и обратившихся за ней | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| 17 | Количество граждан, получивших ежемесячную доплату к государственной пенсии | человек | 77 | 77 | 100,00 |  |
| 18 | Доля отдельной категории граждан, получивших социальную поддержку в виде предоставления банных услуг, от общего числа обратившихся | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| 19 | Доля граждан, получающих компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в общем количестве обратившихся за выплатой | % | 99,0 | 99,0 | 100,00 | Показатель выполнен, отклонений значения нет (справочно: в течение года за выплатой обратились 220 чел., выплата назначена 218 чел.) |
| 20 | Доля получателей ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка в общем количестве обратившихся за выплатой | % | 85,0 | 88,6 | 104,24 | В течение года по вопросу получения ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка обратилось 859 человек, из них отказано 98 заявителям из-за превышения доходов семьи над 1,5 размера прожиточного минимума в Калужской области, установленного для трудоспособного населения. |
| 21 | Количество семей получающих ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | семья | 750 | 761 | 101,47 |  |
| 22 | Количество граждан, получивших ежемесячную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | человек | 1900 | 1878 | 98,84 | Незначительное отклонение связано с трудностью прогнозирования количества граждан, которые могут обратиться за помощью в последние месяцы отчетного периода. Сроки обработки заявлений не нарушены, но сложность возникает при определении количества решений - какими они будут – о назначении или отказе в выплате |
| 23 | Количество детей от трех до семи лет, на которых произведена выплата | человек | 2300 | 2349 | 102,13 | Незначительное превышение планового значения показателя связано с трудностями прогноза в условиях эпидемиологической ситуации |
| 24 | Количество граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта | человек | 175 | 175 | 100,00 | Показатель выполнен, отклонений значения нет (справочно: в течение года количество обратившихся за оформлением соцконтракта 212 человек, оформили соцконтракт 175 человек) |
| 25 | Доля маломобильных граждан, прошедших реабилитацию, от числа обратившихся в органы социальной защиты | % | 75,0 | 75,3 | 100,40 | На 01.01.2022 поступило 81 заявление маломобильных граждан на получение реабилитационных услуг. Путевки в протезно-ортопедический центр «Дар» предоставлены 61 инвалидам в пределах суммы, предусмотренной бюджетом города на 2022 год по данному мероприятию |
| 26 | Доля маломобильных граждан, прошедших реабилитацию, от числа обратившихся в органы социальной защиты Количество маломобильных граждан, которым оказано санаторно-курортное лечение | человек | 30 | 30 | 100,00 |  |
| 27 | Доля маломобильных граждан, прошедших реабилитацию, от числа обратившихся в органы социальной защиты Количество клубных формирований для пожилых граждан и инвалидов | ед. | 2 | 2 | 100,00 |  |
| 28 | Доля маломобильных граждан, прошедших реабилитацию, от числа обратившихся в органы социальной защиты Количество получателей компенсации на приобретение жилья | человек | 120 | 120 | 100,00 |  |
| 29 | Доля маломобильных граждан, прошедших реабилитацию, от числа обратившихся в органы социальной защиты Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | человек | 10 | 10 | 100,00 |  |
| 30 | Доля маломобильных граждан, прошедших реабилитацию, от числа обратившихся в органы социальной защиты Количество молодых семей, получивших свидетельства на получение социальных выплат | человек | 10 | 10 | 100,00 |  |
| 31 | Количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых ежемесячно Управлением социальной защиты населения города Обнинска | ед. | 60 000 | 65 534 | 109,22 | Подсчет количества услуг производился с помощью автоматизированной системы учета программного комплекса «Катарсис» |
|  | Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск» |
| 1 | Количество сформированных туристических маршрутов по приоритетным направлениям туризма МО «Город Обнинск». | шт. | 5 | 5 | 100,00 |  |
| 2 | Количество проведенных мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов, круглых столов и пр.), в т.ч. международных по приоритетным направлениям туризма. | шт. | 38 | 51 | 134,21 | Значение индикатора является оценочным |
| 3 | Количество людей, посетивших мероприятия, в т.ч. школьников, студентов и аспирантов по приоритетным направлениям туризма. | человек | 2 300 | 2 812 | 122,26 | Значение индикатора является оценочным |
| 4 | Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения. | тыс.чел. | 63,3 | 65,15 | 102,92 | Значение индикатора является оценочным. |
| 5 | Общее число туристов нарастающим итогом. | % | 109,2 | 121,31 | 111,09 | Значение индикатора является оценочным. |
| 6 | Количество информационных публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях в рамках развития туризма. | шт. | 37 | 37 | 100,00 |  |
| 7 | Количество изготовленных имиджевых элементов (хэштег, логотип, визитки, знаки туристической навигации и т.д.). | ед. | 3 | 2 | 66,67 | Перенос части неиспользованной субсидии на 2023 год для достижения значений целевых показателей индикатора 2.2 до 31.03.2023 г. в связи с длительностью производственного процесса. Решение №01-16/7586-22 от 16.01.2023 г. |
| 8 | Количество туристско-информационных центров и точек распространения (продвижения) туристической продукции (туристических маршрутов, сувенирной продукции, экскурсий и т.д.). | шт. | 1 | 1 | 100,00 |  |
| 9 | Количество изготовленных презентационных материалов, посвященных вопросам развития туристической деятельности в г. Обнинске. | шт. | 500 | 601 | 120,20 | Значение индикатора является оценочным |
| 10 | Количество заключенных соглашений, в которых задействованы предприятия МО «Город Обнинск» с целью включения в туристические маршруты по приоритетным направлениям туризма. | шт. | 2 | 2 | 100,00 |  |
|  | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» |
| 1 | Количество субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших финансовую поддержку на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности | единиц | 1 | 0 | 0,00 | В связи с перераспределением денежных средств (на мероприятия Подпрограммы 2) отбор субъектов МисП на предоставление субсидий по данному мероприятию не производился. |
| 2 | Количество субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации | единиц | 6 | 5 | 83,33 | Отбор субъектов МисП производился только на предоставлений субсидий на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам. |
| 3 | Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации, к темпу прироста средней заработной платы по городу | % | 2,7 | 0,03 | 1,11 | Значение индикатора является оценочным. Отклонение целевого показателя объясняется тем, что темп прироста среднемесячной заработной платы на 1 работника в организациях, получивших финансовую поддержку, составил 9,97% (в целом по городу оценивается в 9,95%). При этом уровень заработной платы у субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку в 2 раза выше, чем в среднем по городу у предприятий малого бизнеса (59640 руб. против 29785 руб.). |
| 4 | Количество субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | единиц | 5 | 11 | 220,00 | Значение индикатора является оценочным. |
| 5 | Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, к темпу прироста средней заработной платы по городу | % | 2,7 | -4,7 | 0,00 | Значение индикатора является оценочным. Отклонение целевого показателя объясняется тем, что темп прироста среднемесячной заработной платы на 1 работника в организациях, получивших финансовую поддержку, составил 5% (в целом по городу оценивается в 9,9%). При этом уровень заработной платы у субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку выше на 244%, чем в среднем по городу у предприятий малого бизнеса (72740 руб. против 29785 руб.). |
| 6 | Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | тыс. руб. | 270,0 | 513,0 | 190,00 | Значение индикатора является оценочным. |
| 7 | Количество публикаций в СМИ и на официальном сайте Администрации города по вопросам поддержки субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим | штук | 26 | 0 | 0,00 | Мероприятие не финансировалось в связи с перераспределением денежных средств на мероприятия Подпрограммы 2. |
| 8 | Количество объектов, включенных в «Перечень муниципального имущества города Обнинска, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | единиц | 9 | 9 | 100,00 |  |
| 9 | Количество субъектов МиСИП, получивших поддержку (кроме финансовой) организаций городской инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | Единиц | 58 | 66 | 113,79 | Превышение значения показателя связано с предоставлением субсидии ООО «Модель Спектр» и учетом оказанной им поддержки субъектам МиСИП |
| 10 | Количество мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов и пр.), проведённых для содействия маркетингу продукции инновационных предприятий, привлечения инвестиций в инновации, и иных целей, содействующих развитию инновационной сферы | Единиц | 7 | 8 | 114,29 | Превышение показателя связано с большим охватом инновационных предприятий в целях содействия развитию инновационной сферы. |
| 11 | Количество публикаций в СМИ города и на официальном сайте, посвящённых развитию инновационной деятельности в Обнинске, подготовленных с участием / по предложению отдела инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства | Единиц | 150 | 322 | 214,67 | Превышение показателя связано с наличием большего количества информационных поводов для освещения в СМИ. |
| 12 | Количество студентов, аспирантов и молодых преподавателей, ставших лауреатами городского конкурса стипендий | чел. | 31 | 31 | 100,00 |  |
| 13 | Процент заполняемости офисных площадей бизнес-инкубаторов, предназначенных для аренды субъектами МиСИП | % | 90 | 95 | 105,56 | Плановый показатель имеет оценочный характер. Повышение обусловлено значительным спросом на льготные помещения |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» |
| 1 | Количество объектов муниципальной казны, по которым изготовлены технические планы | ед. | 10 | 9 | 90,00 | Формирование объектов кадастрового учета осуществлялось по мере необходимости |
| 2 | Количество сведений о земельных участках, внесенных в государственный кадастр недвижимости | ед. | 10 | 27 | 270,00 | Формирование земельных участков и изменения сведений в Едином государственном реестре недвижимости о земельных участках осуществлялось по мере необходимости |
| 3 | Количество земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, местоположение границ которых уточнено или установлено в соответствии с действующим законодательством | ед. | 2 813 | 2 966 | 105,44 | Превышение показателя обусловлено увеличением объема закупок |
| 4 | Количество объектов по которым проведены: оценка рыночной стоимости для передачи в аренду или в собственность | ед. | 30 | 54 | 180,00 |  |
| 5 | Процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками | % | 100,00 | 105,00 | 105,00 | Превышение показателя обусловлено: часть арендаторов не воспользовались имеющимся у них преимущественным правом выкупа и решением перенести его на более поздние сроки; досрочным погашением за выкуп муниципального имущества; увеличением заявлений на выкуп земельных участков |
| 6 | Количество нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности, ремонт которых организован | ед. | 1 | 1 | 100,00 |  |
| 7 | Площадь нежилых помещений, находящихся в муниципальной казне и не переданных в аренду, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета | кв. м | 800 | 1 113,3 | 139,16 | Заключено 4 договора на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества (МП «УЖКХ»), 1 договор по предоставлению коммунальных услуг (МП «Теплоснабжение») и 2 комплексных договора на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества и предоставлению коммунальных услуг (ООО «Сервис Дом Быта») |
| 8 | Наличие Генерального плана МО «Город Обнинск» в новых границах | да – 1 нет – 0 | 1 | 1 | 100,00 | Действующая редакция Генерального плана в порядке, установленным действующим законодательством, размещена на официальном информационном портале Администрации города в разделе «Градостроительство», а также в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования. |
| 9 | Наличие карты (плана) МО «Город Обнинск» в новых границах | да – 1 нет – 0 | 1 | 1 | 100,00 | Землеустроительное дело по описанию местоположения границ муниципального образования городского округа «Город Обнинск» Калужской области (уточнение местоположения) подготовлено |
| 10 | Постановка на государственный кадастровый учет новых границ МО «Город Обнинск» | да – 1 нет – 0 | 1 | 0 | 0,00 | При подготовке землеустроительного дела, а также в ходе дальнейшей постановки на кадастровый учет выявлены пересечения границы муниципального образования «Город Обнинск» с земельными участками (земли лесного фонда, земли сельскохозяйственного назначения), а также пересечения с границами муниципальных образований Боровского района |
| 11 | Наличие Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск», в соответствии с новым Генеральным планом | да – 1 нет – 0 | 1 | 1 | 100,00 | Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск» приведены в соответствие с действующей редакции Генерального плана муниципального образования «Город Обнинск» решением Обнинского городского Собрания от 26.04.2022 № 02-27 |
| 12 | Постановка на государственный кадастровый учет территориальных зон Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск» | да – 1 нет – 0 | 1 | 1 | 100,00 | Итоговый показатель. Значение «1» достигнуто в 2019 году. |
| 13 | Доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов (договоров) | % | 100 | 96,8 | 96,8 | Не исполнено в отчетном году 6 контрактов из 186 |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство города Обнинска» |
| 1 | Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке | тыс. кв. м | 160,0 | 172,4 | 107,75 | Площадь уборки исчислена по результатам проведенных кадастровых работ |
| 2 | Количество проведенных субботников | шт. | 250 | 520 | 208,00 | Вовлечение большего количества организаций и жителей ТОСов |
| 3 | Количество высаженной цветочной рассады | шт. в год | 90 000 | 90 000 | 100,00 |  |
| 4 | Площадь расчищенных лесопарковых зон города и улиц города от древесных отходов | га | 7,0 | 7,0 | 100,00 |  |
| 5 | Количество объектов декоративно-художественного и ландшафтного оформления | шт. | 77 | 77 | 100,00 |  |
| 6 | Количество объектов социальной рекламы, размещенных на территории МО "Город Обнинск" | шт. | 10 | 10 | 100,00 |  |
| 7 | Количество рекламных, информационных конструкций, приведенных в соответствие с требованиями действующего законодательства | шт. | 3 | 3 | 100,00 |  |
| 8 | Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах | % | 98,0 | 98,8 | 100,82 | Незначительное перевыполнение в связи с установкой светодиодных светильников взамен светильников с ртутными и натриевыми лампами, новым строительством и передачей на баланс города вновь построенных объектов |
| 9 | Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых светильников | % | 98,0 | 98,9 | 100,92 | Приведение в нормативное (рабочее) состояние вновь установленных, в том числе неисправных светильников |
| 10 | Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения | шт. в год | 150 | 573 | 382,00 | Перевыполнение в связи с установкой светодиодных светильников взамен светильников с ртутными и натриевыми лампами, новым строительством |
| 11 | Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| 12 | Количество многоквартирных жилых домов и зданий, оборудованных архитектурной подсветкой фасадов | ед. в год | 1 | 1 | 100,00 |  |
| 13 | Количество многоквартирных жилых домов, оборудованных светильниками на фасадах | ед. в год | 0 | 0 | 100,00 |  |
| 14 | Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов | кв. м | 629 148 | 629 148 | 100,00 |  |
| 15 | Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков парковых зон и скверов | ед. | 45 | 45 | 100,00 |  |
| 16 | Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах | чел. в год | 75 000 | 75 000 | 100,00 |  |
| 17 | Количество мероприятий, проводимых в городских парках | ед. в год | 45 | 45 | 100,00 |  |
| 18 | Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов (зона 2 общественного центра города) | кв. м | 10 000 | 5 835,1 | 58,35 | При внесении данного индикатора в программу, фактические площади, запланированные к благоустройству известны не были (значение индикатора было предложено инициатором внесения изменений в программу – Управлением экономики и инновационного развития Администрации города), площадь территории была уточнена, после подготовки проектно-сметной документации |
| 19 | Восстановление архива захоронений, за период с 1988 по 1990 годы, перевод архива на электронные носители | период год % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 20 | Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбищах | ед. | 300 | 300 | 100,00 |  |
| 21 | Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ | га | 44,0 | 44,0 | 100,00 |  |
| 22 | Количество обслуживаемых площадок | ед. | 19 | 19 | 100,00 |  |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | 1 | 100,00 |  |
| 2 | Доля площади благоустроенных общественных территорий | % | 79,6 | 79,6 | 100,00 |  |
| 3 | Уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по благоустройству территорий муниципального образования «Город Обнинск» | % | 90 | 90 | 100,00 |  |
|  | Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Обнинска» |
| 1 | Площадь дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП | кв.м | 75 000 | 79 859 | 106,48 | За счет образовавшейся экономии по торгам появилась возможность отремонтировать резервные объекты, увеличено количество ремонтируемых дорог (по площади и протяженности) |
| 2 | Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, приведенных в нормативное состояние | кв.м | 2 590 | 1 620,21 | 62,56 | Не выполнение планового показателя связано с неблагоприятными погодными условиями (ранние снегопады, оттепели с ливнями), не позволившими завершить работы по ямочному ремонту проездов с использованием инфракрасных нагревателей без нарушения технологии и сохранения качества |
| 3 | Количество дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние | ед.в год | 12 | 16 | 133,33 | Работы выполнены в рамках финансирования |
| 4 | Протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация | км | 3,5 | 3,523 | 100,66 | Работы выполнены в рамках финансирования |
| 5 | Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие с нормативными требованиями | км | 3 | 3 | 100,00 |  |
| 6 | Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация | км | 5 | 30,6 | 612,00 | Для утверждения тарифа на прием и транспортировку поверхностных сточных вод по ливнесборным площадям города необходимо провести паспортизацию всех сетей ливневой канализации города до 1 сентября 2023года |
| 7 | Протяженность нанесенной дорожной разметки | км | 74,2 | 91,19 | 122,90 | Объем работ выполнен с необходимой потребностью по БДД |
| 8 | Количество установленных и замененных дорожных знаков | шт. | 130 | 183 | 140,77 | Объем работ выполнен в соответствии с потребностью в установке и замене |
| 9 | Содержание искусственных дорожных неровностей (с ремонтом сегментов, в том числе повторно) | шт. | 95 | 86 | 90,53 | Недовыполнение планового показателя связано с заменой на объездных дорогах сборно-разборных ИДН на асфальбтовые, в целях увеличения срока эксплуатации ИДН |
| 10 | Ремонт светофорных объектов (количество выполненных ремонтов) | шт. | 45 | 41 | 91,11 | Недовыполнение планового показателя связано с доработкой контактных узлов светофорных объектов, что позволило увеличить межремонтный срок |
| 11 | Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог | км | 0,53 | 0,559 | 105,47 | В связи с выделением дополнительного финансирования |
| 12 | Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог | км | 0,53 | 0,689 | 130,00 | В связи с выделением дополнительного финансирования |
|  | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» |
| 1 | Количество установленных индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде | шт. | 38 | 52 | 136,84 | Увеличение установленных, замененных в отчетном году индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде за счет различия стоимости приборов (стоимость замены ИПУ на 30 - 50% дешевле, чем установка ИПУ) |
| 2 | Протяженность ветхих участков водопроводных сетей, в которых произведен ремонт | км | 0,705 | 0,705 | 100,00 |  |
| 3 | Объем потерь воды питьевого качества | тыс. м3 | 5,697 | 5,697 | 100,00 |  |
| 4 | Экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды | тыс. кВт*ч | 7,212 | 7,212 | 100,00 |  |
| 5 | Протяженность реконструированных в отчетном году распределительных сетей электроснабжения | м | 380 | 406 | 106,84 | Отличие фактических данных от предварительного расчета |
| 6 | Количество проведенных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9 | ед. | 2 | 2 | 100,00 |  |
| 7 | Экономия расхода электроэнергии при замене общедомового электрооборудования и за счет снижения потерь электрической энергии путем применения электросчетчиков 1 класса точности с удалённым снятием показаний, в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9 | тыс. кВт | 3,6 | 3,6 | 100,00 |  |
| 8 | Объём снижения потерь электрической энергии с применением электросчетчиков 1 класса точности с удалённым снятием показаний в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9 | тыс. кВт | 3,6 | 3,6 | 100,00 |  |
|  | Муниципальная программа «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» |
| 1 | Количество отремонтированного жилья | квартира | 1 | 1 | 100,00 |  |
| 2 | Объем муниципального жилья, подлежащий софинансированию работ по капитальному ремонту | кв.м | 80 000 | 78 089,3 | 97,61 | Объем муниципального жилья оказался ниже прогнозируемого, т.к. в течение года часть помещений была приватизирована |
| 3 | Время оперативного реагирования на аварийные ситуации | мин. | 22 | 22 | 100,00 |  |
| 4 | Количество аварийных выездов | ед. | 11 350 | 12 313 | 108,48 |  |
| 5 | Наличие оборудованных рабочих мест для организации расчетов населения за услуги ЖКХ | мест | 3 | 3 | 100,00 |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» |
| 1 | Протяженность проложенного коллектора | м.п | 334 | 0 | 0,00 | Прокладка коллектора не велась. В связи с выводом из эксплуатации аварийного участка коллектора и внесением изменений в проектную документацию, завершен и введен в эксплуатацию 2-й этап строительства коллектора |
| 2 | Наличие разработанного проекта | ед. | 2 | 1 | 50,00 | Разработан проект на строительство станций очистки на Добринском водозаборе. Расторжение контракта с подрядчиком по Вашутинскому водозабору, связанное с неисполнением требований, заявленных в техническом задании |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Обнинска» |
| 1 | Укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | 86 | 86 | 100,00 |  |
| 2 | Охват специалистов по ГОЧС организаций города обучением по вопросам безопасности жизнедеятельности | % | 84 | 84 | 100,00 |  |
| 3 | Количество модернизированных систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях города | единиц | 3 | 3 | 100,00 |  |
| 4 | Доля учащихся общеобразовательных школ, вовлеченных в профилактические мероприятия антинаркотической направленности | % | 91 | 91 | 100,00 |  |
| 5 | Количество лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью, получивших услуги по социальной реабилитации | чел. в год | 74 | 74 | 100,00 |  |

Приложение № 3

к сводному годовому докладу

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ в 2022 году

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Уровень бюджета | План (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) | Исполнение (%) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Обнинска» | Всего: | 2 163 892,5 | 2 103 735,1 | 97,22 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 92 482,8 | 85 757,6 | 92,73 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 423 609,9 | 1 417 077,4 | 99,54 |  |
|  |  | местный бюджет | 647 799,8 | 600 900,1 | 92,76 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска» | Всего: | 780 788,9 | 759 636,3 | 97,29 |  |
|  |  | областной бюджет | 581 028,8 | 580 795,2 | 99,96 |  |
|  |  | местный бюджет | 199 760,1 | 178 841,1 | 89,53 |  |
| 1.1 | Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | областной бюджет | 463 852,2 | 463 618,6 | 99,95 | Сокращение выплат доплат за счет больничных листов |
| 1.2 | Дополнительные меры поддержки деятельности муниципальных дошкольных учреждений города Обнинска | Всего: | 285 032,7 | 264 506,0 | 92,80 | Экономия средств за счет торгов, сокращение выплат доплат за счет больничных листов Экономия средств за счет торгов |
|  |  | областной бюджет | 117 176,6 | 117 176,6 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 167 856,1 | 147 329,4 | 87,77 |  |
| 1.3 | Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования | местный бюджет | 30 998,0 | 30 610,9 | 98,75 | Сокращение выплат доплат за счет больничных листов |
| 1.4 | Выплаты компенсации педагогическим работникам МБДОУ за наем (поднаем) жилых помещений | местный бюджет | 906,0 | 900,8 | 99,43 | Экономия средств за счет торгов, сокращение выплат доплат за счет больничных листов |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования города Обнинска» | Всего: | 1 105 782,6 | 1 084 605,4 | 98,08 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 44 718,2 | 44 096,2 | 98,61 |  |
|  |  | областной бюджет | 815 610,0 | 813 262,9 | 99,71 |  |
|  |  | местный бюджет | 245 454,4 | 227 246,3 | 92,58 |  |
| 2.1 | Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного общего образования | областной бюджет | 811 435,5 | 809 405,6 | 99,75 | Сокращение выплат доплат за счет больничных листов |
| 2.2 | Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений | областной бюджет | 2 174,5 | 1 864,6 | 85,75 | Выплаты носят заявительный характер |
| 2.3 | Дополнительные меры поддержки деятельности учреждений общего образования | местный бюджет | 211 214,8 | 195 972,2 | 92,78 |  |
| 2.4 | Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений | Всего: | 32 309,6 | 29 498,6 | 91,30 | Экономия средств за счет торгов |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2 000,0 | 1 992,7 | 99,64 |  |
|  |  | местный бюджет | 30 309,6 | 27 505,9 | 90,75 |  |
| 2.5 | Выплаты компенсации педагогическим работникам МБОУ за наем (поднаем) жилых помещений | местный бюджет | 3 930,0 | 3 768,2 | 95,88 | Сокращение выплат доплат за счет больничных листов |
| 2.6. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Всего: | 42 022,4 | 41 400,4 | 98,52 | Сокращение выплат доплат за счет больничных листов |
|  |  | федеральный бюджет | 42 022,4 | 41 400,4 | 98,52 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
| 2.7 | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» | федеральный бюджет | 2 695,8 | 2 695,8 | 100,00 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях» | Всего: | 107 497,1 | 92 935,5 | 86,45 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 47 764,6 | 41 661,4 | 87,22 |  |
|  |  | областной бюджет | 22 974,8 | 19 605,4 | 85,33 |  |
|  |  | местный бюджет | 36 757,7 | 31 668,7 | 86,16 |  |
| 3.1 | Обеспечение бесплатным и льготным питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Обнинска | Всего: | 106 999,8 | 92 935,5 | 86,86 | Экономия за счет торгов |
|  |  | федеральный бюджет | 47 764,6 | 41 661,4 | 87,22 |  |
|  |  | областной бюджет | 22 477,5 | 19 605,4 | 87,22 |  |
|  |  | местный бюджет | 36 757,7 | 31 668,7 | 86,16 |  |
| 3.2 | Предоставление бесплатного двухразового горячего питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, - членам семей военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных государственных органов, принимающих участие в специальной военной операции, а также граждан, призванных по мобилизации и добровольно принимающих участие в специальной военной операции, в соответствии с Законами Калужской области от 31.05.2022 № 223-ОЗ и от 24.10.2022 № 278-ОЗ | областной бюджет | 497,3 | 0,0 | 0,00 | Несвоевременное предоставление документов со стороны поставщика для оплаты предоставленных услуг |
| 4. | Подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска» |  | 13 573,8 | 13 561,4 | 99,91 |  |
| 4.1 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков города Обнинска | Всего: | 11 023,8 | 11 023,0 | 99,99 | Оплата осуществлялась по факту посещения детей |
|  |  | областной бюджет | 2 296,3 | 2 295,5 | 99,97 |  |
|  |  | местный бюджет | 8 727,5 | 8 727,5 | 100,00 |  |
| 4.2 | Временное трудоустройство учащихся от 14 до 17 лет в свободное от учебы время | местный бюджет | 2 550,0 | 2 538,4 | 99,55 | Оплата осуществлялась согласно отработанному времени |
| 5. | Подпрограмма 5 «Развитие дополнительного образования детей города Обнинска» | Всего местный бюджет | 74 954,0 | 72 989,0 | 97,38 |  |
| 5.1 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | местный бюджет | 74 454,0 | 72 715,7 | 97,67 | Сокращение выплат доплат за счет больничных листов |
| 5.2 | Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования | местный бюджет | 500,0 | 273,3 | 54,66 | Оплата осуществлялась на основании представленных обязательств |
| 6. | Подпрограмма 6 «Развитие методической и профориентационной работы в системе образования города Обнинска» | местный бюджет | 10 617,0 | 10 425,5 | 98,20 |  |
| 6.1 | Методическое сопровождение совершенствования образовательного процесса в образовательных учреждениях | местный бюджет | 10 567,0 | 10 387,0 | 98,30 | Сокращение выплат доплат за счет больничных листов |
| 6.2 | Организация профориентационной работы среди обучающихся общеобразовательных учреждений | местный бюджет | 50,0 | 38,5 | 77,00 | Часть мероприятий проходила на территории муниципального образования и не требовала предоставления транспорта |
| 7. | Подпрограмма 7 «Создание условий для развития системы образования города Обнинска» | Всего: | 70 679,1 | 69 582,0 | 98,45 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 700,0 | 1 118,4 | 65,79 |  |
|  |  | местный бюджет | 68 979,1 | 68 463,6 | 99,25 |  |
| 7.1 | Организация деятельности по руководству и управлению в системе образования | местный бюджет | 13 341,1 | 13 182,0 | 98,81 | Экономия фонда оплаты труда и расходных материалов |
| 7.2 | Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета в обслуживаемых учреждениях | местный бюджет | 54 138,0 | 53 803,5 | 99,38 | Сокращение выплат доплат за счет больничных листов |
| 7.3 | Выявление, стимулирование и поддержка талантливых, одаренных детей и молодежи | местный бюджет | 840,0 | 840,0 | 100,00 |  |
| 7.4 | Организация работы с одаренными детьми и молодежью | местный бюджет | 660,0 | 638,1 | 96,68 |  |
| 7.5 | Выплата компенсации части родительской платы | областной бюджет | 1 700,0 | 1 118,4 | 65,79 | Выплаты осуществлялись на основе фактического посещения |
| II. | Муниципальная программа «Развитие культуры города Обнинска» | Всего: | 427 656,9 | 423 248,6 | 98,97 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1 291,8 | 1 291,8 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 284,1 | 284,1 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 426 081,0 | 421 672,7 | 98,97 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске» | Всего: | 142 913,0 | 142 143,0 | 99,46 |  |
|  |  | областной бюджет | 153,0 | 153,0 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 142 760,0 | 141 990,0 | 99,46 |  |
| 1.1 | Организация и проведение общегородских мероприятий | Всего: | 5 659,0 | 5 647,8 | 99,80 | Оптимизация расходов |
|  |  | областной бюджет | 153,0 | 153,0 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 5 506,0 | 5 494,8 | 99,80 |  |
| 1.2 | Обеспечение культурно-досуговой деятельности и народного творчества | Всего местный бюджет | 111 827,4 | 111 173,8 | 99,42 | Оптимизация расходов |
| 1.3 | Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Всего: | 7 489,6 | 7 478,1 | 99,85 | Экономия средств по результатам конкурсных процедур |
|  |  | местный бюджет | 7 489,6 | 7 478,1 | 99,85 |  |
| 1.4 | Организация киновидеопоказа и досуговых мероприятий | местный бюджет | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,00 |  |
| 1.5 | Организация общественных форумов, конференций, семинаров, лекций, культурно-просветительских мероприятий | местный бюджет | 6 000,0 | 6 000,0 | 100,00 |  |
| 1.6 | Гранты на поддержку и развитие народных самодеятельных коллективов | местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 100,00 |  |
| 1.7 | Организация и проведение мероприятий в рамках деятельности ТОС | Всего: | 375,0 | 308,3 | 82,21 | Средства не были использованы в полном объеме в связи с уменьшением заявок от ТОС. Все поданные заявки были удовлетворены |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 375,0 | 308,3 | 82,21 |  |
| 1.8 | Организация выездных мероприятий |  | 200,0 | 200,0 | 100,00 |  |
| 1.9 | Реконструкция учреждений культуры |  | 9 562,0 | 9 535,0 | 99,72 | Экономия средств по результатам конкурсных процедур |
| 2. | Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска» | Всего: | 59 922,6 | 59 496,4 | 99,29 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1 291,8 | 1 291,8 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 131,1 | 131,1 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 58 499,7 | 58 073,5 | 99,27 |  |
| 2.1 | Обеспечение библиотечно-информационного обслуживания | местный бюджет | 56 707,7 | 56 286,5 | 99,26 | Договоры с ресурс снабжающими организациями к оплате в 2023 году |
| 2.2 | Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных библиотек | местный бюджет | 1 745,0 | 1 740,0 | 99,71 | Экономия средств по результатам конкурсных процедур |
| 2.3. | Создание виртуальных концертных залов (в рамках федерального проекта "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" ("Цифровая культура") национального проекта "Культура") | федеральный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,00 |  |
| 2.4 | Комплектование книжных фондов библиотек | Всего: | 469,9 | 469,9 | 100,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 291,8 | 291,8 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 131,1 | 131,1 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 47,0 | 47,0 | 100,00 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска» | Всего местный бюджет | 37 149,4 | 36 152,5 | 97,32 |  |
| 3.1 | Обеспечение музейного обслуживания | местный бюджет | 30 410,5 | 29 413,9 | 96,72 | Договоры с ресурс снабжающими организациями к оплате в 2023 году |
| 3.2 | Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы музея | местный бюджет | 1 000,0 | 999,7 | 99,97 | Экономия средств по результатам конкурсных процедур |
| 3.3. | Разработка проектной документации на проведение работ по приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором жили и работали художники Поленов Василий Дмитриевич и Серов Валентин Александрович и в период строительства атомной электростанции Курчатов Игорь Васильевич, 1901,1954 гг.» для современного использования | местный бюджет | 5 738,9 | 5 738,9 | 100,00 |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске» | Всего местный бюджет | 139 877,2 | 137 938,2 | 98,61 |  |
| 4.1 | Обеспечение деятельности системы дополнительного образования в сфере искусства | местный бюджет | 136 877,2 | 134 949,3 | 98,59 | Договоры с ресурс снабжающими организациями к оплате в 2023 году |
| 4.2 | Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей | местный бюджет | 3 000,0 | 2 988,9 | 99,63 | Экономия средств по результатам конкурсных процедур |
| 5. | Подпрограмма 5 «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства» | местный бюджет | 47 794,7 | 47 518,5 | 99,42 |  |
| 5.1 | Обеспечение деятельности Управления культуры и молодёжной политики | местный бюджет | 7 003,6 | 6 755,6 | 96,46 | Оптимизация расходов |
| 5.2 | Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учёта в обслуживаемых учреждениях | местный бюджет | 40 791,1 | 40 762,9 | 99,93 |  |
| 5.3. | Выплата компенсации работникам муниципальных организаций культуры за наем (поднаем) жилых помещений | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
| III. | Муниципальная программа «Молодежь города Обнинска» | Всего: | 9 552,8 | 9 085,7 | 95,11 |  |
| 1. | Организация мероприятий для молодежи и поддержка молодежных инициатив | местный бюджет | 758,1 | 758,1 | 100,00 |  |
| 2. | Организация деятельности по реализации молодежной политики в городе | местный бюджет | 8 794,7 | 8 327,6 | 94,69 | Освоение финансирования не в полном объеме сложилось из-за экономии фонда оплаты труда и экономии энергоэффективности |
| IV. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» | Всего: | 199 515,1 | 198 670,8 | 99,58 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2 674,4 | 2 674,4 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 31 867,5 | 31 607,6 | 99,18 |  |
|  |  | местный бюджет | 164 973,2 | 164 388,8 | 99,65 |  |
| 1. | Организация и проведение общегородских спортивных мероприятий | местный бюджет | 3 567,0 | 3 484,2 | 97,68 | Оптимизация расходов |
| 2. | Осуществление спортивной деятельности по классическому и пляжному волейболу | Всего: | 17 005,0 | 17 005,0 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 12 005,0 | 12 005,0 | 100,00 |  |
| 3. | Поддержка деятельности спортивных организаций, осуществляющих проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Всего: | 29 324,0 | 29 324,0 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 28 324,0 | 28 324,0 | 100,00 |  |
| 4. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки | Всего: | 145 223,2 | 144 467,1 | 99,48 | Оптимизация расходов, экономия по результатам конкурсных процедур |
|  |  | областной бюджет | 24 721,4 | 24 461,5 | 98,95 |  |
|  |  | местный бюджет | 120 501,8 | 120 005,6 | 99,59 |  |
| 5. | Выплата компенсации работникам муниципальных физкультурно-спортивных организаций за наем (поднаем) жилых помещений | местный бюджет | 150,9 | 145,5 | 96,42 | Оптимизация расходов |
| 6. | Поддержка физкультурно-спортивных организаций, развивающих командные игровые виды спорта | местный бюджет |  |  |  |  |
| 7. | Поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд (в рамках фед.проекта «Спорт - норма жизни» НП «Демография») | Всего: | 4 245,0 | 4 245,0 | 100,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2 674,4 | 2 674,4 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 146,1 | 1 146,1 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 424,5 | 424,5 | 100,00 |  |
| V. | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Обнинска» | Всего: | 996 952,1 | 985 064,9 | 98,81 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 418 844,3 | 416 291,6 | 99,39 |  |
|  |  | областной бюджет | 520 485,6 | 514 294,9 | 98,81 |  |
|  |  | местный бюджет | 57 622,2 | 54 478,4 | 94,54 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске» | Всего: | 926 687,2 | 916 287,4 | 98,88 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 416 830,5 | 414 300,3 | 99,39 |  |
|  |  | областной бюджет | 488 346,7 | 482 325,7 | 98,77 |  |
|  |  | местный бюджет | 21 510,0 | 19 661,4 | 91,41 |  |
| 1.1 | Компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | федеральный бюджет | 82 950,9 | 80 421,2 | 96,95 | Компенсация оплаты ЖКУ носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 1.2 | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | федеральный бюджет | 9 156,9 | 9 156,9 | 100,00 |  |
| 1.3 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | областной бюджет | 22 398,0 | 20 551,0 | 91,75 | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 1.4 | Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми | областной бюджет | 76 133,6 | 75 241,1 | 98,83 | Социальная выплата предоставлена всем обратившимся гражданам в полном объеме |
| 1.5 | Предоставление социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации | Всего: | 3 829,8 | 3 217,9 | 84,02 | Социальная помощь предоставлена всем обратившимся и имеющим право на данную выплату гражданам в полном объеме |
|  |  | областной бюджет | 829,8 | 798,1 | 96,18 |  |
|  |  | местный бюджет | 3 000,0 | 2 419,8 | 80,66 |  |
| 1.6 | Предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством | областной бюджет | 267 243,0 | 264 649,3 | 99,03 | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 1.7 | Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Калужской области | областной бюджет | 49,3 | 0,0 | 0,00 | Отсутствие обращений граждан по вопросу об образовании патронатных семей |
| 1.8 | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (в рамках нац. проекта) | Всего: | 124 714,5 | 124 607,7 | 99,91 | Социальная выплата предоставлена всем обратившимся гражданам в полном объеме |
|  |  | федеральный бюджет | 80 956,9 | 80 956,9 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 43 757,6 | 43 650,8 | 99,76 |  |
| 1.9 | Осуществление капитального ремонта индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны | областной бюджет | 500,0 | 0,0 | 0,00 | Отказ заявителя от капитального ремонта дома |
| 1.10 | Предоставление дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка | местный бюджет | 600,0 | 310,9 | 51,82 | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям получателей дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка |
| 1.11 | Выплата единовременного вознаграждения лицам, награжденным дипломом и почетным знаком «Признательность города Обнинска», изготовление диплома и почетного знака | местный бюджет | 100,0 | 80,0 | 80,00 | Сумма вознаграждения зависит от количества детей в семье (по 5 тыс. рублей на каждого ребенка) В 2022 году вознаграждение выплачено двум многодетным родителям с 3-мя детьми и одному с 4-мя детьми |
| 1.12 | Единовременная социальная выплата пенсионерам к юбилейным датам | местный бюджет | 800,0 | 702,5 | 87,81 | Социальная помощь предоставлена всем обратившимся гражданам в полном объеме |
| 1.13 | Меры социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги отдельным категориям граждан | местный бюджет | 4 300,0 | 3 633,7 | 84,50 | Выплата носит заявительный характер. Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 1.14 | Выплаты почетным гражданам города Обнинска | местный бюджет | 330,0 | 262,3 | 79,48 | Выплата зависит от количества утвержденных в течение года званий почетных граждан. В 2022 году утверждения на данное звание не было |
| 1.15 | Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | местный бюджет | 11 380,0 | 11 252,2 | 98,88 | Сумма фактически освоенных средств соответствует поданным заявлениям |
| 1.16 | Предоставление банных услуг отдельным категориям граждан | местный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,00 |  |
| 1.17 | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | Всего: | 1 959,2 | 1 959,2 | 100,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1 332,3 | 1 332,3 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 626,9 | 626,9 | 100,00 |  |
| 1.18 | Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (в рамках нац. проекта) | федеральный бюджет | 79 215,7 | 79 215,2 | 100,00 |  |
| 1.19 | Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | Всего: | 200 393,0 | 200 393,0 | 100,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 136 267,2 | 136 267,2 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 64 125,8 | 64 125,8 | 100,00 |  |
| 1.20 | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | Всего: | 39 633,3 | 39 633,3 | 100,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 26 950,6 | 26 950,6 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 12 682,7 | 12 682,7 | 100,00 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Доступная среда в городе Обнинске» | Всего местный бюджет | 6 312,2 | 6 296,1 | 99,74 |  |
| 2.1 | Организация беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам городской инфраструктуры и обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме | местный бюджет | 3 108,5 | 3 096,6 | 99,62 | В 2022 году выполнено строительство 5 стационарных пандусов, строительство 4 электрических подъемных устройств, приобретение 4 ступенькоходов, устройство пандуса и приобретение гусеничного подъемника в МБУ «Музей истории города Обнинска», приобретение кресла-коляски и платформы для гусеничного подъемника. Экономия сложилась по результатам заключения договоров |
| 2.2 | Организация прохождения курса реабилитации граждан с нарушением функций опорно-двигательного аппарата | местный бюджет | 1 850,0 | 1 850,0 | 100,00 |  |
| 2.3 | Проведение оздоровительных смен для граждан пожилого возраста и инвалидов | местный бюджет | 1 200,0 | 1 200,0 | 100,00 |  |
| 2.4 | Организация работы клубных формирований для пожилых граждан и инвалидов | местный бюджет | 153,7 | 149,5 | 97,27 | В МБУ «ГКВ» в течение года организована работа двух клубных формирований для занятий, которые посещали инвалиды и маломобильные граждане города |
| 3. | Подпрограмма 3 «Жилье в кредит» |  | 10 000,0 | 9 042,1 | 90,42 |  |
| 3.1 | Предоставление компенсации гражданам на приобретение жилья | местный бюджет | 10 000,0 | 9 042,1 | 90,42 | Не исполнено финансирование в связи с досрочным погашением кредитов участниками программы |
| 4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» | Всего: | 14 761,9 | 14 596,9 | 98,88 | Средства 2022 года израсходованы не полностью в связи с тем, что у молодой семьи Кулаковых остаток по кредиту, на погашение которого была направлена социальная выплата, оказался меньше социальной выплаты |
| 4.1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | федеральный бюджет | 2 013,8 | 1 991,3 | 98,88 |  |
|  |  | областной бюджет | 9 500,5 | 9 394,3 | 98,88 |  |
|  |  | местный бюджет | 3 247,6 | 3 211,3 | 98,88 |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска» | Всего: | 39 190,8 | 38 842,4 | 99,11 |  |
| 5.1 | Организация предоставления населению мер социальной поддержки в соответствии с законодательством | Всего: | 39 190,8 | 38 842,4 | 99,11 | Образовалась экономия средств в результате проведенных закупок товаров, работ и услуг по содержанию Управления конкурентными способами |
|  |  | областной бюджет | 22 638,4 | 22 574,9 | 99,72 |  |
|  |  | местный бюджет | 16 552,4 | 16 267,5 | 98,28 |  |
| VI. | Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Обнинска» | Всего: | 603 985,2 | 586 939,8 | 97,18 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 67 651,8 | 67 651,8 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 97 949,8 | 97 816,7 | 99,86 |  |
|  |  | местный бюджет | 438 383,6 | 421 471,3 | 96,14 |  |
| 1. | Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог | Всего: | 142 128,2 | 130 478,4 | 91,80 | Экономия сложилась в результате проведения торгов |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 91 407,9 | 91 278,4 | 99,86 |  |
|  |  | местный бюджет | 50 720,3 | 39 200,0 | 77,29 |  |
| 2. | Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов | местный бюджет | 4 639,1 | 2 571,5 | 55,43 | Не выполнение планового показателя связано с неблагоприятными погодными условиями (ранние снегопады, оттепели с ливнями), не позволившими завершить работы по ямочному ремонту проездов с использованием инфракрасных нагревателей без нарушения технологии и сохранения качества |
| 3. | Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов в рамках деятельности ТОС | Всего: | 27 697,7 | 25 620,1 | 92,50 | Все мероприятия выполнены, работы приняты председателями ТОС и оплачены в срок |
|  |  | областной бюджет | 742,4 | 742,4 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 26 955,3 | 24 877,7 | 92,29 |  |
| 4. | Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений и объектов ливневой канализации | местный бюджет | 285 773,1 | 285 773,1 | 100,00 |  |
| 5. | Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения | Всего: | 24 542,8 | 24 384,5 | 99,36 | Техническое оснащение дорог города за счет доп.средств из областного бюджета на мероприятия по БДД |
|  |  | областной бюджет | 3 685,3 | 3 681,7 | 99,90 |  |
|  |  | местный бюджет | 20 857,5 | 20 702,8 | 99,26 |  |
| 7. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Всего: | 95 917,7 | 94 847,2 | 98,88 | Экономия сложилась в результате проведения торгов |
|  |  | федеральный бюджет | 67 651,8 | 67 651,8 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 2 114,2 | 2 114,2 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 26 151,7 | 25 081,2 | 95,91 |  |
| 12. | Реконструкция участка автомобильной дороги ул. Красных Зорь на участке от ООО «Марк-4» до ул. Северная | местный бюджет | 23 286,6 | 23 265,0 | 99,91 | Экономия сложилась в результате проведения торгов |
| VII. | Муниципальная программа «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | Всего местный бюджет | 75 406,6 | 75 388,7 | 99,98 |  |
| 1. | Ремонт и содержание муниципального жилья | местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 100,00 |  |
| 2. | Софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов | местный бюджет | 9 906,6 | 9 899,9 | 99,93 | Средства освоены в размере фактически предъявленных расчетов |
| 3. | Обеспечение деятельности аварийно-диспетчерской службы города | местный бюджет | 61 000,0 | 61 000,0 | 100,00 |  |
| 4. | Обеспечение деятельности по приему оплаты платежей за услуги ЖКХ | местный бюджет | 4 000,0 | 4 000,0 | 100,00 |  |
| 5. | Возмещение части платы за содержание и ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности | местный бюджет | 200,0 | 188,8 | 94,40 | Средства освоены в размере фактически предъявленных расчетов от управляющих организаций |
| VIII. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | Всего местный бюджет | 17 643,2 | 17 451,4 | 98,91 |  |
| 1. | Установка и замена индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде | местный бюджет | 150,0 | 134,3 | 89,53 | Экономия денежных средств за счет уменьшения адресного списка потребителей, проживающих в муниципальном жилом фонде, а так же, в связи с тем, что чаще проводится замена ИПУ, чем установка. Соответственно, стоимость работ по замене ИПУ на 30-40% меньше стоимости установки. |
| 2. | Ремонт ветхих участков водопроводных сетей | местный бюджет | 14 668,2 | 14 668,2 | 100,00 |  |
| 3. | Реконструкция магистральных сетей электроснабжения | местный бюджет | 1 900,0 | 1 758,1 | 92,53 | Экономия получена по итогам проведения конкурсных процедур по отбору подрядчика |
| 4. | Повышение энергоэффективности малоэтажных домов | местный бюджет | 800,0 | 765,8 | 95,73 | Экономия денежных средств за счет уменьшения стоимости строительных материалов |
| 5 | Разработка сводного топливно-энергетического баланса муниципального образования «Город Обнинск» | местный бюджет | 125,0 | 125,0 | 100,00 |  |
| IX. | Муниципальная программа «Благоустройство города Обнинска» | Всего: | 317 489,8 | 291 281,7 | 91,75 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 25 993,9 | 25 993,9 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 12 232,4 | 12 232,4 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 279 263,5 | 253 055,4 | 90,62 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Содержание и озеленение территории города Обнинска» |  | 84 852,8 | 82 996,9 | 97,81 |  |
| 1.1 | Реализация мероприятий по благоустройству территории города Обнинска | местный бюджет | 39 660,3 | 39 660,3 | 100,00 |  |
| 1.2 | Реализация мероприятий по озеленению территорий города, реконструкция и восстановление зеленых насаждений | местный бюджет | 37 842,5 | 37 842,5 | 100,00 |  |
| 1.3 | Реализация мероприятий по декоративному оформлению территорий города Обнинска | местный бюджет | 7 350,0 | 5 494,1 | 74,75 | Экономия при заключении контрактов по результатам торгов |
| 2. | Подпрограмма 3 «Развитие наружного освещения территории города Обнинска» |  | 59 294,7 | 58 395,3 | 98,48 | Экономия при заключении контрактов по результатам торгов |
| 2.1 | Содержание сети уличного освещения городских территорий | местный бюджет | 52 000,0 | 52 000,0 | 100,00 |  |
| 2.2 | Строительство и реконструкция сетей наружного освещения | местный бюджет | 7 294,7 | 6 395,3 | 87,67 | Экономия при заключении контрактов по результатам торгов |
| 3. | Подпрограмма 4 «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска» | Всего: | 101 207,7 | 81 816,1 | 80,84 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 25 993,9 | 25 993,9 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 12 232,4 | 12 232,4 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 62 981,4 | 43 589,8 | 69,21 |  |
|  |  | местный бюджет | 39 583,0 | 39 576,7 | 99,98 |  |
| 3.1 | Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города | местный бюджет | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,00 |  |
| 3.2 | Благоустройство общественной территории в Зоне 2 общественного центра города (осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации) | Всего: | 59 624,7 | 40 239,4 | 67,49 | Экономия по результатам конкурсных процедур, по контракту № 15-74/22 от 05.10.2022 в связи с погодными условиями часть работ перенесена весну 2023 года (срок окончания работ по контракту 22.05.2023) |
|  |  | федеральный бюджет | 25 993,9 | 25 993,9 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 12 232,4 | 12 232,4 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 21 398,4 | 2 013,1 | 9,41 |  |
| 4. | Подпрограмма 5 «Организация похоронного дела» |  | 72 134,6 | 68 073,4 | 94,37 |  |
| 4.1 | Обеспечение деятельности МКУ «БРУ» | мест.бюджет | 69 534,6 | 65 576,2 | 94,31 | Экономия по результатам конкурсных процедур |
| 4.2 | Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений | мест.бюджет | 2 600,0 | 2 497,2 | 96,05 | Экономия при исполнении контрактов на поставку воды и вывоз мусора |
| X. | Муниципальная программа «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» | Всего местный бюджет | 49 385,4 | 47 570,7 | 96,33 |  |
| 1. | Строительство магистрального хозфекального коллектора | местный бюджет | 1 750,6 | 1 750,6 | 100,00 |  |
| 2. | Строительство городского магистрального напорного хозфекального коллектора и КНС-51 | местный бюджет | 813,8 | 813,3 | 99,94 | По фактическим затратам |
| 3. | Выполнение мероприятий в связи с выводом из эксплуатации ТЭЦ ФЭИ и реконструкция тепловых сетей | местный бюджет | 38 000,0 | 36 221,7 | 95,32 | Выполненные работы были закрыты и профинансированы по фактическому исполнению |
| 4. | Проектирование и строительство станций очистки воды для скважин Вашутинского и Добринского водозаборов | местный бюджет | 8 087,6 | 8 072,9 | 99,82 | Выполненные работы были закрыты и профинансированы по фактическому исполнению |
| 5. | Осуществление функций МБУ «Управляющая компания систем коммунальной инфраструктуры» | местный бюджет | 733,4 | 712,2 | 97,11 | По фактическим затратам |
| XI. | Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска» | Всего местный бюджет | 37 182,3 | 36 806,1 | 98,99 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории города Обнинска» | Всего местный бюджет | 34 135,0 | 33 785,5 | 98,98 |  |
| 1.1 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | местный бюджет | 33 322,5 | 33 005,5 | 99,05 | Оптимизация расходов по содержанию МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» |
| 1.2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа | местный бюджет | 812,5 | 780,0 | 96,00 | Оптимизация расходов за счет внедрения энергосберегающих технологий |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» | Всего местный бюджет | 3 047,3 | 3 020,6 | 99,12 |  |
| 2.1 | Установка и модернизация систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях | местный бюджет | 800,0 | 791,0 | 98,88 | Экономия по результатам проведенных торгов |
| 2.2 | Установка, модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения на территории города Обнинска | местный бюджет | 947,3 | 929,6 | 98,13 | Экономия средств на обслуживание систем видеонаблюдения |
| 2.3 | Создание условий для деятельности добровольных народных дружин | местный бюджет | 250,0 | 250,0 | 100,00 |  |
| 2.4 | Проведение мероприятий антинаркотической направленности | местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 100,00 |  |
| 2.5 | Поддержка организаций, занимающихся реабилитацией граждан, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью | местный бюджет | 900,0 | 900,0 | 100,00 |  |
| XII. | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» | Всего: | 32 112,6 | 32 087,5 | 99,92 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 797,5 | 1 797,5 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 30 315,1 | 30 290,0 | 99,92 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» | Всего: | 2 997,5 | 2 972,4 | 99,16 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 797,5 | 1 797,5 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 1 200,0 | 1 174,9 | 97,91 |  |
| 1.1 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат | Всего: | 1 397,5 | 1 372,4 | 98,20 |  |
|  |  | областной бюджет | 797,5 | 797,5 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 600,0 | 574,9 | 95,82 |  |
| 1.2 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг | Всего: | 1 600,0 | 1 600,0 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 600,0 | 600,0 | 100,00 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» | Всего местный бюджет | 29 115,1 | 29 115,1 | 100,00 |  |
| 2.1 | Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | местный бюджет | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,00 |  |
| 2.2 | Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности | местный бюджет | 10 200,0 | 10 200,0 | 100,00 |  |
| 2.3 | Предоставление субсидий некоммерческим организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности, занимающимися консультационной деятельностью в сфере стратегического и оперативного планирования, управления, маркетинга, науки, образования, инноваций и малого предпринимательства с целью создания благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития города | местный бюджет | 17 415,1 | 17 415,1 | 100,00 |  |
| XIII. | Муниципальная программа «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | Всего: | 47 934,5 | 45 295,2 | 94,49 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2 050,1 | 2 050,1 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 733,7 | 733,7 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 45 150,7 | 42 511,4 | 94,15 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске» | Всего: | 5 978,4 | 4 127,9 | 69,05 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2 050,1 | 2 050,1 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 663,3 | 663,3 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 3 265,0 | 1 414,5 | 43,32 |  |
| 1.1 | Кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков | Всего: | 3 278,4 | 3 166,3 | 96,58 | Стоимость работ сформирована по результатам торгов |
|  |  | федеральный бюджет | 2 050,1 | 2 050,1 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 663,3 | 663,3 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 565,0 | 452,9 | 80,16 |  |
| 1.2 | Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков; государственная кадастровая оценка земельных участков | местный бюджет | 300,0 | 135,0 | 45,00 | Стоимость работ сформирована по результатам торгов |
| 1.3 | Проведение ремонта имущества муниципальной казны и организация содержания имущества казны | местный бюджет | 2 400,0 | 826,6 | 34,44 | Стоимость работ сформирована по результатам заключенных муниципальных контрактов и фактическому выполнению работ |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск» |  | 41 956,1 | 41 167,3 | 98,12 |  |
|  |  | областной бюджет | 70,4 | 70,4 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 41 885,7 | 41 096,9 | 98,12 |  |
| 2.2 | Осуществление функций заказчика-застройщика, обеспечение технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов | местный бюджет | 40 717,6 | 40 087,4 | 98,45 | Экономия сложилась по начислению на оплату труда и по услугам содержания имущества |
| 2.3 | Подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | местный бюджет | 1 160,3 | 1 001,7 | 86,33 | Заключено 11 контрактов. Контракты заключались с использованием маркетинговых исследований в системе «Маркетинговые исследования малых закупок» WEB-торги |
| 2.5. | Повышение уровня привлекательности профессиональной деятельности в сфере архитектуры и градостроительства | Всего: | 78,2 | 78,2 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 70,4 | 70,4 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 7,8 | 7,8 | 100,00 |  |
| XIV. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | Всего: | 19 812,8 | 19 796,0 | 99,92 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 18 779,9 | 18 779,9 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 176,1 | 176,1 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 856,8 | 840,0 | 98,04 |  |
| 1 | Благоустройство общественных территорий | Всего: | 19 812,8 | 19 796,0 | 99,92 | Экономия по результатам конкурсных процедур |
|  |  | федеральный бюджет | 18 779,9 | 18 779,9 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 176,1 | 176,1 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 856,8 | 840,0 | 98,04 |  |
| XV. | Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск» |  | 1 800,0 | 1 800,0 | 100,00 |  |
| 1 | Развитие приоритетных направлений туризма | местный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,00 |  |
| 2 | Повышение доступности и популяризация туристических объектов и достопримечательностей МО «Город Обнинск» | местный бюджет | 800,0 | 800,0 | 100,00 |  |
|  |  | Всего: | 5 000 321,8 | 4 874 222,2 | 97,48 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 629 769,0 | 620 491,1 | 98,53 |  |
|  |  | областной бюджет | 2 089 136,6 | 2 076 020,4 | 99,37 |  |
|  |  | местный бюджет | 2 281 416,2 | 2 177 710,7 | 95,45 |  |
| Доля в бюджете муниципального образования |  | 70,3% | 70,6% | 100,39 |  |