Отчет  о реализации

муниципальной программы «Благоустройство города Обнинска»

за 2021 год

1. Результаты, достигнутые за 2021 год на основании индикаторов Программы.

1.1. Отчет об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Благоустройство города Обнинска» по итогам 2021 года

| Наименование целевого показателя | Ед.измерения | Значения целевых показателей | Абсолют ное отклоне ние | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на год | Отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. Содержание и озеленение территории города Обнинска |
| Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке | тыс.кв.м | 147,5 | 170,49 | +22,99 | +15,59 | По результатам проведенных кадастровых работ |
| Количество проведенных субботников | шт. | 250 | 550 | 300 | +120 | Увеличение площади городских территорий, вовлечение большего количества организаций и жителей ТОСов |
| Количество высаженной цветочной рассады | шт. в год | 110000 | 110000 | 0 | 0 |  |
| Площадь расчищенных лесопарковых зон города | га | 7,0 | 17,04 | 0 | 0 | Вовлечение большего количества организаций и жителей в проведение субботников |
| Количество новых объектов озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна | шт. в год | 4 | 4 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3. Развитие наружного освещения территории города Обнинска |
| 1. Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах | % | 98,0 | 98,4 | +0,4 | +0,41 | Приведение в нормативное (рабочее) состояние неисправных светильников, установка новых. Перевыполнение в связи с установкой светодиодных светильников взамен светильников с ртутными и натриевыми лампами, новым строительством и передачей на баланс города вновь построенных объектов |
| 2. Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых светильников | % | 98,0 | 98,6 | +0,6 | +0,61 | Приведение в нормативное (рабочее) состояние вновь установленных, в том числе неисправных светильников |
| 3. Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения | шт. в год | 150 | 373 | +223 | + в 2,49 раза | Перевыполнение в связи с установкой светодиодных светильников взамен светильников с ртутными и натриевыми лампами, новым строительством |
| 4. Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения | % | 98,0 | 100,0 | +2,0 | +2,0 | Проведение мероприятий по замене светильников с ртутными лампами на светодиодные светильники и светильники с натриевыми лампами |
| Подпрограмма 4. Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска |
| 1. Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов | кв. м | 189408 | 189408 | 0 | 0 |  |
| 2. Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков парковых зон и скверов | ед. | 33 | 33 | 0 | 0 |  |
| 3. Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах | чел. в год | 68000 | 68000 | 0 | 0 |  |
| 4. Количество мероприятий, проводимых в городских парках | ед. в год | 75 | 75 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 5. Организация похоронного дела |
| 1. Восстановление архива захоронений, за период с 1985 по 1987 годы, перевод архива на электронные носители | период год % | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбищах | ед. | 300 | 300 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших | кол-во услуг в год | 950 | 993 | +43 | +4,5 | Увеличение уровня смертности (2021 год -16 чел/на тыс. населения, 2020 год – 14,7 чел/на тыс. населения) |
| 4. Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ | га | 44,0 | 44,0 | 0 | 0 |  |
| 5. Количество обслуживаемых площадок | ед. | 18 | 18 | 0,0 | 0,0 |  |

1.2.  Итоги реализации Программы

1.2.1. По подпрограмме «Содержание и озеленение территорий города Обнинска» в результате реализацией мероприятий:

Обеспечена регулярная уборка объектов благоустройства, в том числе газоны 131 825 тыс. кв.м, покрытия 38 667 тыс. кв.м, а всего на общей площади 170 492 кв.м. (площадь уборки исчислена по результатам проведенных кадастровых работ).

В 2021 году проведен ремонт внешних поверхностей 23 остановочных павильонов от нанесения надписей, изображений путем покраски, наклейки, росписи в технике "граффити" и иных способов на площади 690 кв.м.

Площадь уборки улично-дорожной сети с последующей обработкой противогололедными материалами, из них площадь межквартальных проездов: 1 477 439,05 кв. м., из них площадь межквартальных проездов-  81 975 кв. м.

Объем вывезенного с городских территорий уличного смета и снега:           смет -  4498 куб.м.; снег - 42036 куб. м.; из них с внутриквартальных    проездов -12 802 куб. м.

Кол-во израсходованной песко-соляной смеси и реагента: песко-соляная смесь 10462 куб.м.; твердый противогололедный реагент 1946 тн.

Ежедневно привлекается техника по очистке территории от мусора в местах общего пользования, производится подметание автодорог и тротуаров. За 2021 год ликвидировано 22 несанкционированных навалов мусора, вывезено мусора 405 м3.

Службой зеленого хозяйства МП «Коммунальное хозяйство» по озеленению территории города проделаны следующие работы:

Вырублено 1215 деревьев, из них 673 по актам обследования зеленых насаждений и Постановлениям Администрации города Обнинска и 542 упавших деревьев и сломанных при неблагоприятных погодных условиях. Выполнены работы по обрезке веток деревьев и кустарников, нависающих над тротуарами, проезжей частью дорог и дорожными знаками – 46930 п.м. Проведены работы по формированию крон 48 деревьев по улицам города. В 2021 году применен метод корчевки пней фрезерованием в количестве 320 шт, после вырубки аварийно-опасных деревьев. Площадь расчищенных лесопарковых зон города составила 4,495 га. К 9 мая были проведены работы по побелке 259 деревьев на центральных улицах города. Велись работы по сбору и вывозу упавших веток с газонов общей площадью – 48080 кв.м. За 2021 год проведены работы по стрижке кустарника – 21181,3 м.п. по улицам города. Проведена полная обрезка кустарника (древесных растений) с оставлением пеньков 10-15 см для стимуляции роста порослевых побегов – 12,5 м.п. После проведенных работ с городских территорий вывезено 2282 куб.м древесных отходов и 229,5 куб.м передроблено в щепу измельчителем веток для дальнейшей утилизации.

В весенний период проведены работы по уборке декоративной щепы с городских клумб  в объеме 1067 м2.

Для украшения городских улиц живыми цветами проводилась заготовка земляной смеси, посев, пикировка, выращивание и посадка 110000 штук цветочной рассады на общей площади 1642 м2. Проведена осенняя посадка тюльпанов на площади 824 м2 на: кольце (северный въезд в город), пр. Ленина 97, ул. Жолио - Кюри (памятник), памятник Осипенко, у здания Администрации, пл. Преображения, кольцо пр. Маркса- пр. Ленина, ул. Мира «Стелла», памятник «Афганцам», на Южном въезде в город, ул. Победы у «Фонтана».

Выполнены работы по развешиванию и снятию феромонных ловушек на 272 дерева против каштановой минирующей моли по пр. Ленина, ул. Курчатова, сквер Жолио – Кюри, привокзальной площади.

На разворотном кругу пр. Маркса -  ул. Гагарина были проведены работы по планировке и выравниванию грунта. Вывезено 198 м3 земли, завезено и выравнено вручную 77 м3 земли и 16 м3 торфа на общей площади 2450 м2. Проведены работы по устройству клумб вручную на площади 186 м2, также вспашке, выравниванию и посадке 342 шт. многолетних цветов и 161 шт. кустарников.

На Треугольной площади и у памятника «Первопроходцам атомного флота» был проведен комплекс работ по вспашке и посадке многолетних цветов, кустарников и хвойных растений в количестве 374 шт.

Выполнялся комплекс услуг по покосу травы на городских территориях:

- покос в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования на территории  п. Обнинское – 176 155 кв.м.;

- покос газонов по: пр. Ленина (от Треугольной площади включая новый р-н «Заовражье»), пл. Преображения (разворотный круг), ул. Мира («Стелла»), б-р Окриджский, «Парк Победы» на пр. Маркса, пл. Треугольная, сквер Наумова, сквер Жолио – Кюри, ул. Победы (фонтан), ул. Жукова -  863986 м2;

- покос газонов вдоль автомобильных дорог  302 340, в кв.м. в том числе покос и обработка борщевика гербезидами 6000 кв.м.;

- покос внутридворовых и внутриквартальных территорий– 185 950 кв.м.

Находятся на содержании памятники и памятные знаки, братские захоронения в количестве 17 ед. в том числе: Братская могила д.Белкино; памятный знак на месте бывшей братской могилы по пр. Ленина (ст. город); памятник Афганцам; скульптурная композиция у салона бракосочетания «Руки»; памятный знак в честь основания города по ул. Лейпунского; памятный знак освободителям земли Обнинской по ул.  Победы; памятный знак погибшим в годы войны, вышедшим из села Белкино и деревень Мишково, Самсоново, Пяткино по ул. Мира; памятник бронзовый бюст Ф. Жолио-Кюри; рубка подводной лодки по ул. Победы; «Обнинск» на северном въезде в город; территория в р-не памятника МиГ 29; бронзовая фигура «Кот ученый»; памятник первопроходцам атомной энергетики на Треугольной площади и пр. Ленина; памятник Наумову; бюст Осипенко; памятник Петру и Февронье.

Территория общего пользования – «Парк победы», бульвар на улице Победы (ул. Красных зорь – пр. Ленина), сквер «Юность»; территория сквера прилегающая к памятнику генерала Наумова А.Ф., территория общего пользования вблизи памятника первопроходцам атомной    энергетики,        территория общего пользования вблизи конструкции «Миг – 29», территория общего     пользования за памятником Ф. Жолио-Кюри, территория общего

пользования за памятным знаком в честь основания города по ул. Лейпунского, аллея Жукова, Окриджский бульвар, территория общего пользования сквер Кудрявцевой С.А., территория общего пользования сквер по ул. Мира (сквер от м/к Вечный огонь до пр. Ленина, сквер от м/к Вечный огонь до ул. Курчатова), территория общего пользования – сквер на пл. Бондаренко, территория общественного пользования – Фонтанный комплекс по ул. Победы. В текущем году введены в эксплуатацию «Скейт-парк» на пр-те Ленина, а также  новая благоустроенная  общественная территория по адресу ул. Курчатова дом 13 и сквер  на ул. Победы «Первопроходцам атомного флота».

Осуществляется уборка мусора из урн в количестве  1267 шт., в том числе в скверах города в количестве 273 шт.

Проводятся работы по содержанию детского игрового оборудования в кол-ве 20 штук (пр.  Ленина 222-230, ул. Гагарина 40-44, ул. Энгельса 24, пр. Маркса 90 – ул. Энгельса 30, ул. Энгельса 16, ул. Энгельса 18, ул. Калужская 1 – 3, Пионерский пр. 31, пр. Маркса 102-106, пр. Маркса 104 – ул. Калужская 9, ул. Калужская 13-15, ул. Энгельса 6 – 8, ул. Калужская 10, ул. Энгельса 2, ул. Глинки 6 – 12, ул. Королева 1, ул. Курчатова 1, ул. Курчатова 26, ул. Курчатова 27, п. Обнинское – Садовый пер.) и 1-го тренажерного  комплекса на п. Мирный.

В рамках содержания и обслуживания городских территорий силами МП «Коммунальное хозяйство» выполняется комплекс работ по благоустройству 2 фонтанных комплексов, расположенных по ул. Победы и ул. Лейпунского; искусственных сооружений: подвесной мост (Пионерский проезд), сооружение по ул. Кутузова, мост на «Технологию», подземный пешеходный переход на привокзальной площади, автомобильный путепровод на ул. Северная.

В 2021 году в благоустройстве территорий активное участие принимали жители города и сотрудники городских предприятий в рамках весеннего и осеннего месячников по благоустройству территорий. Основные мероприятия, проводимые в ходе данной акции, заключались в санитарной очистке городских территорий от мусора, ликвидации несанкционированных свалок, высадке деревьев и кустарников, проведении рейдов по соблюдению законодательства. Во время проведения месячника по благоустройству и санитарной уборке города в 2021 году, было проведено 550 субботников, в которых приняло участие около 4500 человек,  вывезено  3600 куб.м. мусора.

Также приняли участие все школы и детские сады города, управляющие организации, ТОСы города (пос. Обнинское, мкр. Мирный, ТОС 27 мкр., ТОС «Старый горд») и жители города.

1.2.3. По подпрограмме «Развитие наружного освещения территории города Обнинска» осуществлены мероприятия по следующим направлениям.

В 2021 году в рамках муниципальной программой муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска»  выполнены следующие работы:

Строительство наружного освещения Пяткинского проезда на участке от ул. Кутузова до плотины на р.Протва, в ходе которого было установлено 26 ж/б опор СВ-110-3,5, 36 светильников Галад Победа 100 Вт, смонтировано 960 метров провода СИП4 4х35 мм кв. Стоимость проектно-изыскательских работ составила 99 240,05 руб. (проект выполнен в 2020 году), стоимость строительно-монтажных работ составила   997 284,49 руб.

Работы по реконструкции участка наружного освещения дворовой территории по ул. Белкинская, 47, в ходе которых было установлено 2 торшера марки ОГК-4, 2 светильника ДТУ-05-40, проложено 100 метров кабеля АПвБбШп-1 4х25 мм кв. взамен полностью изношенного участка торшерного освещения. Стоимость строительно-монтажных работ составила 134 440,00 руб.

Выполнены работы по строительству наружного освещения ул. Борисоглебская на участке от пересечения с ул. Белкинской до     многоквартирного дома 13 по ул. Борисоглебской.      Было установлено    6 ж/б опор СКЦ-11-2,5,    смонтировано 206 метров

провода СИП-4 4х25 мм кв., установлено 15 светодиодных светильников по 100 Вт. Стоимость проектно-изыскательских работ составила  33 877,36 руб., стоимость строительно монтажных работ составила  469 297,12 руб.

Выполнены работы по строительству освещения пешеходной дорожки в районе жилых домов по пр. Маркса, дома 49, 63, 73. Было установлено 9 опор СКЦ-11, 17 опор ОГК-4, проложено 175 метров провода СИП4 4х25мм. кв, 472 метров кабеля АПвБШп 4х25 мм кв.,  смонтировано 26 светильников Галад Победа 60 Вт. Стоимость проектно-изыскательских работ составила  95 000,00 руб. Стоимость строительно-монтажных работ составила  1 818 945,05 руб.

Выполнено строительство наружного освещения пешеходного перехода на пр. Ленина. В ходе работ установлено 2 опоры СКЦ-11-2,5, 2 светодиодных светильника Галад Победа 100 Вт, 2 светодиодных светильника Галад Победа 150 Вт. Стоимость строительно-монтажных работ составила 166 000,00 руб.

Выполнено строительство наружного освещения в районе домов по ул. Курчатова, 33, 35. В ходе работ было установлено 20 опор СКЦ-9-2,5, смонтировано 606 метров провода СИП4 4х25 мм кв., 21 светильник Галад Победа 100 Вт. Стоимость проектно-изыскательских работ составила 67 000 руб., стоимость строительно-монтажных работ 1 000 000 руб.

Всего на строительство и реконструкцию сетей наружного освещения в 2021 году выделено и израсходовано после проведения аукционов – 4 781 844,00 руб.

Всего в рамках программы произведена замена 5 светильников, установлено 102 новых светильника.

В 2021 году силами МП «Горэлектросети» также был производен текущий ремонт сетей наружного освещения, а именно: произведена замена 14  опор и 266 светильников наружного освещения, смонтировано 2765 м провода СИП.

По результатам проведенной работы по реконструкции и замене сетей уличного освещения городских территорий удалось достичь уровня количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах до 98,4%:

- на магистральных улицах – 283 (в рабочем состоянии 98,6%);

- на дорогах и улицах (второстепенных) местного значения – 2247 (в рабочем состоянии 98,6%).

Уровень количества работающих светильников на внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых светильников составило 98,6 %.  Количество работающих светильников торшерного и внутридворового освещения составило 2067 штук.

За год установлено 373 энергосберегающих  светильника на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения (в связи с установкой светодиодных светильников взамен светильников с ртутными и натриевыми лампами, новым строительством), кроме того, на баланс города были переданы вновь построенные объекты, на которых имелись  408 энергосберегающих светильников.  Таким образом, доля энергосберегающих светильников составляет 100 %. В результате проведенной работы по реконструкции и строительству за последний год количество светильников в г. Обнинске увеличилось с 5816 светильника до 6597.

1.2.4. По подпрограмме  «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска» осуществлены мероприятия по следующим направлениям.

Общая площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов в отчетном году составляет 189 408 кв. м.

На территории парка оказывается 33 вида услуг.

В 2021 году МАУ «Городской парк» продолжил активное развитие территории городского парка по пр. Ленина, а также дополнительных мест проведения культурно-массовых мероприятий, в частности территории городской площади у ТРК «Триумф Плаза» по пр. Маркса и территории мемориального комплекса «Вечный огонь» по ул. Мира.

В рамках мероприятий по благоустройству и расширению  парковых зон и скверов на территории Городского парка:

- продолжается активное обустройство зоны отдыха («релакс-зона»), организован подиум для занятий оздоровительными видами спорта (йога, пилатес, дыхательная гимнастика и пр.);

- произведены работы по замене тротуарной плитки общей площадью 200 м²;

- обустроена спортивная площадка с навесом и 6-ю тренажерами;

- организована площадка для игры в петанк;

- закуплены веломобили в количестве 3-х единиц, использование которых планируется в рамках мероприятий по правилам дорожного движения на территории автогородка, работы по организации которого начаты в 2021 г. (освещение) и продолжатся в 2022 г.;

- площадка для выгула собак дополнена новыми элементами для проведения дрессировок;

- производятся текущие ремонтные работы детских игровых и спортивных площадок;

- производятся ремонтные работы декоративных новогодних конструкций.

Основными услугами на территории городского парка являются: посещение 20 аттракционов, площадки для игры в «Городки», площадки для воркаута (уличные тренажёры), площадки для игры в бадминтон, настольный теннис.

В зимний период работает каток с возможностью проката коньков, организована теплая раздевалка.

В парке организован пункт сбора макулатуры, установлен контейнер для сбора, накопления и временного хранения отработанных компактных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих бытовых термометров, батареек и аккумуляторов.

Также в городском парке оказываются услуги по музыкальному сопровождению, получению беспроводного доступа к сети «интернет», посещению уличной библиотеки, продажа  мороженного, поп-корна, сладкой ваты, безалкогольных напитков.

На территории городской площади по пр. Маркса у ТРК «Триумф Плаза»:

- произведен демонтаж изношенного аварийно-опасного детского игрового комплекса;

- закуплены антивандальные теннисные столы в количестве 2-х единиц, монтаж которых запланирован на 2022 г.;

-  производится обслуживание уличных выставочных стендов (20 шт.), переданных в ведение МАУ «Городской парк» в июне 2021 г. и расположенных на территории Парка Победы по пр. Маркса.

На территориях Городского парка и площади у ТРК «Триумф-Плаза»  продолжается прием отработанных энергосберегающих ламп в контейнеры «Экобокс». В Городском парке продолжается сбор макулатуры.

Муниципальным автономным учреждением «Городской парк» проводится комплексная уборка территорий: городской площади по пр. Маркса у ТРК «Триумф Плаза», мемориала «Вечный огонь», пешеходных дорожек, расположенных по периметру Гурьяновского леса.

Производится контроль за состоянием детских площадок и малых архитектурных форм, расположенных в Гурьяновском лесу.

Осуществляется охрана объектов: Городской парк, мемориал «Вечный огонь», объекты недвижимости по ул. Пирогова, 5.

Выполнены работы по декоративному световому оформлению пространств Городского парка и площади у ТРК «Триумф Плаза» к празднованию Нового года и Рождества Христова.

За год число  посетителей, проводящих досуг в парках и парковых зонах составило 68 тыс. чел.

За 2021 год проведено 75 общегородских и спортивных мероприятий, детских праздников, литературно-музыкальных и танцевальных вечеров.

Помимо общегородских масштабных праздничных мероприятий,  на территории Городского парка круглогодично на бесплатной основе проводится порядка 75-ти мероприятий для всех возрастов и категорий граждан. Основной акцент: дети дошкольного, школьного возрастов (проведение познавательно-развлекательных программ каждые субботу и воскресенье) и люди пожилого возраста (проведение оздоровительных занятия по скандинавской ходьбе на территориях Городского парка и Гурьяновского леса).

В парке организованы регулярные (в летний период - ежедневные) культурно - досуговые мероприятия (литературные встречи, музыкальные концерты, танцевальные вечера и пр.) и спортивные тренировки (городошный спорт, игра в бадминтон, настольный теннис и пр.).

1.2.5. По подпрограмме  «Организация похоронного дела» осуществлены мероприятия по следующим направлениям.

Все показатели по восстановлению архива захоронений (перевод архива на электронные носители) за период 1985-1987 годов и количество инвентаризованных мест захоронений на городских кладбищах реализованы в полном объеме.

Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбищах выполнено в размере запланированных 300 единиц.

В 2021 году количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших отличается от плановых показателей в большую сторону: с 950 услуг в год зафиксировано 993 услуг в год.

В 2021 год содержания территорий муниципальных кладбищ 44 га.  В рамках благоустройства проведены мероприятия по поставке воды для нужд кладбищ, вывозу ТБО и КГМ.

Количество обслуживаемых площадок 18 единиц на обустроенных асфальтированных площадках на трех городских муниципальных кладбищах.

В то же время в текущем году выполнены работы по перепланировке, переустройству и капитальному ремонту здания под Похоронный дом, расположенного по адресу: Калужская область, г.Обнинск, Пионерский проезд, №10. Выполнен капитальный ремонт и произведен перевод здания под Похоронный дом.

2. На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов

В 2021 году направлено значительное количество средств из средств местного бюджета на проведение работ по  строительству и реконструкции существующих сетей наружного освещения на территории города в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие наружного освещения территории города Обнинска» Программы, что обеспечило завершить значительный объем работ.

3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Местный бюджет | 291 598,5 | 255 616,1 | 87,66 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Областной бюджет | 4132,2 | 3 200,5 | 77,45 |
| Итого: | 295 730,7 | 258 816,6 | 87,51 |

3.2. Отчет  об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство города Обнинска» за 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс.руб.) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по источникам |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
|  |  |  | План на год | Кассовые расходы | % | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Подпрограмма 1 Содержание и озеленение территории города Обнинска |  | 84734,2 | 72947,2 | 86,1 |  |  | 3518,2 | 3200,5 | 81216,0 | 69747,1 | Экономия при заключении контрактов по результатам торгов |
|  | Мероприятие 1 Реализация мероприятий по благоустройству территории города, в том числе очистке земель от мусора | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП «Коммунальное хозяйство» | 41075,3 | 30601,3 | 74,5 |  |  | 3518,2 | 3200,5 | 37557,1 | 27400,8 | Экономия при заключении контрактов по результатам торгов |
|  | Мероприятие 2 Реализация мероприятий по озеленению территорий города, реконструкция и восстановление зеленых насаждений | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП «Коммунальное хозяйство» | 30983,8 | 30983,8 | 100,0 |  |  |  |  | 30983,8 | 30983,8 |  |
|  | Мероприятие 5 Реализация мероприятий по декоративному оформлению территорий города Обнинска | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП «Коммунальное хозяйство» | 12675,1 | 11362,5 | 89,6 |  |  |  |  | 12675,1 | 11362,5 | Экономия при заключении контрактов по результатам торгов |
|  | Подпрограмма 3 Развитие наружного освещения территории города Обнинска |  | 50626,0 | 50281,8 | 99,3 |  |  |  |  | 49000,0 | 54650,0 |  |
|  | Мероприятие 1 Содержание сети уличного освещения городских территорий | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП «Горэлектросети» | 45500,0 | 45500,0 | 100,0 |  |  |  |  | 45500,0 | 45500,0 |  |
|  | Мероприятие 2 Строительство и реконструкция существующих сетей наружного освещения | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП «Горэлектросети» | 5126,0 | 4781,8 | 93,3 |  |  |  |  | 5126,0 | 4781,8 |  |
|  | Подпрограмма 4 Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска |  | 82002,3 | 71379,6 | 87,0 |  |  | 614,0 | 614,0 | 81388,3 | 70765,6 |  |
|  | Мероприятие 1 Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города | МАУ «Городской парк» | 80502,3 | 69879,6 | 86,8 |  |  | 614,0 | 614,0 | 798833,3 | 69265,6 |  |
|  | Мероприятие 2 Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города | МАУ «Городской парк» | 1500,0 | 1500,0 | 100,0 |  |  |  |  | 1500,0 | 1500,0 |  |
|  | Подпрограмма 5 Организация похоронного дела |  | 78368,2 | 64207,6 | 81,9 |  |  |  |  | 78368,2 | 64207,2 |  |
|  | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности МКУ «БРУ» | МКУ «БРУ» | 73868,2 | 60182,0 | 81,5 |  |  |  |  | 73868,2 | 60182,0 | Экономия при заключении контракта по результатам торгов |
|  | Мероприятие 2 Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патологоанатомическое отделение | МКУ «БРУ» | 2000,0 | 1989,7 | 99,5 |  |  |  |  | 2000,0 | 1989,7 |  |
|  | Мероприятие 3 Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений | МКУ «БРУ» | 2500,0 | 2035,9 | 81,4 |  |  |  |  | 2500,0 | 2035,9 | Экономия при заключении контракта по результатам торгов |
|  | ИТОГО по программе: |  | 295730,7 | 258816,6 | 87,5 |  |  | 4132,2 | 3200,5 | 291598,5 | 255616,1 |  |

4. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство города Обнинска», работы выполнены в полном объеме.

5. Информация о внесенных изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.

5.1. Постановлением Администрации города Обнинска от 29.06.2021 № 1488-п                    «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014              № 2040-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска» целевые индикаторы и объемы финансирования программы приведены в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 15.12.2020 N 02-08 "О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", и п. 4.2 и п. 4.3 Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Обнинск", их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 N 1626-п.

5.2. Постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2021 № 2057-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014   № 2040-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска», на основании п. 4.2 и п. 4.3 Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Обнинск", их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 N 1626-п объемы финансирования программы приведены в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 15.12.2020 N 02-08 (в редакции от 25.05.2021 N 03-14) "О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", а также внесены изменения в сроки (этапы) реализации программы.

5.3. Проектом постановления Администрации города Обнинска «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2040-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска» целевые индикаторы и объемы финансирования программы приведены в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 15.12.2020  № 02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 28.12.2021 № 01-22),   решением Обнинского городского Собрания от 14.12.2021  № 01-21 «О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения от 28.12.2021 № 02-22), и п. 4.2 и п. 4.3 Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Обнинск", их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 N 1626-п.

6. Оценка эффективности муниципальной программы «Благоустройства города Обнинска» за 2021 год

6.1. Оценка эффективности подпрограмм муниципальной программы «Благоустройства города Обнинска» за 2021 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 "Содержание и озеленение территории города Обнинска" | х | х | тыс. руб. | 84734,2 | 72947,6 | х | х |
| 1.1. | Реализация мероприятий по благоустройству территории города Обнинска | 0,485 | х | тыс. руб. | 41075,3 | 30601,3 | х | 1,00 |
|  | Индикатор 1.Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке | х | 0.8 | тыс. м.кв. | 147.5 | 170,49 | 1,156 | х |
|  | Индикатор 2.Количество проведенных субботников | х | 0,2 | шт. | 250 | 550 | 2,2 | х |
|  |  | К1=1,156*0,8+0,2*2,2 = 1,3648 > 1,00 т.е. К1=1,00 |  |  |  |
| 1.2. | Реализация мероприятий по озеленению территорий города. Реконструкция и восстановление зеленых насаждений | 0,366 | х | тыс. руб. | 30983,8 | 30983,8 | х | 1,00 |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество высаженной рассады | х | 0,5 | шт. в год | 110 000 | 110000 | 1,00 | х |  |  |
|  | Индикатор 2. Площадь расчищенных лесопарковых зон города | х | 0,5 | га | 7,0 | 17,04 | 2,434 | х |  |  |
|  |  | К2 = 0,5*1,00+0,5*2,434=1,747 > 1,00, т.е. К2 = 1,00 |  |  |
| 1.5. | Реализация мероприятий по декоративному оформлению территорий города Обнинска | 0,149 | х | тыс. руб. | 12675,1 | 11362,5 | х | 1,00 |  |  |
|  | индикатор 1 Количество новых объектов озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна | х | 1,0 | шт. в год | 4 | 4 | 1 | х |  |  |
|  |  | К5 = 1*1=1 |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной подпрограммы 1 | И1= 0,485*1,00+0,366*1,00+0,149*1,00=1,00 | 1,00 |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие наружного освещения территории города Обнинска» |  | х | тыс. руб. | 50626,0 | 50281,8 | х |  |  |  |
| 3.1 | Содержание сети уличного освещения городских территорий | 0,899 | х | тыс. руб. | 45500,0 | 45500,0 | х | 1,00 |  |  |
|  | Индикатор 1. Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах | х | 0,6 | % | 98,0 | 98,4 | 1,004 | х |  |  |
|  | Индикатор 2. Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых | х | 0,4 | % | 98,0 | 98,6 | 1,006 | х |  |  |
|  |  | К1= 0,6*1,004+0,4*1,006=1,0048>1 , т. е. К1=1 |  |  |
| 3.2 | Строительство и реконструкция существующих сетей наружного освещения | 0,101 | х | тыс. руб. | 5126,0 | 4781,8 | х | 1,00 |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения | х | 0,5 | шт. в год | 150 | 373 | 2,486 | х |  |  |
|  | Индикатор 2. Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения | х | 0,5 | % | 98,0 | 100,0 | 1,02 | х |  |  |
|  |  | К2= 0,5*2,486+0,5*1,02=1,753>1, т.е. К2=1 |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 3 | И3 = 0,899*1,00+0,101*1,00=1,00 | 1,00 |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска» |  |  | тыс.руб. | 82002,3 | 71379,6 | х |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 1. Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города | 0,982 | х | тыс.руб. | 80502,3 | 69879,6 | х | 1,00 |  |  |
|  | Индикатор 1.Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов | х | 0,4 | м.кв. | 189408,0 | 189408,0 | 1,00 | х |  |  |
|  | Индикатор 2. Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков парковых зон и скверов | х | 0,3 | ед. | 33 | 33 | 1,00 | х |  |  |
|  | Индикатор 3. Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах | х | 0,3 | чел. в год | 68000 | 68000 | 1,00 | х |  |  |
|  |  | К1= 0,4*1,00+0,3*1,00+0,3*1,00= 1 |  |  |  |
| 4.2 | Мероприятие 2 Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города | 0,018 | х | тыс.руб. | 1500,0 | 1500,0 | х | 1,00 |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество мероприятий, проводимых в городских парках | х | 1 | ед. в год | 75 | 75 | 1,00 | х |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 4 | И 4 = 0,982*1,00+0,018*1,00= 1,00 | 1,00 |  |  |
|  | Подпрограмма 5 «Организация похоронного дела» |  |  | тыс.руб. | 78368,2 | 64207,2 |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение деятельности МКУ «БРУ» | 0,943 | х | тыс.руб. | 73868,2 | 60182,0 | х | 1,00 |  |  |
|  | Индикатор 1. Восстановление архива захоронений, за период с 1985 по 1987 годы, перевод архива на электронные носители | х | 0,6 | период год | 100 | 100 | 1,00 | х |  |  |
|  | Индикатор 2. Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбища | х | 0,4 | ед. | 300 | 300 | 1,00 | х |  |  |
|  |  |  | К1= 0,6*1,00+0,4*1,00= 1,00 |  |  |  |
| 5.2 | Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патологоанатомическое отделение | 0,025 | х | тыс.руб. | 2000,0 | 1989,7 | х | 1,00 |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших | х | 1 | кол-во услуг в год | 950 | 993 | 1,045 | х |  |  |
|  |  |  | К2=1*1,045=1,045 > 1, т.е. К2=1,0 |  |  |  |
| 5.3 | Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений | 0,032 | х | тыс.руб. | 2500,0 | 2035,9 | х | 1,00 |  |  |
|  | Индикатор 1. Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ | х | 0,7 | га | 44 | 44 | 1,00 | х |  |  |
|  | Индикатор 2. Количество обслуживаемых площадок | х | 0,3 | ед. | 18 | 18 | 1,00 | х |  |  |
|  |  |  | К3 = 0,7*1,00+0,3*1,00=1,00 |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 5 | И5 =0,943*1,00+0,025*1,00+0,032*1,00 =1,00 | 1,00 |  |  |

6.2. Оценка эффективности муниципальной программы «Благоустройства города Обнинска» в целом за 2021 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 «Содержание и озеленение территории города Обнинска» |
| 1.1. | Реализация мероприятий по благоустройству территории города Обнинска | 0,139 | х | тыс. руб. | 41075,3 | 30601,3 | х | 1,00 |
|  | Индикатор 1.Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке | х | 0,8 | тыс. м. кв. | 147,5 | 170,49 | 1,156 | х |
|  | Индикатор 2. Количество проведенных субботников | х | 0,2 | шт. | 250 | 550 | 2,2 | х |
| 1.2. | Реализация мероприятий по озеленению территорий города. Реконструкция и восстановление зеленых насаждений | 0,105 | х | тыс. руб. | 30983,8 | 30983,8 | х | 1,00 |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество высаженной рассады | х | 0,5 | шт. в год | 110000 | 110000 | 1,00 | х |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Площадь расчищенных лесопарковых зон города | х | 0,5 | га | 7,0 | 17,04 | 2,434 | х |  |  |  |
| 1.5. | Реализация мероприятий по декоративному оформлению территорий города Обнинска | 0,043 | х | тыс. руб. | 12675,1 | 11362,5 | х | 1,00 |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Количество новых объектов озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна | х | 1 | шт. в год | 4,0 | 4,0 | 1,00 | х |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие наружного освещения территории города Обнинска» |  |  |  |
| 3.1 | Содержание сети уличного освещения городских территорий | 0,154 | х | тыс. руб. | 45500,0 | 45500,0 | х | 1,00 |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах | х | 0,6 | % | 98,0 | 98,4 | 1,004 | х |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых | х | 0,4 | % | 98 | 98,6 | 1,006 | х |  |  |  |
| 3.2 | Строительство и реконструкция существующих сетей наружного освещения | 0,017 | х | тыс. руб. | 5126,0 | 4781,8 | х | 1,00 |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения | х | 0,5 | шт. в год | 150 | 373 | 2,486 | х |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наруж.освещения | х | 0,5 | % | 98,0 | 100,0 | 1,02 | х |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска» |  |  |  |
| 4.1 | Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города | 0,272 | х | тыс.руб. | 80502,3 | 69879,6 | х | 1,00 |  |  |  |
|  | Индикатор 1.Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов | х | 0,4 | м.кв. | 189408 | 189408 | 1,00 | х |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков парковых зон и скверов | х | 0,3 | ед. | 33 | 33 | 1,00 | х |  |  |  |
|  | Индикатор 3. Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах | х | 0,3 | чел. в год | 68000 | 68000 | 1,00 | х |  |  |  |
| 4.2. | Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города | 0,005 | х | тыс.руб. | 1500,0 | 1500,0 | х | 1,00 |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество мероприятий, проводимых в городских парках | х | 1 | ед. в год | 75 | 75 | 1,00 | х |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5 «Организация похоронного дела» |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение деятельности МКУ «БРУ» | 0,250 | х | тыс.руб. | 73868,2 | 60182,0 | х | 1,00 |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Восстановление архива захоронений, за период с 1985 по 1987 годы, перевод архива на электронные носители | х | 0,6 | период год | 100 | 100 | 1,00 | х |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбища | х | 0,4 | ед. | 300 | 300 | 1,00 | х |  |  |  |
| 5.2. | Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патологоанатомическое отделение | 0,007 | х | тыс.руб. | 2000,0 | 1989,7 | х | 1,00 |  |  |  |
|  | индикатор 1. Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших | х | 1 | кол-во услуг в год | 950 | 993 | 1,045 | х |  |  |  |
| 5.3. | Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений | 0,008 | х | тыс.руб. | 2500,0 | 2035,9 | х | 1,00 |  |  |  |
|  | индикатор 1. Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ | х | 0,7 | га | 44 | 44 | 1,00 | х |  |  |  |
|  | индикатор 2. Количество обслуживаемых площадок | х | 0,3 | ед. | 18 | 18 | 1,00 | х |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы | И= 0,139*1,00+ 0,105*1,00+ 0,043*1,00+ 0,154*1,00+ 0,017*1,00+ 0,272*1,00+ 0,005*1,00+ 0,250*1,00+ 0,007*1,00+ 0,008*1,00 = 1,00 | 1,00 |  |  |  |

Согласовано:

Начальник Управления городского хозяйства										                  А.Ю. Беликов

Заместитель главы Администрации города

по вопросам городского хозяйства                                                                                                                                                 И.В. Раудуве

исп. Гринько О.С.

тел.(48439)5-84-34