ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Обнинска»

за 2015 год

- Результаты, достигнутые за 2015 год на основании индикаторов                Программы.

  - Отчет  об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчётный период (2015 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчёт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска» |
| Мероприятие 1 « Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| Индикатор 1 «Степень оснащенности оперативной группы Администрации муниципального образования «Город Обнинск» средствами радиационной химической защиты и дозиметрического контроля» | единиц | 50 | 50 | 0,0 | 0,0 | . |
| Индикатор 2 «Укомплектование резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций» | % | 30 | 30 | 0,0 | 0,0 |  |
| Индикатор 3 «Охват населения подготовкой, обучением и пропагандой по вопросам безопасности» | % | 55 | 55 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа» |
| Индикатор 1 «Выполнение соглашения с Добровольной пожарной командой города Обнинска» | % | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» |
| Мероприятие 1 «Установка и модернизация систем видеонаблюдения в муниципальных общеобразовательных учреждениях (МОУ) города» |
| Индикатор 1 Количество установленных систем видеонаблюдения в МОУ города | единиц | 2 | 2 | 0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2 «Обслуживание систем видеонаблюдения на территории города Обнинска» |
| Индикатор 1 «Поддержание в рабочем состоянии камер видеонаблюдения, размещенных в местах с массовым пребыванием людей» | единиц | 55 | 55 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3 «Создание условий для деятельности добровольных народных дружин» |
| Индикатор 1 Количество человеко-выходов в ДНД на патрулирование общественного порядка | чел./ выходов | 1500 | 0 | -1500 | -100,0 | Не состоялся конкурс |
| Мероприятие 4 «Проведение мероприятий антинаркотической направленности» |
| Индикатор 1 Доля детей, молодежи и подростков, вовлеченных в профилактические мероприятия антинаркотической направленности | % | 84 | 84 | 0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 5 «Поддержка организаций, занимающихся социальной реабилитацией граждан, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью» |
| Индикатор 1 Количество лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью, получивших услуги по социальной реабилитации | Чел. в год | 50 | 48 | -2 | -4,0 |  |

  - Итоги реализации программы.

1.2.1. Итоги  реализации подпрограммы  1 «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска»

Обеспечить предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; обеспечить первичные меры пожарной безопасности в границах городского округа.

Увеличить степень оснащенности оперативной группы Администрации муниципального образования «Город Обнинск» средствами радиационной химической защиты и дозиметрического контроля до 50 единиц.

Увеличить укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций до 30%.

Охват специалистов по ГОЧС организаций города подготовкой по вопросам безопасности жизнедеятельности составил 55%.

В течение  года в организациях города Обнинска проведены все запланированные учения и тренировки: 1 комплексное учение, 44 объектовые тренировки, 26 командно-штабных учений и тренировок, 4 тактико-специальных учения, всего привлекалось на учения и тренировки 17350 человек.

В апреле и октябре 2015 года проведены комплексные проверки готовности системы централизованного оповещения населения города Обнинска. Системы оповещения готовы к работе.

1.2.2. Итоги  реализации подпрограммы  2 « Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск»

В целях профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города ведется работа по установке систем видеонаблюдения. МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» осуществляет техническое обслуживание 55 видеокамер, установленных на въездах в город и в наиболее людных общественных местах. В течение года все видеосистемы поддерживались в рабочем состоянии и работали в штатном режиме.

В 2015 году за счет средств программы были установлены системы видеонаблюдения в общеобразовательных школах №12 и №13. В настоящее время системами видеонаблюдения оснащены почти учреждения общего образования и детские сады, в 2016 году и последующих годах реализации программы планируется модернизация существующих систем.

В рамках программы с целью вовлечения детей, подростков и молодежи к занятиям в клубных формированиях МБУ «Обнинский молодежный центр» осуществлял проведение массовых мероприятий для молодежи города - конкурсы граффити, велопробег, спортивные эстафеты, спортивный праздник «Спорт во благо. Правильный выбор», фестиваль молодежной активности «Рубикон», школьная юниор лига КВН, акция «Мы выбираем жизнь!».

Ежегодно проводится летний городской туристический слет антинаркотической направленности, в котором принимает участие более 1000 человек.

Кроме того, Управлением общего образования и образовательными учреждениями города осуществляется комплекс мероприятий по профилактике злоупотребления психоактивными веществами среди учащихся.

Доля детей, молодежи и подростков в возрасте от 11 до 18 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, от общей численности данной возрастной категории населения муниципального образования составила 84%.

Автономной общинной центр педагогики «Спас» разработана комплексная программа «Профилактика употребления психоактивных веществ (ПАВ) детьми, молодежью и взрослым населением, комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ в Калужской области, на основе принципов общинной педагогики и традиционных ценностей русской культуры». Начата апробация Технологии ресоциализации в форме действующей «гостиницы на полпути» и прохождения курса ресоциализации бывших наркозависимых по этой программе.

На базе Центра в 2015 году прошли социальную реабилитацию 48 человек.

- На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов.

Недостаточное финансирование не позволило провести модернизацию камер видеонаблюдения  размещенных в местах с массовым пребыванием людей в рамках  мероприятия  «Обслуживание систем видеонаблюдения на территории города Обнинска».

- Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы.

  - Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 25 135,0 | 22 190,7 | 88,3 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Итого | 25 135,0 | 22 190,7 | 88,3 |

  - Отчет  об исполнении мероприятий муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения

города Обнинска»

| №№ мероприятий | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объём финансирования муниципальной программы за счёт бюджетных средств (тыс. руб.) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по источникам |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска» |  | 21850,0 | 20559,0 | 94,1 |  |  |  |  | 21850,0 | 20559,0 | Оптимизация расходов |
| 1.1. | Мероприятие 1 « Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» | 20555,0 | 19618,3 | 95,4 |  |  |  |  | 20555,0 | 19618,3 | Оптимизация расходов |
| 1.2. | Мероприятие 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа»» | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» | 1295,0 | 941,2 | 72,7 |  |  |  |  | 1295,0 | 941,2 | Оптимизация расходов |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск»» |  | 3285,0 | 1631,2 | 49,7 |  |  |  |  | 3285,0 | 1631,2 |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 «Установка и модернизация систем видеонаблюдения в муниципальных общеобразовательных учреждениях (МОУ) города» | Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями | 800,0 | 780,7 | 97,6 |  |  |  |  | 800,0 | 780,7 |  |
| 2.2 | Мероприятие 2 «Обслуживание систем видеонаблюдения на территории города Обнинска» | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» | 1135,0 | 250,5 | 22,1 |  |  |  |  | 1135,0 | 250,5 | Оптимизация расходов в результате проведения торгов |
| 2.3. | Мероприятие 3 «Создание условий для деятельности добровольных народных дружин» | Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями | 750,0 | 0 | 0,0 |  |  |  |  | 750,0 | 0 | Не состоялся конкурс |
| 2.4. | Мероприятие 4 «Проведение мероприятий антинаркотической направленности» | Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями | 150,0 | 150,0 | 100,0 |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 |  |
| 2.5. | Мероприятие 5 «Поддержка организаций, занимающихся социальной реабилитацией граждан, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью» | Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями | 450,0 | 450,0 | 100,0 |  |  |  |  | 450,0 | 450,0 |  |

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

Все мероприятия Подпрограммы 1 выполнены в установленные сроки, мероприятия Подпрограммы 2 выполнены в установленные сроки кроме Мероприятия 3 - «Создание условий для деятельности добровольных народных дружин», в связи с отменой конкурса.

- Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.

Изменения в  Программу не вносились.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности

населения города Обнинска» за 2015 год

  - Оценка эффективности реализации Подпрограмм

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска» |
| 1 | Мероприятие 1.1. «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 0,941 |  | тыс. руб. | 20555,0 | 19618,3 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 «Степень оснащенности оперативной группы Администрации муниципального образования «Город Обнинск» средствами радиационной химической защиты и дозиметрического контроля» |  | 0,4 | % | 50 | 50 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 «Укомплектование резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций» |  | 0,3 | % | 30 | 30 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 3 «Охват населения подготовкой, обучением и пропагандой по вопросам безопасности» |  | 0,3 | % | 55 | 55 | 1,000 | х |
| 2 | Мероприятие 1.2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа» | 0,059 |  | тыс. руб. | 1295,0 | 941,2 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 «Выполнение соглашения с Добровольной пожарной командой города Обнинска» |  | 1,0 | % | 100 | 100 | 1,000 | х |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 1 | И1 = (0,941*1,0) + (0,059 х 1,0) | 1,000 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» |
|  | Мероприятие 2.1 «Установка и модернизация систем видеонаблюдения в муниципальных общеобразовательных учреждениях (МОУ) города» | 0,243 |  | тыс. руб. | 800,0 | 780,7 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество установленных систем видеонаблюдения в МОУ города |  | 1,0 | ед. | 2 | 2 | 1,000 | х |
|  | Мероприятие 2.2. «Обслуживание систем видеонаблюдения на территории города Обнинска» | 0,346 |  | тыс. руб. | 1135,0 | 250,5 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 «Поддержание в рабочем состоянии камер видеонаблюдения, размещенных в местах с массовым пребыванием людей» |  | 1,0 | ед. | 55 | 55 | 1,000 | х |
|  | Мероприятие 2.3 «Создание условий для деятельности добровольных народных дружин» | 0,228 |  | тыс. руб. | 750,0 | 0 | х | 0,00 |
|  | Индикатор 1 Количество человеко-выходов в ДНД на патрулирование общественного порядка |  | 1,0 | Чел-выходов | 1500 | 0 | 0,0 | х |
|  | Мероприятие 2.4 «Проведение мероприятий антинаркотической направленности» | 0,046 |  |  | 150,0 | 150,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля детей, молодежи и подростков, вовлеченных в профилактические мероприятия антинаркотической направленности |  | 1,0 | % | 84 | 84 | 1,000 | х |
|  | Мероприятие 2.5 «Поддержка организаций, занимающихся социальной реабилитацией граждан, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью» | 0,137 |  | тыс. руб. | 450,0 | 450,0 | х | 0,960 |
|  | Индикатор 1 Количество лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью, получивших услуги по социальной реабилитации |  | 1,0 | чел. в год | 50 | 48 | 0,960 | х |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 2 | И2= (0,243 х1,0) + (0,346х 1,0) + (0,228 х0) + (0,046 х 1,0) +(0,137х0,960) | 0,767 |
|  | Оценка эффективности реализации Программы |
|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска» |
| 1 | Мероприятие 1.1. «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 0,818 |  | тыс. руб. | 20555,0 | 19618,3 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 «Степень оснащенности оперативной группы Администрации муниципального образования «Город Обнинск» средствами радиационной химической защиты и дозиметрического контроля» |  | 0,4 | % | 50 | 50 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 «Укомплектование резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций» |  | 0,3 | % | 30 | 30 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 3 «Охват населения подготовкой, обучением и пропагандой по вопросам безопасности» |  | 0,3 | % | 55 | 55 | 1,000 | х |
| 2 | Мероприятие 1.2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа» | 0,052 |  | тыс. руб. | 1295,0 | 941,2 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 «Выполнение соглашения с Добровольной пожарной командой города Обнинска» |  | 1,0 | % | 100 | 100 | 1,000 | х |
| Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» |
|  | Мероприятие 2.1 «Установка и модернизация систем видеонаблюдения в муниципальных общеобразовательных учреждениях (МОУ) города» | 0,032 |  | тыс. руб. | 800,0 | 780,7 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество установленных систем видеонаблюдения в МОУ города |  | 1,0 | ед. | 2 | 2 | 1,000 | х |
|  | Мероприятие 2.2. «Обслуживание систем видеонаблюдения на территории города Обнинска» | 0,045 |  | тыс. руб. | 1135,0 | 250,5 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 «Поддержание в рабочем состоянии камер видеонаблюдения, размещенных в местах с массовым пребыванием людей» |  | 1,0 | ед. | 55 | 55 | 1,000 | х |
|  | Мероприятие 2.3 «Создание условий для деятельности добровольных народных дружин» | 0,030 |  | тыс. руб. | 750,0 | 0 | х | 0,00 |
|  | Индикатор 1 Количество человеко-выходов в ДНД на патрулирование общественного порядка |  | 1,0 | Чел-выходов | 1500 | 0 | 0,0 | х |
|  | Мероприятие 2.4 «Проведение мероприятий антинаркотической направленности» | 0,006 |  |  | 150,0 | 150,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля детей, молодежи и подростков, вовлеченных в профилактические мероприятия антинаркотической направленности |  | 1,0 | % | 84 | 84 | 1,00 | х |
|  | Мероприятие 2.5 «Поддержка организаций, занимающихся социальной реабилитацией граждан, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью» | 0,018 |  | тыс. руб. | 450,0 | 450,0 | х | 0,960 |
|  | Индикатор 1 Количество лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью, получивших услуги по социальной реабилитации |  | 1,0 | чел. в год | 50 | 48 | 0,960 | х |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации программы в целом | И = (0,818х1,0) +(0,052х1,0)+(0,032х1,0)+(0,045х1,0) +(0,030х0)+(0,006х1,0)+(0,018х0,960) | 0,970 |

Начальник отдела по взаимодействию с государственными и общественными организациями                                                                   С.А. Ребров