Приложение №1 к постановлению

# Администрации г. Обнинска

от 29 декабря 2013 г. № 2699-п

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ ОБНИНСКЕ НА 2011-2013 ГГ. И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответст-венные за выполнение | Источник финансиро-вания | Срок исполнения | Сумма расходов в 2011-2013 гг. (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014-2020 прогноз |
| Подпрограмма 1. Организационно-административное обеспечение инновационного предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мониторинг нормативной правовой базы и подготовка проектов нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы инновационной деятельности в Российской Федерации, Калужской области и г. Обнинске. | Администра-ция города | Финансирова-ние не требу-ется |  | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Организация работы по устранению адми-нистративных барьеров, препятствующих развитию малых и средних инновационных предприятий (МиСИП) в г. Обнинске. | Администра-ция города | Финансирова-ние не требу-ется |  | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Мониторинг деятельности МиСИП для своевременного выявления тенденций в его развитии. Анализ и прогнозирование развития МиСИП. | Администра-ция города, ОТПП | Финансирова-ние не требу-ется |  | - | - | - | - |  |
| 1.4 | Создание Совета по инновациям при Администрации г. Обнинска. | Обнинское го-родское Соб-рание, Администрация города, ОТПП | Финансирова-ние не требу-ется |  | - | - | - | - |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | Финансирова-ние не требу-ется |  | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2. Инвестиционно-финансовая поддержка инновационного предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предоставление на конкурсной основе зай-мов и микрозаймов МиСИП. | Администрация города, Фонд поддер-ки малого пре-приниматель-ства города (ФПМП) | ФПМП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.2 | Предоставление субсидий субъектам МиСИП на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов за пользование кредитами, полученными в российских кредитных организациях, и лизинговым договорам в части дохода лизингодателя. | Администра-ция города | Бюджет города |  | 400 | 0 | 200 | 200 |  |
| 2.3 | Предоставление субсидий субъектам МиСИП на компенсацию части затрат, связанных с участием в зарубежных и российских выставочно-ярмарочных мероприятиях. | Администра-ция города | Бюджет города |  | 400 | 0 | 200 | 200 |  |
| 2.4 | Предоставление субсидий субъектам МиСИП, производящим товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта, части затрат, связанных с оплатой услуг по выполнению обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортёра, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг), в том числе, работ по сертификации, регистрации или другим формам подтверждения соответствия. | Администра-ция города | Бюджет города |  | 350 | 250 | 0 | 100 |  |
| 2.5 | Предоставление субсидий субъектам МиСИП на компенсацию затрат на услуги, связанные с развитием бизнеса и реализацией инновационных проектов (маркетинговые исследования, разработка бизнес-планов, бухгалтерские услуги, проведение независимой оценки активов и др.). | Администра-ция города | Бюджет города |  | 750 | 250 | 0 | 500 |  |
| 2.6 | Предоставление субсидий субъектам МиСИП на реализацию инновационных проектов, в том числе, предоставление грантов начинающим малым инновационным предприятиям, созданным в рамках программы СТАРТ Фонда Содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. | Администра-ция города | Бюджет города |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме 2: |  | Всего: Городской бюджет: ФПМП: |  | 1900 1900 0 | 500 500 0 | 400 400 0 | 1000 1000 0 | 45000 25000 20000 |
| Подпрограмма 3. Развитие инфраструктуры поддержки инновационного предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление субсидий для создания новых и развития действующих организаций муниципальной инновацион-ной инфраструктуры. | Администра-ция города | Бюджет города |  | 2460 | 0 | 1140 | 1320 |  |
| 3.2 | Предоставление субсидий субъектам инфраструктуры поддержки инновационного предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информацион-ных, консультационных и образователь-ных услуг, оказанных субъектам МиСИП и гражданам, изъявившим желание организовать инновационный бизнес. | Администра-ция города | Бюджет города |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Комплексное развитие инновационной зоны по ул. Красных Зорь. | Администра-ция города | Федеральный бюджет, бюджет города |  | 27677 | 23483 | 4194 | 0 |  |
| 3.4 | Субсидирование участия в международных программах совместного развития бизнесов в инновационной сфере и развития международного сотрудничества с территориями инновационного развития (Ювяскюля, Лимож, Мюнстер, Монпелье, Сингапур и др.). | Администра-ция города | Бюджет города (частичное финансирование) |  | 537,2 | 0 | 537,2 | 0 |  |
| 3.5 | Разработка концепции стратегии развития г. Обнинска. | ОАО «Агент-ство нноваци-онного разви-тия – Центр кластерного развития Ка-лужской обла-сти», Администрация города | Финансирова-ние не требу-ется |  | - | - | - | - |  |
| 3.6 | Развитие инвестиционного проекта «Калу-жский лазерный инновационно-технологический центр» с включением в него Центра коллективного пользования и Учебного Центра (с привлечением средств министерства науки и образования Германии). | Администра-ция города | Финансиров-ание не требу-ется |  | - | - | - | - |  |
| 3.7. | Подготовка концепции и инвестиционного проекта «Обнинского инновационного выставочно-образовательного центра», учреждаемого в форме закрытого акционерного общества | Администра-ция города | Финансирова-ние не требу-ется |  | - | - | - | - |  |
| 3.8. | Подготовка концепции и инвестиционного проекта «Биофармацевтического кластера «Парк активных молекул» на территории г.Обнинска. | Администра-ция города | Финансирова-ние не требу-ется |  | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО по подпрограмме 3: |  | Всего: городской бюджет: федеральный бюджет |  | 30674,2 2997,2 27677 | 23483 0 23483 | 5871,2 1677,2 4194 | 1320 1320 0 | 432121 100000 332121 |
| Подпрограмма 4. Обучение и переподготовка кадров по управлению инновационными проектами и предприятиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Субсидирование проведения в Обнинске семинаров (обучающих, вводных, обзорных и мастер-классов) для руководителей и специалистов инновационных предприятий и организаций инновационной инфраструк-туры, руководителей инновационных проектов. | Администра-ция города | Бюджет города |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2 | Субсидирование на принципах софинансирования участия инновационных предприятий и предприятий инновационной инфраструктуры в федеральных, областных и международных программах и проектах повышения квалификации управленческих кадров. | Администра-ция города | Бюджет города |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме 4: |  | Всего: Городской бюджет |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5600 5600 |
| Подпрограмма 5. Информационно-имиджевое обеспечение инновационного предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Формирование и ведение единых баз данных: - о потребностях в инновационной продукции, - об инновационных идеях и проектах. | Администра-ция города | Финансирова-ние не требу-ется |  | - | - | - | - |  |
| 5.2 | Информационная поддержка МиСИП через средства массовой информации. | Администра-ция города | Финансирова-ние не требу-ется |  | - | - | - | - |  |
| 5.3 | Информационно-консультационное содей-ствие МиСИП по участию в федеральных конкурсах инновационных проектов. | Администра-ция города | Финансирова-ние не требу-ется |  | - | - | - | - |  |
| 5.4 | Изготовление презентационных материалов, издание и размещение в СМИ информационно-справочных и методических материалов, посвященных вопросам развития инновационной деятельности в Обнинске. | Администра-ция города | Бюджет города |  | 930,768 | 732,768 | 198 | 0 |  |
| 5.5 | Проведение встреч, семинаров, конференций и «круглых столов» по вопросам инновационного развития. | Администра-ция города | Бюджет города |  | 696,8 | 352 | 194,8 | 150 |  |
| 5.6 | Проведение Обнинского инновационного форума. | Администра-ция города | Бюджет города |  | 3808,232 | 2308,232 | 1500 | 0 |  |
| 5.7 | Проведение городских конкурсов: - стипендий студентам, аспирантам и молодым преподавателям; - на лучшее малое инновационное предприятие. | Администра-ция города | Бюджет города |  | 1685 1560 125 | 625,0 500 125 | 530,0 530 0 | 530,0 530 0 |  |
| 5.8 | Проведение конкурса журналистских работ, освещающих в СМИ вопросы развития инновационного предпринимательства г.Обнинска. | Администра-ция города | Бюджет города |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме 5: |  | Бюджет города |  | 7120,8 | 4018 | 2422,8 | 680 | 14000 |
|  | ВСЕГО по программе: |  | В том числе: бюджет города: ФПМП: федеральный бюджет: |  | 39695 12018 0 27677 | 28001 4518 0 23483 | 8694 4500 0 4194 | 3000 3000 0 0 | 496721 144600 20000 332121 |