Приложение

к постановлению Администрации

от 16.06.2014 № 1020-п

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ ОБНИНСКЕ» НА 2014-2016 ГГ.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализа-ции | Ответствен-ные исполни-тели | Источники финансирования | Сумма расходов (тыс. руб.) | В том числе, по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 |
| Направление 1. Организационно-административное обеспечение инновационного предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мониторинг нормативной правовой базы и подготовка предложений к нормативно-правовым актам, регламентирующим вопросы инноваци-онной и научно-технической деятельности в Российской Федерации, Калужской области и г. Обнинске. | Ежегодно | Администрация города | Финансирование не требуется | - | - | - | - |
| 1.2 | Мониторинг деятельности МиСИП для свое-временного выявления тенденций в его развитии. Анализ и прогнозирование развития МиСИП. | Ежегодно | Администрация города, ОТПП | Финансирование не требуется | - | - | - | - |
| Направление 2. Инвестиционно-финансовая поддержка инновационного предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предоставление субсидий субъектам МиСИП на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов за пользование кредитами, получен-ными в российских кредитных организациях, и лизинговым договорам в части дохода лизингодателя. | Ежегодно | Администрация города, органи-зации инноваци-онной инфра-структуры (ОИИ) | Бюджет города | 800,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 |
| 2.2 | Предоставление субсидий субъектам МиСИП на компенсацию части затрат, связанных с участием в зарубежных и российских выставочно-ярмарочных мероприятиях. | Ежегодно | Администрация города, ОИИ | Бюджет города | 850,0 | 200,0 | 300,0 | 350,0 |
| 2.3 | Предоставление субсидий субъектам МиСИП, производящим товары (работы, услуги), предна-значенные для экспорта, на компенсацию части затрат, связанных с оплатой услуг по выполнению обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортёра, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг), в том числе, работ по сертификации, регистрации или другим формам подтверждения соответствия. | Ежегодно | Администрация города, ОИИ | Бюджет города | 500,0 | 0 | 300,0 | 200,0 |
| 2.4 | Предоставление субсидий субъектам МиСИП на компенсацию затрат на услуги, связанные с раз-витием бизнеса и реализацией инновационных проектов (маркетинговые исследования, разработ-ка бизнес-планов, бухгалтерские услуги, проведе-ние независимой оценки активов и др.). | Ежегодно | Администрация города, ОИИ | Бюджет города | 1700,0 | 500,0 | 650,0 | 550,0 |
|  | ИТОГО по направлению: |  | Всего, в том числе, бюджет города |  | 3850,0 3850,0 | 900,0 900,0 | 1550,0 1550,0 | 1400,0 1400,0 |
| Направление 3. Развитие инфраструктуры поддержки инновационного предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление субсидий для создания новых и развития действующих организаций муниципаль-ной инновационной инфраструктуры. | Ежегодно | Администрация города | Бюджет города | 2700,0 | 1000,0 | 850,0 | 850,0 |
| 3.2 | Предоставление субсидий субъектам инфраструк-туры поддержки инновационного предпринима-тельства на компенсацию части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг, оказанных субъектам МиСИП и гражданам, изъявившим желание организовать инновацион-ный бизнес. | Ежегодно | Администрация города | Бюджет города | 300,0 | 0 | 200,0 | 100,0 |
| 3.3 | Субсидирование участия в международных программах совместного развития бизнесов в инновационной сфере и развития международного сотрудничества с территориями инновационного развития (Ювяскюля, Лимож, Мюнстер, Монпелье, Сингапур и др.). | Ежегодно | Администрация города | Бюджет города (частичное финансирование) | 500,0 | 0 | - | 500,0 |
| 3.4 | Комплексное освоение Зоны инновационного раз-вития по ул. Красных Зорь. | Ежегодно | Инвесторы-застройщики | Средства инвесторов | 392000,0 | 142000,0 | 130000,0 | 120000,0 |
| 3.5 | Создание и развитие технопарка в сфере высоких технологий | Ежегодно | ГКУ «Дирекция технопарка «Обнинск», Инвесторы-застройщики | Федеральный бюджет Областной бюджет Средства инвесторов | 188000,0 188000,0 | 188000,0 188000,0 | - - | - - |
| 3.6 | Развитие Калужского лазерного инновационно-технологического центра. | Ежегодно | Калужский лазерный инновационно-технологический центр | Средства инвесторов | 9900,0 | 4400,0 | 3300,0 | 2200,0 |
| 3.7 | Создание и развитие «Парка активных молекул» на территории г. Обнинска. | Ежегодно | Группа компаний ООО НПК «Медбиофарм» | Федеральный бюджет Областной бюджет Иные источники | 420000,0 85000,0 1870000,0 | 100000,0 15000,0 200000,0 | 250000,0 45000,0 870000,0 | 70000,0 25000,0 800000,0 |
| 3.8 | Содействие организации и проведению регионального этапа конкурса Фонда содействия развитию малых предприятий в научно-технической сфере «У.М.Н.И.К.». | Ежегодно | ООО «Агентство инновационного развития – Центр кластерного развития Калужской области», Администрация города | Иные источники | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | ИТОГО по направлению: |  | Всего, в том числе: Бюджет города Федеральный бюджет Областной бюджет Средства инвесторов Иные источники |  | 3156050,0 3500,0 608000,0 273000,0 401900,0 1870150,0 | 838200,0 1100,0 288000,0 203000,0 146400,0 200050,0 | 1299400,0 1050,0 250000,0 45000,0 133300,0 870050,0 | 1018450,0 1450,0 70000,0 25000,0 122200,0 800050,0 |
| Направление 4. Обучение и подготовка кадров по управлению инновационными проектами и предприятиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Субсидирование проведения в Обнинске семи-наров (обучающих, вводных, обзорных и мастер-классов) для руководителей и специалистов инно-вационных предприятий и организаций иннова-ционной инфраструктуры, руководителей иннова-ционных проектов. | Ежегодно | Администрация города, ОИИ | Бюджет города, Иные источники | 250,0 950,0 | 0 300,0 | 100,0 300,0 | 150,0 350,0 |
| 4.2 | Субсидирование на принципах софинансирования участия инновационных предприятий и организа-ций инновационной инфраструктуры в различных программах и проектах повышения квалификации управленческих кадров. | Ежегодно | Администрация города, ОИИ | Бюджет города, Иные источники | 200,0 1000,0 | 0 300,0 | 100,0 300,0 | 100,0 400,0 |
|  | ИТОГО по направлению: |  | Всего, в том числе: Бюджет города, Иные источники |  | 2400,0 450,0 1950,0 | 600,0 0 600,0 | 800,0 200,0 600,0 | 1000,0 250,0 750,0 |
| Направление 5. Информационно-имиджевое обеспечение инновационной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Формирование и ведение единых баз данных: - о потребностях в инновационной продукции, - об инновационных идеях и проектах; - о возможностях использования оборудования (виртуальный центр коллективного пользования). | Ежегодно | Администрация города, ОИИ | Финансирование не требуется | - | - | - | - |
| 5.2 | Информационная поддержка МиСИП через сред-ства массовой информации. | Ежегодно | Администрация города | Финансирование не требуется | - | - | - | - |
| 5.3 | Информационно-консультационное содействие МиСИП по участию в федеральных и регио-нальных конкурсах инновационных проектов. | Ежегодно | Администрация города | Финансирование не требуется | - | - | - | - |
| 5.4 | Изготовление презентационных материалов, изда-ние и размещение в СМИ информационно-справочных и методических материалов, посвя-щённых вопросам развития инновационной дея-тельности в Обнинске. | Ежегодно | Администрация города | Бюджет города | 800,0 | 400,0 | 200,0 | 200,0 |
| 5.5 | Проведение встреч, семинаров, конференций и «круглых столов» по вопросам инновационного развития. | Ежегодно | Администрация города | Бюджет города | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 5.6 | Проведение Обнинского инновационного форума. | Ежегодно | Администрация города | Бюджет города, областной бюджет, иные источники | 2200,0 16000,0 7700,0 | 0 5000,0 2500,0 | 1100,0 5500,0 2500,0 | 1100,0 5500,0 2700,0 |
| 5.7 | Проведение городского конкурса стипендий студентам, аспирантам и молодым преподавателям. | Ежегодно | Администрация города | Бюджет города | 1650,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
|  | ИТОГО по направлению: |  | Всего, в том числе, Бюджет города Областной бюджет Иные источники: |  | 28800,0 5100,0 16000,0 7700,0 | 9450,0 1100,0 5000,0 2500,0 | 10000,0 2000,0 5500,0 2500,0 | 10200,0 2000,0 5500,0 2700,0 |
|  | ВСЕГО по Программе: |  | Всего, в том числе: |  | 3191600,0 | 848550,0 | 1311750,0 | 1031300,0 |
|  |  |  | Бюджет города |  | 12900,0 | 3800,0 | 4800,0 | 5100,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 608000,0 | 288000,0 | 250000,0 | 70000,0 |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 289000,0 | 208000,0 | 50500,0 | 30500,0 |
|  |  |  | Средства инвесторов |  | 401900,0 | 146400,0 | 133300,0 | 122200,0 |
|  |  |  | Иные источники |  | 1879800,0 | 203150,0 | 873150,0 | 803500,0 |