
Приложение № 1
к постановлению администрации 
города Обнинска
от 06.08.2026 № 1794-п

План подготовки и проведения событийного мероприятия 
«Фестиваль уличного искусства «Переход»

	№ п/п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный

	1. 
	Размещение информационных материалов и анонсов мероприятий Фестиваля

	Август – сентябрь 2026
	Количева Я.Н.


	2. 
	Определение и согласование локаций для создания муралов в рамках Фестиваля
	20.08.2026
	Козлов А.П.
Бастылова А.Д.
Чахова Д.А. (по согласованию)

	3. 
	Материально-организационное и техническое обеспечение мероприятий Фестиваля:
 - монтаж – демонтаж сцены;
 - аренда звукового и светового оборудования;
 - монтаж, демонтаж ограждений, рамок         метоллодетектора;
 - обеспечение работы ЧОП;  
 - аренда, монтаж и демонтаж шатров

	05.09.2026
	Тубеншляк Н.П. (по согласованию)
Чахова Д.А. (по согласованию)

	4. 
	Организация локаций и интерактивных площадок Фестиваля 
	05.09.2026
	Хаврошина И.И.
(по согласованию)
Чахова Д.А. (по согласованию)
Казаков Д.А.

	5. 
	Организация транспортного обслуживания мероприятий Фестиваля
	05.09.2026 
	Яшкина А.С.
Тубеншляк Н.П. (по согласованию)

	6. 
	Организация экскурсионного сопровождения в рамках Фестиваля 
	05.09.2026 
	Фалеева И.Н.
Лазаренко М.А.

	7. 
	Подготовка площадки для проведения Фестиваля:
- уборка мусора до и после проведения мероприятий;
- установка дополнительных контейнеров для сбора мусора
	05.09.2026

	Асташкина К.М.
Фёдоров Д.В.


	8. 
	Обеспечение охраны правопорядка и безопасности проведения
Фестиваля в соответствии с письмами администрации города Обнинска
	05.09.2026

	Матвеев А.В.
Дьяченко И.А.

	9. 
	Обеспечение оперативного реагирования бригад «Скорой помощи» в случае необходимости во время проведения мероприятий Фестиваля в соответствии с письмами администрации города Обнинска
	05.09.2026

	Курдяев С.М.
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СОГЛАСОВАНО:

	Заместитель главы администрации города Обнинска – управляющий делами администрации города Обнинска

	Е.Е. Журавлёва

	Заместитель главы администрации города Обнинска
по экономическому развитию

	И.Н. Висковская

	Заместитель главы администрации города Обнинска по вопросам городского хозяйства 

	А.Ю. Беликов

	Заместитель главы администрации города Обнинска
по вопросам архитектуры и градостроительства

	А.П. Козлов

	Начальник Правового управления 
администрации города Обнинска                                                                                        
	
	                С.А. Помещикова










Исп. Чучелова О.Л.
тел. (48439) 4-97-55

Рассылка:
	1. В дело – 4;
2. Бастылова А.Д. -1;
3. Беликов А.Ю. -1;
4. Висковская И.Н. -1;
5. Журавлёва Е.Е. -1;
6. Поплавская Е.В. -1;
7. Асташкина К.М. -1;
8.     Давыдова Ж.В. -1;
9.     Дьяченко И.А. -1;
10. Казаков Д.А. -1;
11. Касабринова И.В. -1;
12. Козлов А.П. -1;
13. Количева Я.Н. -1;
14. Курдяев С.М. -1;
15. Куренкова Е.В. -1;
16. Матвеев А.В. -1;
17. Тубеншляк Н.П. -1;
18. Хаврошина И.И. -1;
19. Чахова Д.А. -1;
20. Фалеева И.Н. -1;
21.     Фёдоров Д.В. -1;
22. Яшкина А.С. -1.
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