Приложение № 1

к постановлению администрации

города Обнинска

от 04.03.2026 № 373-п

«Приложение № 1

к муниципальной программе города Обнинска «Сохранение и развитие культуры»

Характеристика

муниципальной программы города Обнинска

«Сохранение и развитие культуры»

|  | Единица измерения | Весовое значение | Годы реализации Программы |  |  |  |  |  | Целевое (суммарное) значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | значение | год достиже ния |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |
| Программа, всего | тыс.руб. |  | 661 897,7 | 730 061,5 | 779 999,9 | 757 300,1 | 642 313,3 | 642 313,3 | 4 213 885,8 | 2030 |  |  |  |
| в т.ч., федеральный бюджет | тыс.руб. |  | 3306,2 | 35 944,3 | 55330,6 | 336,8 | 0,0 | 0,0 | 94 917,9 | 2030 |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 4110,0 | 1610,1 | 3023,3 | 131,0 | 0,0 | 0,0 | 8 874,4 | 2030 |  |  |  |
| местный бюджет | тыс.руб. |  | 654 481,5 | 692507,1 | 721646,0 | 756832,3 | 642 313,3 | 642 313,3 | 4 110 093,5 | 2030 |  |  |  |
| Цель Программы Создание условий для развития культурного и духовного потенциала населения города Обнинска, удовлетворения потребностей граждан в услугах, предоставляемых муниципальными организациями культуры | тыс.руб. |  | 661 897,7 | 730 061,5 | 779 999,9 | 757 300,1 | 642 313,3 | 642 313,3 | 4 213 885,8 | 2030 |  |  |  |
| в т.ч., федеральный бюджет | тыс.руб. |  | 3 306,2 | 35944,3 | 55330,6 | 336,8 | 0,0 | 0,0 | 94 917,9 | 2030 |  |  |  |
| областной бюджет | тыс.руб. |  | 4110,0 | 1610,1 | 3023,3 | 131,0 | 0,0 | 0,0 | 8 874,4 | 2030 |  |  |  |
| местный бюджет | тыс.руб. |  | 654 481,5 | 692507,1 | 721646,0 | 756832,3 | 642 313,3 | 642 313,3 | 4 110 093,5 | 2030 |  |  |  |
| Показатель 1 Цели Программы Уровень вовлечённости жителей города в культурные мероприятия | % | 0,2 | 73,00 | 73,00 | 74,00 | 74,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 2030 |  |  |  |
| Показатель 2 Цели Программы Доля выполненных работ по капитальному ремонту, реконструкции, техническому оснащению учреждений культуры от запланированных | % | 0,2 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2030 |  |  |  |
| Показатель 3 Цели Программы Число посещений культурных мероприятий | Тыс.чел. | 0,1 | 525,0 | 526,0 | 527,0 | 528,0 | 529,0 | 530,0 | 530,0 | 2030 |  |  |  |
| Показатель 4 Цели Программы Число посещений библиотек города | Тыс.чел. | 0,1 | 600,0 | 601,0 | 602,0 | 603,0 | 604,0 | 605,0 | 605,0 | 2030 |  |  |  |
| Показатель 5 Цели Программы Число музейных мероприятий | Ед. | 0,1 | 1300 | 1310 | 1320 | 1340 | 1350 | 1360 | 1360 | 2030 |  |  |  |
| Показатель 6 Цели Программы Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области культуры | % | 0,1 | 75,00 | 76,00 | 77,00 | 78,00 | 79,00 | 80,00 | 80,00 | 2030 |  |  |  |
| Показатель 7 Цели Программы Число организаций культуры, составляющих сеть муниципальных организаций культуры города Обнинска. | Ед. | 0,2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2030 |  |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  | 4478,9 | 39288,7 | 60941,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104 709,2 | 2030 |  |  |  |
| в т.ч., федеральный бюджет | тыс.руб. |  | 3014,4 | 35620,2 | 54999,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93634,4 | 2030 |  |  |  |
| областной бюджет | тыс.руб. |  | 125,6 | 1484,1 | 2894,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4504,4 | 2030 |  |  |  |
| местный бюджет | тыс.руб. |  | 1338,9 | 2184,4 | 3047,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6570,4 | 2030 |  |  |  |
| Направление 1 проектной части Участие в реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» | тыс.руб. |  | 3488,9 | 39288,7 | 60941,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103 719,2 | 2030 |  |  |  |
| в т.ч., федеральный бюджет | тыс.руб. |  | 3014,4 | 35620,2 | 54999,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93634,4 | 2030 |  |  |  |
| областной бюджет | тыс.руб. |  | 125,6 | 1484,1 | 2894,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4504,4 | 2030 |  |  |  |
| местный бюджет | тыс.руб. |  | 348,9 | 2184,4 | 3047,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5580,4 | 2030 |  |  |  |
| Направление 2 проектной части Приоритетные (ведомственные) проекты города Обнинска Проект «Реконструкция учреждений культуры» местный бюджет | тыс.руб. |  | 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 990,0 | 2030 |  |  |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ, всего | тыс.руб. |  | 657 418,8 | 690 772,8 | 719 058,3 | 757 300,1 | 642 313,3 | 642 313,3 | 4 109 176,6 | 2030 |  |  |  |
| в т.ч., федеральный бюджет | тыс.руб. |  | 291,8 | 324,1 | 330,8 | 336,8 | 0,0 | 0,0 | 1283,5 | 2030 |  |  |  |
| областной бюджет | тыс.руб. |  | 3 984,4 | 126,0 | 128,6 | 131,0 | 0,0 | 0,0 | 4370,0 | 2030 |  |  |  |
| местный бюджет | тыс.руб. |  | 653 142,6 | 690 322,7 | 718 598,9 | 756 832,3 | 642 313,3 | 642 313,3 | 4 103 523,1 | 2030 |  |  |  |
| Направление 1 Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске | тыс.руб. |  | 246 831,3 | 234 385,7 | 248 496,9 | 270 221,1 | 219 021,5 | 219 021,5 | 1437978,0 | 2030 |  |  |  |
| в т.ч., областной бюджет | тыс.руб. |  | 3 853,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 853,3 | 2030 |  |  |  |
| местный бюджет | тыс.руб. |  | 242 978,0 | 234 385,7 | 248 496,9 | 270 221,1 | 219 021,5 | 219 021,5 | 1434124,7 | 2030 |  |  |  |
| Направление 2 Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска | тыс.руб. |  | 81 625,9 | 94 100,1 | 97 310,4 | 100 519,8 | 83 900,0 | 83 900,0 | 541356,2 | 2030 |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс.руб. |  | 291,8 | 324,1 | 330,8 | 336,8 | 0,0 | 0,0 | 1283,5 | 2030 |  |  |  |
| областной бюджет | тыс.руб. |  | 131,1 | 126,0 | 128,6 | 131,0 | 0,0 | 0,0 | 516,7 | 2030 |  |  |  |
| местный бюджет | тыс.руб. |  | 81 203,0 | 93 650,0 | 96 851,0 | 100 052,0 | 83 900,0 | 83 900,0 | 539556,0 | 2030 |  |  |  |
| Направление 3 Поддержка и развитие деятельности музея истории города Обнинска, охрана объектов культурного наследия местный бюджет | тыс.руб. |  | 46 525,8 | 52 120,0 | 50 500,0 | 52 500,0 | 49 000,0 | 49 000,0 | 299645,8 | 2030 |  |  |  |
| Направление 4 Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске местный бюджет | тыс.руб. |  | 200 296,1 | 212 054,2 | 220 800,0 | 229 600,0 | 215 935,0 | 215 935,0 | 1294620,3 | 2030 |  |  |  |
| Обеспечивающее направление Обеспечение функционирования сферы культуры, искусства и кинематографии местный бюджет | тыс.руб. |  | 82 139,7 | 98 112,8 | 101 951,0 | 104 459,2 | 74 456,9 | 74 456,9 | 535576,5 | 2030 |  |  |  |

».

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Обнинска

от 04.03.2026 № 373-п

«Приложение № 2

к муниципальной программе

города Обнинска «Сохранение и развитие культуры»

Характеристика

показателей эффективности реализации муниципальной

программы города Обнинска «Сохранение и развитие культуры»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Метод расчета (накопительный итог или дискретный показатель) | Формула (методика) расчета показателя | Источник получения информации для расчета значения показателя | Характеристика планируемой динамики показателя (рост, стабильность, убывание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Целевые показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 Цели Программы Уровень вовлеченности жителей города Обнинска в культурные мероприятия | % | накопительный | Рассчитывается как отношение количества граждан, воспользовавшихся услугами учреждений культуры, искусства и образования в сфере искусства, к общей численности населения города Обнинска по состоянию на 1 января отчетного года, умноженное на 100%. Количество граждан, воспользовавшихся услугами учреждений культуры, искусства и образования в сфере искусства определяется на основании статистической и годовой (текстовой) отчётности учреждений культуры, путём суммирования следующих показателей: - число посещений культурных мероприятий, всего; - численность участников культурно-досуговых формирований; - число посещений библиотеки, всего; - число посещений музея, всего; - число посещений киносеансов; - число посещений мероприятий МБУ «КДЦ «МИР»; - число посещений мероприятий МБУК ОЭТС «Д.Е.М.И.»; - количество обучающихся ДШИ; - число посещений мероприятий ДШИ. | УКиТ города Обнинска», Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калужской области (далее - Калугастат), ЕМИСС. Форма годового федерального статистического наблюдения № 6-НК; №7-НК; №8-НК; № 1-ДШИ; № 1-ДОД. Текстовые годовые отчёты учреждений культуры. | рост |
|  | Показатель 2 Цели Программы Доля выполненных работ по капитальному ремонту, реконструкции, техническому оснащению учреждений культуры от запланированных | % | накопительный | Увр = Кв х 100 %, где Кз Увр - удельный вес выполненных работ по капитальному ремонту реконструкции, техническому оснащению учреждений культуры, выполненных в установленные сроки; Кв - выполненные работы в установленные сроки; Кз - запланированные работы в установленные сроки | МКУ «Городское строительство», Муниципальные учреждения культуры – участники муниципальной программы | рост |
|  | Показатель 3 Цели Программы Число посещений культурных мероприятий | Ед. | накопительный | Число посещений, учреждений культуры города Обнинска по состоянию на 1 января отчетного года. Определяется на основании статистической и годовой (текстовой) отчётности учреждений культуры, путём суммирования следующих показателей: - число посещений культурно-массовых мероприятий (МБУ «ГДК», МБУ «ГКВ», МАУ «ДК ФЭИ», МБУК ОЭТС «Д.Е.М.И.», МБУ «КДЦ «МИР», всего; - число посещений киносеансов МБУ «КДЦ «МИР»; - число посещений мероприятий ДШИ. | УКиТ города Обнинска. Форма годового федерального статистического наблюдения №7-НК; №8-НК; № 1-ДШИ; № 1-ДОД. Форма мониторинга №1-Культура. Текстовые годовые отчёты учреждений культуры. | рост |
|  | Показатель 4 Цели Программы Число посещений библиотек города | Ед. | накопительный | Число посещений, библиотек города Обнинска по состоянию на 1 января отчетного года. Определяется на основании статистической и годовой (текстовой) отчётности учреждений культуры, путём суммирования следующих показателей: - число посещений в стационаре; - число посещений мероприятий библиотек вне стационара; - число посещений онлайн | УКиТ города Обнинска, Форма годового федерального статистического наблюдения № 6-НК; Текстовой годовой отчёт МБУ «ЦБС» | рост |
|  | Показатель 5 Цели Программы Число музейных мероприятий | Ед. | накопительный | Число мероприятий, в том числе: выставок, экскурсий, лекций, бесед организованных МБУ «Музей истории г.Обнинска» по состоянию на 1 января отчетного года. Определяется на основании статистической и годовой (текстовой) отчётности музея, путём суммирования следующих показателей: - число культурно-массовых мероприятий; - число выставок (вернисажей); - число экскурсий; - число лекций и бесед. | УКиТ города Обнинска, Форма годового федерального статистического наблюдения № 8-НК; Текстовой годовой отчёт МБУ «Музей истории города Обнинска»» | рост |
|  | Показатель 6 Цели Программы Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области культуры | % | накопительный | Расчет значения показателя (в соответствии с «Дорожной картой» Министерства культуры Калужской области) определяется как отношение количества детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств, к общему количеству обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств, умноженное на 100% | Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования города Обнинска, Форма годового федерального статистического наблюдения № 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств». Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р «Об утверждении концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года» | рост |
|  | Показатель 7 Цели Программы Число организаций культуры, составляющих сеть муниципальных организаций культуры города Обнинска. | Ед. | дискретный | Фактическое число организаций культуры, подведомственных Управлению культуры и туризма Администрации города Обнинска | УКиТ города Обнинска | стабильность |
| Показатели направлений муниципальной программы (проектная часть) |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель Направления 1 Проектной части Доля работ по техническому оснащению муниципального музея, выполняемых в установленные сроки от запланированных | % | накопительный | Уто = Кв х 100 %, где Кз Уто - удельный вес работ по техническому оснащению музея, выполненных в установленные сроки; Кв - выполненные работы в установленные сроки; Кз - запланированные работы в установленные сроки | МБУ «Музей истории города Обнинска» | рост |
|  | Показатель Направления 2 Проектной части Доля работ по капитальному ремонту зданий учреждений культуры, выполняемых в установленные сроки от запланированных | % | накопительный | Укр = Кв х 100 %, где Кз где Укр - удельный вес работ по капитальному ремонту, выполненных в установленные сроки; Кв - выполненные работы в установленные сроки; Кз - запланированные работы в установленные сроки | МКУ «Городское строительство», МАУ «ДК ФЭИ» | рост |
|  | Показатель 1 Проектной части Доля работ по модернизации учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры (Музей истории г.Обнинска), выполняемых в установленные сроки от запланированных | % | накопительный | Удц = Кв х 100 %, где Кз Удц - удельный вес работ по созданию детского культурно-просветительского центра, выполненных в установленные сроки; Кв - выполненные работы в установленные сроки; Кз - запланированные работы в установленные сроки | МБУ «Музей истории города Обнинска» | стабильность |
|  | Показатель 2 Проектной части Доля работ по модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек (МБУ «ГДК»), выполняемых в установленные сроки от запланированных | % | накопительный | Урм = Кв х 100 %, где Кз Урм - удельный вес работ по модернизации Городского Дворца Культуры, выполненных в установленные сроки; Кв - выполненные работы в установленные сроки; Кз - запланированные работы в установленные сроки | МБУ «Городской Дворец культуры» | стабильность |
| Показатели направлений муниципальной программы (процессная часть) |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 Направления 1 Количество проведенных общегородских мероприятий | ед. | дискретный | Определяется как фактическое количество проведенных общегородских мероприятий | УКиТ города Обнинска, муниципальные культурно-досуговые учреждения (далее - муниципальные учреждения КДУ), Форма годового федерального статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа» | рост |
|  | Показатель 2 Направления 1 Количество проведенных культурно-массовых, просветительских, досуговых мероприятий | ед. | дискретный | Определяется как фактическое количество проведенных культурно-массовых, просветительских, досуговых мероприятий на базе МБУ «ГДК», МАУ «ДК ФЭИ», МБУ «ГКВ», МБУ «Дом учёных», МБУ «Кино-досуговый центр «МИР», МБУК ОЭТС «Д.Е.М.И.» | УКиТ города Обнинска, муниципальные культурно-досуговые учреждения (далее - муниципальные учреждения КДУ), Форма годового федерального статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа» | рост |
|  | Показатель 3 Направления 1 Количество проведённых киносеансов | ед. | дискретный | Определяется как фактическое количество проведенных киносеансов | УКиТ города Обнинска, Форма годового федерального статистического наблюдения № К-2РИК «Сведения о наличии и эксплуатации киноустановок» | стабильность |
|  | Показатель 4 Направления 1 Количество культурно-досуговых формирований | ед. | дискретный | Определяется как фактическое количество культурно-досуговых формирований | УКиТ города Обнинска, КДУ, Форма годового федерального статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа» | стабильность |
|  | Показатель 5 Направления 1 Численность участников культурно-досуговых формирований | ед. | дискретный | Определяется как фактическое количество участников культурно-досуговых формирований | УКиТ города Обнинска, КДУ, Форма годового федерального статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа» | стабильность |
|  | Показатель 6 Направления 1 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии | % | накопительный | Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии, определяется как отношение числа муниципальных учреждений культурно-досугового типа, находящихся в нормативном состоянии к общему количеству муниципальных учреждений КДУ, умноженное на 100%. Нормативное состояние учреждений предусматривает: - соответствие нормам СанПин; - соответствие требованиям противопожарной защиты; - соответствие требованиям антитеррористической защищённости; - удовлетворительное техническое состояние инженерных сетей, строительных конструкций зданий учреждений. | УКиТ города Обнинска, КДУ. Акты плановых проверок контролирующих органов. Договоры с подрядными организациями, осуществляющими работы по противопожарной защите и антитеррористической защищённости. | стабильность |
|  | Показатель 7 Направления 1 Число народных самодеятельных коллективов, удостоенных гранта | ед. | дискретный | Определяется как фактическое количество народных самодеятельных коллективов, удостоенных гранта | УКиТ города Обнинска | стабильность |
|  | Показатель 8 Направления 1 Количество проведённых мероприятий в рамках деятельности территориального общественного самоуправления | ед. | дискретный | Определяется как фактическое количество проведенных мероприятий в рамках деятельности территориального общественного самоуправления | УКиТ города Обнинска, МБУ «ГКВ» | рост |
|  | Показатель 9 Направления 1 Количество выездных мероприятий | ед. | дискретный | Определяется как фактическое количество проведенных выездных мероприятий | УКиТ города Обнинска, МБУ «ГКВ» | стабильность |
|  | Показатель 10 Направления 1 Доля работ, выполняемых в установленные сроки, по модернизации лекционного зала МП «Дом учёных» от запланированных | % | накопительный | Ум = Кв х 100 %, где Кз где Ум - удельный вес работ по модернизации лекционного зала здания МП «Дом учёных», выполненных в установленные сроки; Кв - выполненные работы в установленные сроки; Кз - запланированные работы в установленные сроки | УКиТ города Обнинска, МБУ «Дом учёных» | стабильность |
|  | Показатель 11 Направления 1 Доля работ, выполняемых в установленные сроки, по созданию молодёжной площадки «Алые паруса в МБУ «ГДК», от запланированных | % | накопительный | Ур = Кв х 100 %, где Кз где Ур - удельный вес работ по созданию молодёжной площадки, выполненных в установленные сроки; Кв - выполненные работы в установленные сроки; Кз - запланированные работы в установленные сроки | УКиТ города Обнинска», МБУ «ГДК» | стабильность |
|  | Показатель 1 Направления 2 Количество зарегистрированных пользователей библиотек | ед. | дискретный | Определяется как фактическое количество зарегистрированных пользователей библиотек | МБУ «ЦБС», ЕМИСС, Форма годового федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» | рост |
|  | Показатель 2 Направления 2 Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда | ед. | дискретный | Определяется как фактическое количество экземпляров обновленного библиотечного фонда (печатные издания всех видов (книги, газеты, журналы, ноты и т.п.) | МБУ «ЦБС» | стабильность |
|  | Показатель 3 Направления 2 Доля помещений муниципальных библиотек, находящихся в нормативном состоянии | % | накопительный | Доля помещений муниципальных библиотек, находящихся в нормативном состоянии, определяется как отношение числа помещений муниципальных библиотек, находящихся в нормативном состоянии к общему числу помещений муниципальных библиотек, умноженное на 100%. Нормативное состояние помещений библиотек предусматривает: - соответствие нормам СанПин; - соответствие требованиям противопожарной защиты; - соответствие требованиям антитеррористической защищённости; - удовлетворительное техническое состояние инженерных сетей помещений библиотек. | МБУ «ЦБС». Акты плановых проверок контролирующих органов. Договоры с подрядными организациями, осуществляющими работы по противопожарной защите и антитеррористической защищённости. | стабильность |
|  | Показатель 1 Направления 3 Количество посещений Музея истории города Обнинска | ед. | дискретный | Определяется как фактическое количество посещений Музея истории города Обнинска | МБУ «Музей истории города Обнинска», ЕМИСС, Форма годового федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея» | рост |
|  | Показатель 2 Направления 3 Количество единиц хранения музейного фонда | ед. | дискретный | Определяется как фактическое количество единиц хранения музейного фонда | МБУ «Музей истории города Обнинска», Форма годового федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея» | рост |
|  | Показатель 3 Направления 3 Доля площади помещений Музея, находящихся в нормативном состоянии | % | накопительный | Доля площади помещений Музея, находящихся в нормативном состоянии определяется как отношение площади помещений Музея, находящейся в нормативном состоянии к общей площади всех помещений Музея, умноженное на 100% Нормативное состояние помещений Музея предусматривает: - соответствие нормам СанПин; - соответствие требованиям противопожарной защиты; - соответствие требованиям антитеррористической защищённости; - удовлетворительное техническое состояние инженерных сетей помещений Музея. | МБУ «Музей истории города Обнинска». Акты плановых проверок контролирующих органов. Договоры с подрядными организациями, осуществляющими работы по противопожарной защите и антитеррористической защищённости. | стабильность |
|  | Показатель 4 Направления 3 Доля работ (по разработке проектной документации, выполнению капитального ремонта, реконструкции), выполняемых в установленные сроки в отношении объектов культурного наследия, от запланированных | % | накопительный | где Упд - удельный вес работ по разработке проектной документации, выполнению капитального ремонта, реконструкции, выполненных в установленные сроки в отношении объектов культурного наследия; ПДв - выполненные работы в установленные сроки; ПДз - запланированные работы в установленные сроки | МБУ «Музей истории города Обнинска» | стабильность |
|  | Показатель 1 Направления 4 Количество обучающихся ДШИ | чел. | дискретный | Определяется как фактическое количество обучающихся в детских школах искусства города Обнинска | Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования города Обнинска, Форма годового федерального статистического наблюдения № 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств» | стабильность |
|  | Показатель 2 Направления 4 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, находящихся в нормативном состоянии | % | накопительный | Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в нормативном состоянии, определяется как отношение числа муниципальных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в нормативном состоянии, к общему количеству учреждений дополнительного образования детей, умноженное на 100%. Нормативное состояние муниципальных учреждений дополнительного образования детей предусматривает: - соответствие нормам СанПин; - соответствие требованиям противопожарной защиты; - соответствие требованиям антитеррористической защищённости; - удовлетворительное техническое состояние зданий. | Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования города Обнинска. Акты готовности ДШИ к новому учебному году. Акты плановых проверок контролирующих органов. Договоры с подрядными организациями, осуществляющими работы по противопожарной защите и антитеррористической защищённости. | стабильность |

Приложение № 3

к постановлению администрации

города Обнинска

от 04.03.2026 № 373-п

«Приложение № 3

к муниципальной программе

города Обнинска «Сохранение и развитие культуры»

Детализированный перечень

мероприятий муниципальной программы города Обнинска

«Сохранение и развитие культуры»

на 2025 год

|  | Единица измерения | Весовое значение | Целевое значение | Объем финансирования Программы по уровням бюджета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего, в т.ч. | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа, всего, тыс.руб. | тыс.руб. |  |  | 661 897,7 | 3306,2 | 4110,0 | 654 481,5 |
| Цель Программы Создание условий для развития культурного и духовного потенциала населения города Обнинска, удовлетворения потребностей граждан в услугах, предоставляемых муниципальными организациями культуры | тыс.руб. |  |  | 661 897,7 | 3306,2 | 4110,0 | 654 481,5 |
| Показатель 1 Цели Программы - Уровень вовлеченности жителей города в культурные мероприятия | % | 0,2 | 73,00 |  |  |  |  |
| Показатель 2 Цели Программы Доля выполненных работ по капитальному ремонту, реконструкции, техническому оснащению учреждений культуры от запланированных | % | 0,2 | 100,00 |  |  |  |  |
| Показатель 3 Цели Программы Число посещений культурных мероприятий | Тыс.чел. | 0,1 | 525,0 |  |  |  |  |
| Показатель 4 Цели Программы Число посещений библиотек города | Тыс.чел. | 0,1 | 600,0 |  |  |  |  |
| Показатель 5 Цели Программы Число музейных мероприятий | Ед. | 0,1 | 1300 |  |  |  |  |
| Показатель 6 Цели Программы Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области культуры | % | 0,1 | 75,00 |  |  |  |  |
| Показатель 7 Цели Программы Число организаций культуры, составляющих сеть муниципальных организаций культуры города Обнинска | Ед. | 0,2 | 12 |  |  |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ | тыс.руб. |  |  | 4 478,9 | 3014,4 | 125,6 | 1 338,9 |
| Направление 1 Проектной части Федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» | тыс.руб. |  |  | 3 488,9 | 3014,4 | 125,6 | 348,9 |
| Показатель Направления 1 Проектной части Доля работ по техническому оснащению муниципального музея, выполняемых в установленные сроки от запланированных | % | 1 | 100,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие Направления 1 Проектной части Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | тыс.руб. |  |  | 3 488,9 | 3014,4 | 125,6 | 348,9 |
| Направление 2 Проектной части Приоритетные (ведомственные) проекты города Обнинска Проект «Реконструкция учреждений культуры» | тыс.руб. |  |  | 990,0 | 0,0 | 0,0 | 990,0 |
| Показатель Направления 2 Проектной части Доля работ по капитальному ремонту зданий учреждений культуры, выполняемых в установленные сроки от запланированных» | % | 1 | 100,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие Направления 2 Проектной части Реконструкция здания муниципального автономного учреждения «ДК ФЭИ» | тыс.руб. |  |  | 990,0 | 0,0 | 0,0 | 990,0 |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ (КОМПЛЕКСЫ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) | тыс.руб. |  |  | 657 418,8 | 291,8 | 3 984,4 | 653 142,6 |
| Направление 1 Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске | тыс.руб. |  |  | 246 831,3 | 0,0 | 3 853,3 | 242 978,0 |
| Показатель 1 Направления 1 Количество проведенных общегородских мероприятий | ед. | 0,1 | 75 |  |  |  |  |
| Показатель 2 Направления 1 Количество проведенных культурно-массовых, просветительских, досуговых мероприятий | ед. | 0,1 | 730 |  |  |  |  |
| Показатель 3 Направления 1 Количество проведённых киносеансов | ед. | 0,1 | 3 000 |  |  |  |  |
| Показатель 4 Направления 1 Количество культурно-досуговых формирований | ед. | 0,1 | 88 |  |  |  |  |
| Показатель 5 Направления 1 Численность участников культурно-досуговых формирований | ед. | 0,1 | 2260 |  |  |  |  |
| Показатель 6 Направления 1 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии | % | 0,1 | 100,00 |  |  |  |  |
| Показатель 7 Направления 1 Число народных самодеятельных коллективов, удостоенных гранта | ед. | 0,1 | 5 |  |  |  |  |
| Показатель 8 Направления 1 Количество проведённых мероприятий в рамках деятельности территориального общественного самоуправления | ед. | 0,1 | 33 |  |  |  |  |
| Показатель 9 Направления 1 Количество выездных мероприятий | ед. | 0,1 | 24 |  |  |  |  |
| Показатель 10 Направления 1 Доля работ, выполняемых в установленные сроки по модернизации лекционного зала МП «Дом учёных», от запланированных | % | 0,05 | 100,00 |  |  |  |  |
| Показатель 11 Направления 1 Доля работ, выполняемых в установленные сроки по созданию молодёжной площадки «Алые паруса в МБУ «ГДК», от запланированных | % | 0,05 | 100,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Направления 1 «Организация и проведение общегородских мероприятий» | тыс. руб. |  |  | 8 082,0 | 0,0 | 0,0 | 8 082,0 |
| Мероприятие 2 Направления 1 «Обеспечение культурно-досуговой деятельности и народного творчества» | тыс. руб. |  |  | 147 930,4 | 0,0 | 0,0 | 147 930,4 |
| Мероприятие 3 Направления 1 «Организация киновидеопоказа и досуговых мероприятий» | тыс. руб. |  |  | 18 662,1 | 0,0 | 0,0 | 18 662,1 |
| Мероприятие 4 Направления 1 «Организация общественных форумов, конференций, семинаров, лекций, культурно-просветительских мероприятий» | тыс. руб. |  |  | 32 830,7 | 0,0 | 0,0 | 32 830,7 |
| Мероприятие 5 Направления 1 «Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений культуры» | тыс. руб. |  |  | 33 134,0 | 0,0 | 0,0 | 33 134,0 |
| Мероприятие 6 Направления 1 «Гранты на поддержку и развитие народных самодеятельных коллективов» | тыс. руб. |  |  | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| Мероприятие 7 Направления 1 «Организация и проведение мероприятий в рамках деятельности территориального общественного самоуправления» | тыс. руб. |  |  | 570,0 | 0,0 | 0,0 | 570,0 |
| Мероприятие 8 Направления 1 «Организация выездных мероприятий» | тыс. руб. |  |  | 628,0 | 0,0 | 0,0 | 628,0 |
| Мероприятие 9 Направления 1 Расходы на реализацию инициативного проекта «Модернизация лекционного зала МП «Дом учёных» | тыс. руб. |  |  | 2 960,3 | 0,0 | 2 534,5 | 425,8 |
| Мероприятие 10 Направления 1 Реализация инициативного проекта «Молодёжная площадка «Алые паруса в МБУ «ГДК» | тыс. руб. |  |  | 1 533,8 | 0,0 | 1 318,8 | 215,0 |
| Направление 2 Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска | тыс.руб. |  |  | 81 625,9 | 291,8 | 131,1 | 81 203,0 |
| Показатель 1 Направления 2 Количество зарегистрированных пользователей библиотек | ед. | 0,5 | 32 000 |  |  |  |  |
| Показатель 2 Направления 2 Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда | ед. | 0,25 | 8 000 |  |  |  |  |
| Показатель 3 Направления 2 Доля помещений муниципальных библиотек, находящихся в нормативном состоянии | % | 0,25 | 100,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Направления 2 «Обеспечение библиотечно-информационного обслуживания» | тыс. руб. |  |  | 76 794,8 | 0,0 | 0,0 | 76 794,8 |
| Мероприятие 2 Направления 2 «Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы библиотек» | тыс. руб. |  |  | 4 361,2 | 0,0 | 0,0 | 4 361,2 |
| Мероприятие 3 Направления 2 «Комплектование книжных фондов библиотек» | тыс. руб. |  |  | 469,9 | 291,8 | 131,1 | 47,0 |
| Направление 3 Поддержка и развитие деятельности музея истории города Обнинска, охрана объектов культурного наследия | тыс.руб. |  |  | 46 525,8 | 0,0 | 0,0 | 46 525,8 |
| Показатель 1 Направления 3 Количество посещений Музея истории города Обнинска | ед. | 0,25 | 120 000 |  |  |  |  |
| Показатель 2 Направления 3 Количество единиц хранения музейного фонда | ед. | 0,25 | 68 729 |  |  |  |  |
| Показатель 3 Направления 3 Доля площади помещений Музея, находящихся в нормативном состоянии | % | 0,25 | 100,00 |  |  |  |  |
| Показатель 4 Направления 3 Доля работ (по разработке проектной документации, выполнению капитального ремонта, реконструкции), выполняемых в установленные сроки в отношении объектов культурного наследия, от запланированных | % | 0,25 | 100,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Направления 3 «Обеспечение музейного обслуживания» | тыс.руб. |  |  | 45 525,8 | 0,0 | 0,0 | 45 525,8 |
| Мероприятие 2 Направления 3 «Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы музея» | тыс.руб. |  |  | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| Мероприятие 3 Направления 3 «Проведение работ (капитальный ремонт) по приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором жили и работали художники Поленов Василий Дмитриевич и Серов Валентин Александрович и в период строительства атомной электростанции Курчатов Игорь Васильевич, 1901,1954 гг.» для современного использования» | тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление 4 Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске | тыс.руб. |  |  | 200 296,1 | 0,0 | 0,0 | 200 296,1 |
| Показатель 1 Направления 4 Количество обучающихся ДШИ | чел. | 0,5 | 1 920 |  |  |  |  |
| Показатель 2 Направления 4 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, находящихся в нормативном состоянии | % | 0,5 | 100,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Направления 4 «Обеспечение деятельности системы дополнительного образования в сфере искусства» | тыс.руб. |  |  | 194 966,9 | 0,0 | 0,0 | 194 966,9 |
| Мероприятие 2 Направления 4 «Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление, совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования в сфере искусства» | тыс.руб. |  |  | 5 329,2 | 0,0 | 0,0 | 5 329,2 |
| Обеспечивающее направление «Обеспечение функционирования сферы культуры, искусства и кинематографии» | тыс.руб. |  |  | 82 139,7 | 0,0 | 0,0 | 82 139,7 |
| Мероприятие 1 обеспечивающего направления «Обеспечение деятельности Управления культуры и туризма города Обнинска» | тыс.руб. |  |  | 10 263,6 | 0,0 | 0,0 | 10 263,6 |
| Мероприятие 2 обеспечивающего направления «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» | тыс.руб. |  |  | 71 876,1 | 0,0 | 0,0 | 71 876,1 |

».

Приложение № 4

к постановлению администрации

города Обнинска

от 04.03.2026 № 373-п

«Приложение № 4

к муниципальной программе

города Обнинска «Сохранение и развитие культуры»

Детализированный перечень

мероприятий муниципальной программы города Обнинска

«Сохранение и развитие культуры»

на 2026 год

|  | Единица измерения | Весовое значение | Целевое значение | Объем финансирования Программы по уровням бюджета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего, в т.ч. | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа, всего, тыс.руб. | тыс.руб. |  |  | 730 061,5 | 35 944,3 | 1 610,1 | 692 507,1 |
| Цель Программы Создание условий для развития культурного и духовного потенциала населения города Обнинска, удовлетворения потребностей граждан в услугах, предоставляемых муниципальными организациями культуры | тыс.руб. |  |  | 730 061,5 | 35 944,3 | 1 610,1 | 692 507,1 |
| Показатель 1 Цели Программы Уровень вовлеченности жителей города в культурные мероприятия | % | 0,2 | 73,00 |  |  |  |  |
| Показатель 2 Цели Программы Доля выполненных работ по капитальному ремонту, реконструкции, техническому оснащению учреждений культуры от запланированных | % | 0,2 | 100,00 |  |  |  |  |
| Показатель 3 Цели Программы Число посещений культурных мероприятий | Тыс.чел. | 0,1 | 526,0 |  |  |  |  |
| Показатель 4 Цели Программы Число посещений библиотек города | Тыс.чел. | 0,1 | 601,0 |  |  |  |  |
| Показатель 5 Цели Программы Число музейных мероприятий | Ед. | 0,1 | 1310 |  |  |  |  |
| Показатель 6 Цели Программы Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области культуры | % | 0,1 | 76,00 |  |  |  |  |
| Показатель 7 Цели Программы Число организаций культуры, составляющих сеть муниципальных организаций культуры города Обнинска | Ед. | 0,2 | 12 |  |  |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ | тыс.руб. |  |  | 39 288,7 | 35 620,2 | 1 484,1 | 2 184,4 |
| Направление проектной части Участие в реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» | тыс.руб. |  |  | 39 288,7 | 35 620,2 | 1 484,1 | 2 184,4 |
| Показатель 1 Проектной части Доля работ по модернизации учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры (Музей истории г.Обнинска), выполняемых в установленные сроки от запланированных | % | 0,5 | 100,00 |  |  |  |  |
| Показатель 2 Проектной части Доля работ по модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек (МБУ «ГДК»), выполняемых в установленные сроки от запланированных | % | 0,5 | 100,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 проектной части Модернизация учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры (музей истории г.Обнинска) | тыс.руб. |  |  | 4 398,1 | 3 800,0 | 158,3 | 439,8 |
| Мероприятие 2 проектной части Модернизация учреждений культурно-досугового типа в населённых пунктах с численностью до 500 тыс. человек (МБУ «ГДК») | тыс.руб. |  |  | 34 890,6 | 31 820,2 | 1 325,8 | 1 744,6 |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ (КОМПЛЕКСЫ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) | тыс.руб. |  |  | 690 772,8 | 324,1 | 126,0 | 690 322,7 |
| Направление 1 Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске | тыс.руб. |  |  | 234 385,7 | 0,0 | 0,0 | 234 385,7 |
| Показатель 1 Направления 1 Количество проведенных общегородских мероприятий | ед. | 0,1 | 80 |  |  |  |  |
| Показатель 2 Направления 1 Количество проведенных культурно-массовых, просветительских, досуговых мероприятий | ед. | 0,2 | 750 |  |  |  |  |
| Показатель 3 Направления 1 Количество проведённых киносеансов | ед. | 0,1 | 3 000 |  |  |  |  |
| Показатель 4 Направления 1 Количество культурно-досуговых формирований | ед. | 0,1 | 90 |  |  |  |  |
| Показатель 5 Направления 1 Численность участников культурно-досуговых формирований | ед. | 0,1 | 2300 |  |  |  |  |
| Показатель 6 Направления 1 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии | % | 0,1 | 100,00 |  |  |  |  |
| Показатель 7 Направления 1 Число народных самодеятельных коллективов, удостоенных гранта | ед. | 0,1 | 5 |  |  |  |  |
| Показатель 8 Направления 1 Количество проведённых мероприятий в рамках деятельности территориального общественного самоуправления | ед. | 0,1 | 35 |  |  |  |  |
| Показатель 9 Направления 1 Количество выездных мероприятий | ед. | 0,1 | 25 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Направления 1 «Организация и проведение общегородских мероприятий» | тыс. руб. |  |  | 10 697,0 | 0,0 | 0,0 | 10 697,0 |
| Мероприятие 2 Направления 1 «Обеспечение культурно-досуговой деятельности и народного творчества» | тыс. руб. |  |  | 155 936,1 | 0,0 | 0,0 | 155 936,1 |
| Мероприятие 3 Направления 1 «Организация киновидеопоказа и досуговых мероприятий» | тыс. руб. |  |  | 18 013,9 | 0,0 | 0,0 | 18 013,9 |
| Мероприятие 4 Направления 1 «Организация общественных форумов, конференций, семинаров, лекций, культурно-просветительских мероприятий» | тыс. руб. |  |  | 33 500,0 | 0,0 | 0,0 | 33 500,0 |
| Мероприятие 5 Направления 1 «Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений культуры» | тыс. руб. |  |  | 14 218,7 | 0,0 | 0,0 | 14 218,7 |
| Мероприятие 6 Направления 1 «Гранты на поддержку и развитие народных самодеятельных коллективов» | тыс. руб. |  |  | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| Мероприятие 7 Направления 1 «Организация и проведение мероприятий в рамках деятельности территориального общественного самоуправления» | тыс. руб. |  |  | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
| Мероприятие 8 Направления 1 «Организация выездных мероприятий» | тыс. руб. |  |  | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 520,0 |
| Направление 2 Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска | тыс.руб. |  |  | 94 100,1 | 324,1 | 126,0 | 93 650,0 |
| Показатель 1 Направления 2 Количество зарегистрированных пользователей библиотек | ед. | 0,5 | 36 000 |  |  |  |  |
| Показатель 2 Направления 2 Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда | ед. | 0,25 | 8 000 |  |  |  |  |
| Показатель 3 Направления 2 Доля помещений муниципальных библиотек, находящихся в нормативном состоянии | % | 0,25 | 100,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Направления 2 «Обеспечение библиотечно-информационного обслуживания» | тыс. руб. |  |  | 88 600,0 | 0,0 | 0,0 | 88 600,0 |
| Мероприятие 2 Направления 2 «Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы библиотек» | тыс. руб. |  |  | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| Мероприятие 3 Направления 2 «Комплектование книжных фондов библиотек» | тыс. руб. |  |  | 500,1 | 324,1 | 126,0 | 50,0 |
| Направление 3 Поддержка и развитие деятельности музея истории города Обнинска, охрана объектов культурного наследия | тыс.руб. |  |  | 52 120,0 | 0,0 | 0,0 | 52 120,0 |
| Показатель 1 Направления 3 Количество посещений Музея истории города Обнинска | ед. | 0,25 | 120 000 |  |  |  |  |
| Показатель 2 Направления 3 Количество единиц хранения музейного фонда | ед. | 0,25 | 69 000 |  |  |  |  |
| Показатель 3 Направления 3 Доля площади помещений Музея, находящихся в нормативном состоянии | % | 0,25 | 100,00 |  |  |  |  |
| Показатель 4 Направления 3 Доля работ (по разработке проектной документации, выполнению капитального ремонта, реконструкции), выполняемых в установленные сроки в отношении объектов культурного наследия, от запланированных | % | 0,25 | 100,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Направления 3 «Обеспечение музейного обслуживания» | тыс.руб. |  |  | 47 120,0 | 0,0 | 0,0 | 47 120,0 |
| Мероприятие 2 Направления 3 «Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы музея» | тыс.руб. |  |  | 5 000,00 | 0,0 | 0,0 | 5 000,00 |
| Направление 4 Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске | тыс.руб. |  |  | 212 054,2 | 0,0 | 0,0 | 212 054,2 |
| Показатель 1 Направления 4 Количество обучающихся ДШИ | чел. | 0,5 | 1 920 |  |  |  |  |
| Показатель 2 Направления 4 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, находящихся в нормативном состоянии | % | 0,5 | 100,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Направления 4 «Обеспечение деятельности системы дополнительного образования в сфере искусства» | тыс.руб. |  |  | 207 054,2 | 0,0 | 0,0 | 207 054,2 |
| Мероприятие 2 Направления 4 «Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление, совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования в сфере искусства» | тыс.руб. |  |  | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| Обеспечивающее направление «Обеспечение функционирования сферы культуры, искусства и кинематографии» | тыс.руб. |  |  | 98 112,8 | 0,0 | 0,0 | 98 112,8 |
| Мероприятие 1 обеспечивающего направления «Обеспечение деятельности Управления культуры и туризма города Обнинска» | тыс.руб. |  |  | 12 143,5 | 0,0 | 0,0 | 12 143,5 |
| Мероприятие 2 обеспечивающего направления «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» | тыс.руб. |  |  | 85 969,3 | 0,0 | 0,0 | 85 969,3 |

».